## Formato Plan de Acción (2)
Proceso: Direccionamiento Estratégico FORMATO PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Versión: 1
DE.FT.03
Proceso | Objetivo | Actividad | Producto | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Articulación con planes institucionales
Servicio al Ciudadano
GESTIÓN GRUPO DE INTERES | Implementar acciones que faciliten el acceso a los productos y servicios de la Entidad, teniendo en cuenta las necesidades y caracteristicas de los diferentes grupos de interes identificados, en el marco de la implementación de la política de servicio al ciudadano | Revisar y si es necesario actualizar la caracterización de usuarios de la AND (incluir mapa de actores) | Caracterización de usuarios actualizada (si se requiere) | Una caracterización actualizada | Contar con la caracterización actualizada y que responda a los grupos de interes de acuerdo a los proyectos y servicios de la entidad | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Profesional Lider Grupo de Interes | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
|  | Aplicar encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la agencia a los grupos de interes identificados | Identificación de percepcion de grupos de interes | Satisfacción de los grupos de interes con la atención prestada | Realizar e identificar percepción de satisfacción teniendo en cuenta los proyectos y servicios de la Agencia | 2022-03-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 y Plan de Acción Institucional
|  | Incorporar temas asociados al Plan Estratégico de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2022 y hacer seguimiento a su implementación, tales como política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Contenido de capacitación actualizado | Un plan de capacitación actualizado con temas del plan estrategico de Grupo de Interes | 2022-04-01 | 2022-06-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional Talento Humano) | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
|  | Definir protocolos de atención por tipo de canal, de acuerdo con las necesidades y expectativas de los grupos de interesr identificados | Protocolo de atención | Un Protocolo de atención elaborado acuerdo con las caracteristicas de los proyectos y servicios de la Agencia | Un Protocolo de atención definido e implementado | 2022-04-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones
Rendición de cuentas (información, dialogo y responsabilidad)
GESTIÓN GRUPO DE INTERES | Promover una gestión transparente, de confianza entre la Agencia Nacional Digital y los grupos de interés de la Entidad, garantizando ejercicios de intercambio de información y de control social sobre la administración que realiza la AND. | Publicar en la página web de la AND la información pendiente de la sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2021 | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Pagina web actualizada, Sección de Transparencia y acceso a la información | pagina web actualizada | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
|  | Elaborar e implementar la estrategia de Rendición de cuentas de manera permanente de acuerdo con los lineamientos del MURC (información, dialogo y responsabilidad) | Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada e implementada | Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada e implementada |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones y Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones
|  | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre estrategia de rendición de cuentas a los grupos de interes | Acciones de mejora frente a la gestión de la Entidad | Total de encuestas diseñadas y aplicadas |  | 2022-08-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones y Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
|  | Definir la estrategia y desarrollar las actividades relacionadas con el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, através de la conformación del Nodo TIC | Rendición de Cuentas del Nodo TIC | Total actividades desarrolladas Nodo TIC |  | 2022-02-01 | 2022-11-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones y Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones
Participación Ciudadana
GESTIÓN GRUPO DE INTERES | Implementar acciones que promuevan la participación en la gestión pública de la AND y así garantizar el derecho de la participación ciudadana a los grupos de interés. | Realizar un diagóstico de la participación de los grupos de interes en el ciclo de gestión, teniendo en cuenta los productos y servicios de la entidad | Diagnóstico del estado actual de la participación de los grupos de interes en el ciclo de gestión | Un diagnóstico elaborado |  | 2022-03-01 | 2022-05-01 | Profesional Lider Grupo de Interes
|  | Elaborar e implementar la estrategia de participación ciudadana articulada con la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Estrategia de Participación Ciudadana elaborada e implementada | Estrategia de Participación Ciudadana elaborada e implementada |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones y Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones
|  | Analizar y publicar los resultados y acuerdos realizados en el proceso de participación en el ciclo de gestión pública | Analizar y socializar los resultados y acuerdos realizados | Resultados analizados y publicados |  | 2022-09-01 | 2022-12-01 | Profesional Lider Grupo de Interes en coordinación con Subdirecciones y Profesional de relaciones estratégicas y Comunicaciones