## Plan de Acción - SGSI2022
Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Versión: 1
Gestión | Actividades | Tareas | Responsables | Observaciones | Fechas Programación Tareas |  | SEMAFORO | 1T |  | 2T |  | 3T |  | 4T |  | EVIDENCIA | Fecha real cumplimiento | Días de atraso | Estado actual de la tarea | Observaciones
|  |  | Tarea |  | Fecha Inicio | Fecha Final |  | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado
Fase de Planear (Plan) | 1. Elaborar el Plan de trabajo de Seguridad de la Información. | Definir la planeación estratégica del MSPI 2022. | - Alta Dirección - Seguridad de la Información |  | 2022-01-03 | 2022-01-07 | [9 empty] | - Plan de trabajo de SGSI
| 2. Realizar GAP análisis del MSPI (Autodiagnóstico) | Levantamiento del Análisis GAP | - Seguridad de la Información |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | [9 empty] | - Autodiagnóstico MSPI
| 3. Revisar y actualizar las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. | Realizar revisión y actualización de la política. | - Alta Dirección - Seguridad de la Información |  | 2022-02-01 | 2022-01-18 | [9 empty] | - Manual de políticas de seguridad de la información
|  | Realizar socialización de la actualización de las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información a las partes interesadas. | - Alta Dirección - Seguridad de la Información |  | 2022-02-21 | 2022-02-25
| 4. Revisar y actualizar los Roles y Responsabilidades en Seguridad de la Información. | Revisar y actualizar roles y responsabilidades en seguridad de la información. | - Seguridad de la Información |  | 2022-02-01 | 2022-01-18 | [9 empty] | - Manual de políticas de seguridad de la información, sección roles y responsabilidades en seguridad de la información.
|  | Realizar socialización. | - Seguridad de la Información |  | 2022-02-21 | 2022-02-25 | [9 empty] | - Manual de políticas de seguridad de la información, sección roles y responsabilidades en seguridad de la información.
| 5. Actualizar el inventario y clasificación de activos de información de la Entidad. | Revisar y actualizar la documentación relacionada de activos de información, de acuerdo a la normativa vigente en la materia. | - Seguridad de la Información - Líderes de Proceso |  | 2022-02-21 | 2022-03-18 | [9 empty] | - Guia de levantamiento y clasficación de activos de información.
|  | Revisar y actualizar el inventario de activos de información. | - Seguridad de la Información - Líderes de Proceso |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | [9 empty] | - Matriz de activos de información.
|  | Realizar socialización. | - Seguridad de la Información |  | 2022-04-01 | 2022-04-06 | [9 empty] | - Correo electrónico.
| 6. Realizar análisis y valoración de los riesgos de seguridad. | Realizar análisis, evaluación y valoración de riesgos de seguridad de la información. | - Seguridad de la Información |  | 2022-04-06 | 2022-04-29 | [9 empty] | - Matriz de riesgos de seguridad.
|  | Socializar con las partes interesadas. | - Seguridad de la Información |  | 2022-05-02 | 2022-05-06 | [9 empty] | - Correo electrónico.
| 7. Revisar y actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad. | Revisar y actualiza el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad. | - Seguridad de la Información |  | 2022-04-06 | 2022-04-29 | [9 empty] | - Matriz de riesgos de seguridad.
| 8. Revisar y actualizar de ser necesario la declaración de aplicabilidad (SOA). | Revisar y actualizar la Declaración de aplicabilidad (SOA) de ser necesario. | - Seguridad de la Información |  | 2022-05-02 | 2022-05-06 | [9 empty] | - Declaración de aplicabilidad.
| 9. Identificar y actualizar requisitos legales de seguridad y privacidad de la información. | Identificar y actualizar normograma con los requisitos legales de seguridad de la información. | - Seguridad de la Información |  | 2022-05-08 | 2022-05-13 | [9 empty] | - Normograma de la Entidad.
|  | Socializar con las partes interesadas. | - Seguridad de la Información |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | [9 empty] | - Correo electrónico.
| 10. Definir, revisar o actualizar documentación de seguridad de la información. | Revisar la documentación (Procedimientos, Guías, Manuales, etc.) actual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y realizar la actualización que sea necesaria. | - Seguridad de la Información - Líderes de Proceso |  | 2022-04-04 | 2022-04-29 | [9 empty] | - Procedimientos, formatos, guías, manuales, etc.
|  | Socializar con las partes interesadas. | - Seguridad de la Información |  | 2022-05-02 | 2022-05-06 | [9 empty] | - Correo electrónico.
| 11. Actualizar plan de sensibilización y capacitación de seguridad de la información. | Definir los temas de sensibilización y capacitación durante el año. | - Seguridad de la Información |  | 2022-01-10 | 2022-01-21 | [9 empty] | - Plan de sensibilización y capación en seguridad de la información.
|  | Realizar actualización del plan de sensibilización y capacitación de seguridad de la información. | - Seguridad de la Información |  | 2022-01-10 | 2022-01-21 | [9 empty] | - Plan de sensibilización y capación en seguridad de la información.
| 12. Revisar indicadores de gestión del MSPI. | Realizar una revisión de los indicadores y definición de nuevos si es necesario. | - Seguridad de la Información |  | 2022-03-14 | 2022-03-25 | [9 empty] | - Indicadores
|  | Gestionar la actualización e inclusión si es el caso en el Sistema Integrado de Gestión. | - Seguridad de la Información |  | 2022-03-28 | 2022-03-31 | [9 empty] | - Indicadores
| 13. Plan de Contiuidad de las Operaciones. | Definir las actividades para el desarrollo del plan de continuidad de las operaciones. | - Seguridad de la Información |  | 2022-04-11 | 2022-05-20 | [9 empty] | - Actividades plan de continuidad de las operaciones.
Fase de Hacer (do) | 1. Operación del MSPI | Puesta en marcha de políticas y procedimientos de seguridad alineados con el estándar ISO270001:2013 | - Alta Dirección - TI - Seguridad de la Información |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [9 empty] | - Autodiagnóstico MSPI
|  | Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad. | - Líderes de Proceso |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [9 empty] | - Autodiagnóstico MSPI
|  | Implementar controles de seguridad | - Administradores de servidores, plataformas, redes, seguridad. - Líderes de proceso |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [9 empty] | - Autodiagnóstico MSPI
| 2. Implementar plan de concienciación y capacitación de seguridad de la información | Realizar campañas de sensibilización | - Comunicaciones - Seguridad de la Información |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [9 empty] | - Correo electrónico. - Piezas gráficas.
|  | Gestionar las capacitaciones en seguridad de la información. | - Servicios Administrativos - Financiera - Talento Humano - TI - Seguridad de la Información |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [9 empty] | - Presentación de capacitación.
|  | Informe de resultado de la sensibilización y capacitación. | - Seguridad de la Información |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [9 empty] | - Informe de resultados
| 3. Realizar pruebas de seguridad internas y externas a la plataforma tecnológica, redes, dispositivos de seguridad, Sistemas de Informaciòn, aplicaciones, servicios, etc. | Gestionar los recursos para la ejecución de las pruebas de seguridad | - Seguridad de la Información |  | 2022-01-02 | 31/02/22 | [9 empty] | - Contrato
|  | Ejecutar pruebas de seguridad. | - Proveedor de Servicios de Pruebas de Seguridad |  | 2022-02-01 | 2022-05-31 | [9 empty] | - Informes de seguridad - Presentaciones - Matriz de vulnerabilidades.
|  | Elaborar informe técnico y ejecutivo de las pruebas y recomendaciones de remediación | - Proveedor de Servicios de Pruebas de Seguridad |  | 2022-02-01 | 2022-05-31 | [9 empty] | - Informes de seguridad - Presentaciones
|  | Gestionar la mitigación de las vulnerabilidades encontradas | - Líderes de Proceso - TI - Resonsables de los activos - Seguridad de la Información |  | 2022-02-01 | 2022-05-31 | [9 empty] | - Matriz de vulnerabilidades.
| 4. Implementar la política y procedimiento de incidentes de seguridad de la información | Implementar la política y procedimiento de incidentes de seguridad de la información | - Seguridad de la Información - Líderes de Proceso |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [9 empty] | - Autodiagnóstico MSPI
| 5. Protección de datos personales | Recolección de bases de datos. | - Oficial de protección de datos personales. |  | 2021-01-02 | 2021-03-31
|  | Registro de bases de datos. | - Oficial de protección de datos personales. |  | 2021-01-02 | 2021-03-31
Verificar (Check) | 1. Monitoreo, revisión, análisis y evaluación del MSPI | Realizar seguimiento del funcionamiento de los controles de seguridad y del MSPI. | - Seguridad de la Información - Control Interno |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [9 empty] | - Autodiagnóstico MSPI
| 2. Medición de la eficacia de los controles | Documento con los resultados de la revisión de los indicadores de seguridad | - Seguridad de la Información - Control Interno - Planeación |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [9 empty] | - Indicadores evaluados.
| 3. Revisión de riesgos residuales | Documento con los resultados de la evaluación de riesgos posteriores a la implementación de controles | - Control Interno |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [9 empty] | - Matriz de riesgos de seguridad.
| 4. Gestionar la ejecución de la auditoría interna tipo certificación al SGSI. | Plan de auditoría | - Control Interno |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | [9 empty] | - Plan de auditoría
|  | Ejecución de auditoría | - Control Interno |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | [9 empty] | - Informe de auditoría
|  | Informe con los resultados de la auditoría interna | - Control Interno |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | [9 empty] | - Informe de auditoría
| 5. Gestionar la pre-auditoria y auditorías de certificación al SGSI. | Plan de trabajo de auditoría | - Control Interno |  | 2022-10-03 | 2022-10-31 | [9 empty] | - Plan de trabajo de auditoría
|  | Contratación firma externa para pre-auditoria y auditoría de certificación | - Profesional Control Interno - Seguridad de la Información |  | 2022-10-03 | 2022-12-30 | [9 empty] | - Informe de auditoría
|  | Ejecución de la auditoría | - Entidad Externa |  | 2022-10-03 | 2022-10-31 | [9 empty] | - Informe de auditoría
|  | Informe con los resultados de la auditoría interna | - Entidad Externa |  | 2022-10-03 | 2022-10-31 | [9 empty] | - Informe de auditoría
| 5. Verificación de la eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del MSPI | Revisión de la implementación de acciones correctivas y preventivas | - Control Interno - Seguridad de la Información |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | [9 empty] | - Plan de mejoramiento.
| 6. Revisión por parte de la Dirección al MSPI | Realizar revisiones por parte de al Alta Dirección. | - Alta Dirección |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | [9 empty] | - Plan de mejoramiento.
Actuar (Act) | 1. Implementación de mejoras | Definir Plan de Mejoramiento con acciones preventivas y correctivas | - Control Interno - Seguridad de la Información |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | [9 empty] | - Plan de mejoramiento.
|  | Gestionar la implementación del plan de mejoramiento al MSPI | - Control Interno - Seguridad de la Información |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | [9 empty] | - Plan de mejoramiento.
|  | Actualizar mapa de riesgos de seguridad de la información | - Seguridad de la Información |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | [9 empty] | - Plan de mejoramiento.
Note on C35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se adiciona actividad 21/10/2021

## Evaluación
Color | Referencia
Completo
En proceso
Sin implementar

## Términos
SIGLA | DESCRIPCIÓN
BCP | Business Continuity Plan Plan de Continuidad de Negocio
DLP | Data Loss Prevention Prevención de Fuga de Datos
DRP | Disaster Recovery Plan Plan de Recuperación de Desastres
MSPI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
SCD | Servicios Ciudadanos Digitales
SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
SOA | Statement of Aplicability Declaración de Aplicabilidad
SOC | System Operation Center Centro de Operaciones