## PLAN DE CAP -BINESTAR -INCT
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO/ SST BIENESTAR E INCENTIVOS) 2021 VERSIÓN: 1
DIMENSION: PROGRAMAY/O PLAN |  | LINEA A FORTALECER | DIRIGIDO A PERSONAL | OBJETIVOB DE PLAN ESTRATEGICO GH | METODOLOGIA Y/O CONTENIDO | PROVEEDOR | COSTO | REPONSABLE DE EJECUCION | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | ESTRATEGIAS | N° Horas | OBSERVACIONES | Fecha seguimiento
[9 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Plan Estratégico del Talento Humano | Realizar y Consolidar Diagnostico de Necesidades | NA | NA |  | TH-PR-06 | NA | NA | SUBDIRECCION ADMINITRATIVA Y FINCIERA TODOS LAS SUBDIRECCIONES |  |  | P | [7 empty] | P | [14 empty] | 2 | 0 | 0% |  |  | En el mes de febrero del 2021 una vez se definan los temas de capacitación para fortalecer competencias, para personal de planta por subdirección se incluirá en el presente formato
PROGRAMA DE BINESTAR E INCENTIVOS | -Trabajo en Equipo -Liderazgo -Toma de Decisiones -Motivación hacia el Trabajo calidad del servicio | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 1 | 3.1.3. Programa de Clima Organizacional | INTERNO-ARL positiva | 0 | Líder de TH | [6 empty] | P |  | P |  | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 3 | 0 | 0%
| Estilos de Dirección -Cultura Organizacional -Gerencia del Cambio: liderazgo y dirección -Solución de Conflictos -Coaching | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 1 | 3.1.3. Programa de Clima Organizacional | INTERNO-ARL positiva | 0 | Líder de TH | [12 empty] | P |  | P |  | P |  | P | [5 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 4 | 0 | 0%
| Manejo adecuado del Estrés | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.5 Programas De Bienestar | EXTERNO : ARL Positiva-Consejo Colombiano De Seguridad | 0 | Líder de TH | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 3 | 0 | 0%
| Código de integridad " Institucionalizar día integro ultimo viernes de cada mes" | Comportamentales | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.1. Programa De Inducción | INTERNO | 0 | Líder de TH | [6 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 9 | 0 | 0%
| Celebración día de cumpleaños | Fortalecer clima | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.5 Programas De Bienestar | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional Reclutamiento | 0 | Líder de TH |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 11 | 0 | 0%
| Homenaje Día de Mujer | Fortalecer clima | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.5 Programas De Bienestar | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional Reclutamiento | 0 | Líder de TH |  |  |  |  | P | [19 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Celebración día del Hombre | Fortalecer clima | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.5 Programas De Bienestar | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional Reclutamiento | 0 | Líder de TH | [6 empty] | P | [17 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Reconocimiento mejor colaborador contratistas por logros y resultados | Incentivo | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | INTERNO | 0 | Líder de TH | [22 empty] | P |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Reconocimiento al colaborador de planta más destacado por cumplimiento de objetivos | Incentivo | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | INTERNO | 0 | Líder de TH | [22 empty] | P |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Reconocimiento de logros y resultados para el mejor equipo de trabajo | Incentivo | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | INTERNO | 0 | Líder de TH | [22 empty] | P |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Reconocimiento al colaborador y ciudadano, cuando participen o generen un intercambio de información con la institución (Rendición de cuentas). | Incentivo
| Celebración día del Amor y Amistad | Fortalecer clima | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.5 Programas De Bienestar | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional de Reclutamiento | 0 | Líder de TH | [16 empty] | P | [7 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Celebración Halloween (Obra teatro niños sin costo) | Fortalecer clima | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.5 Programas De Bienestar | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional de Reclutamiento | 0 | Líder de TH | [18 empty] | P | [5 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Coordinación Novenas Navideñas | Fortalecer clima | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.5 Programas De Bienestar | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional Reclutamiento | 0 | Líder de TH | [22 empty] | P |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE INDUCCION | Inducción institucional( Misión, Visión, Valores, SIG-SST , Políticas y Plan Estratégico) | Hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 | TH.PR.06Programa De Inducción | Líder Talento Humano | 0 | Profesional de planeación y Líder de TH |  |  | P |  | P | [19 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 2 | 0 | 0%
| Inducción en puesto de trabajo | Hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | Jefe inmediato y/o supervisor de contrato | 0 | Jefe inmediato y/o supervisor de contrato |  |  | P |  | P | [19 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02
| Socialización manual perfil del cargo y manual de funciones y Responsabilidades | Hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | INTERNO: Todas las Subdirecciones | 0 | Líder de TH |  |  | P |  | P | [19 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 2 | 0 | 0%
PLAN SG-SST | Capacitación El copasst como equipo de trabajo efectivo | Comportamental | INTEGRANTES COPASST | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | EXTERNO : ARL Positiva-Consejo Colombiano De Seguridad | 0 | Líder de TH |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 2 | 0 | 0%
| PNL Para la formación de lideres SST al equipo COPASST | Comportamental | INTEGRANTES COPASST | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | EXTERNO : ARL Positiva-Consejo Colombiano De Seguridad | 0 | Líder de TH | [6 empty] | P |  |  |  | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 2 | 0 | 0%
| Estructura Diseño Metodológico para Investigación de Accidentes | Comportamental | INTEGRANTES COPASST | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | EXTERNO : ARL Positiva-Consejo Colombiano De Seguridad | 0 | Líder de TH | [12 empty] | P | [11 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Capacitación comité Convivencia | Comportamental | INTEGRANTES COMITÉ DE CONVIVENCIA | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | EXTERNO : ARL Positiva-Consejo Colombiano De Seguridad | 0 | Líder de TH | [8 empty] | P | [15 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Capacitación plan de emergencia | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | EXTERNO : ARL Positiva-Consejo Colombiano De Seguridad | 0 | Líder de TH | [12 empty] | P | [11 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Conformación y formación de Brigadistas | Comportamental | VOLUNTARIOS | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | EXTERNO : ARL Positiva-Consejo Colombiano De Seguridad | 0 | Líder de TH | [8 empty] | P | [15 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Capacitación Reglamento Interno- Política Tratamiento de datos Personales y Reglamento higiene y Seguridad Industrial | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.1. Programa De Inducción | INTERNO: Subdirección Jurídica/Profesional Jurídica Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional de Procesos | 0 | Profesional Jurídica Planta y OPS de Subdirección Administrativa y Financiera | [6 empty] | P | [17 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Socialización y Realización actividad del Programa Promoción y prevención: Estilos de vida Saludable | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Líder TH y Profesional de reclutamiento | 0 | Líder de TH |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 8 | 0 | 0%
| Socialización y Realización actividad del Programa de Riesgo Biomecánico | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Líder TH y Profesional de reclutamiento | 0 | Líder de TH |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 9 | 0 | 0%
| Socialización y Realización actividad del Programa de Riesgo Psicosocial | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Líder TH y Profesional de reclutamiento | 0 | Líder de TH |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 9 | 0 | 0%
| Capacitación plan de Emergencias | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Líder TH y Profesional de reclutamiento- Brigadista | 0 | Líder de TH | [8 empty] | P |  |  |  | P |  | P |  | P | [7 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 4 | 0 | 0%
| Charla Seguridad Vial : Peatones y actores de la vía | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Líder TH y Profesional de reclutamiento- Brigadista | 0 | Líder de TH | [14 empty] | P | [9 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Socialización Reglamento Higiene y Seguridad Industrial | Fortalecer clima y cultura | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.4. Programa De Capacitación | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Líder TH y Profesional de reclutamiento- Copasst | 0 | Líder de TH | [8 empty] | P | [15 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Jornada de capacitación temas SST (Riesgos, Que es ATEL, Políticas del SIG, Programas y Deberes ) | Comportamental | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 3 | 3.1.1. Programa De Inducción | INTERNO: Subdirección Administrativa y Financiera/Profesional de Procesos | 0 | Líder de TH | [10 empty] | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Plan de capacitación | Presupuesto y contabilidad pública | Hacer | PROCESO FINANCIERO | 5.1 OBJETIVO 4 | 3.1.4. Programa De Capacitación | Revisoría fiscal | 0 | Subdirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Capacitación indicadores de Gestión | Hacer | Líderes DE PROCESO | 5.1 OBJETIVO 4 |  |  | 0 | [12 empty] | P | [12 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
Plan de capacitación | USO Y APROPIACION Transformación Digital / apropiación Ti
| Transformación digital | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | MIN Tic (UNIVERSIDAD CORPORATIVA) | 0 | Líder de uso y apropiación y líder de Talento Humano | [6 empty] | P |  | P |  | P |  | P | [11 empty] | Informe de seguimiento | 4 | 0 | 0%
| Ciberseguridad | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | MIN Tic (UNIVERSIDAD CORPORATIVA) | 0 | Líder de uso y apropiación y líder de Talento Humano | [6 empty] | P |  | P |  | P |  | P | [11 empty] | Informe de seguimiento | 4 | 0 | 0%
| Inteligencia artificial | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | MIN Tic (UNIVERSIDAD CORPORATIVA) | 0 | Líder de uso y apropiación y líder de Talento Humano | [6 empty] | P |  | P |  | P |  | P | [11 empty] | Informe de seguimiento | 4 | 0 | 0%
| Internet de las cosas | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | MIN Tic (UNIVERSIDAD CORPORATIVA) | 0 | Líder de uso y apropiación y líder de Talento Humano | [6 empty] | P |  | P |  | P |  | P | [11 empty] | Informe de seguimiento | 4 | 0 | 0%
| Block chain | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | MIN Tic (UNIVERSIDAD CORPORATIVA) | 0 | Líder de uso y apropiación y líder de Talento Humano | [6 empty] | P |  | P |  | P |  | P | [11 empty] | Informe de seguimiento | 4 | 0 | 0%
SEGURIDAD DE LA INFORMACION
| Activos y riesgos de Seguridad de la Información | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional seguridad de la información | [7 empty] | P | [16 empty] | Piezas gráficas | 1 | 0 | 0%
| Tips de seguridad de la información | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional seguridad de la información |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | Piezas gráficas Encuesta de satisfacción Evaluación de conocimiento | 6 | 0 | 0%
| Ciberseguridad | saber y hacer | Seguridad y TI | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional seguridad de la información | [10 empty] | P | [13 empty] | Piezas gráficas Encuesta de satisfacción Evaluación de conocimiento | 1 | 0 | 0%
| Desarrollo Seguro | saber y hacer | Devops y líderes técnicos | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional seguridad de la información | [8 empty] | P | [15 empty] | Piezas gráficas Encuesta de satisfacción Evaluación de conocimiento | 1 | 0 | 0%
| Control de Accesos | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional seguridad de la información |  |  | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | Piezas gráficas Encuesta de satisfacción Evaluación de conocimiento | 3 | 0 | 0%
| Políticas y procedimiento de seguridad y privacidad de la información de la Entidad | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional seguridad de la información | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | Piezas gráficas Encuesta de satisfacción Evaluación de conocimiento | 6 | 0 | 0%
| Gestión de Incidentes y Eventos de Seguridad de la Información | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional seguridad de la información |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [9 empty] | Piezas gráficas Encuesta de satisfacción Evaluación de conocimiento | 3 | 0 | 0%
| Continuidad de negocio | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional seguridad de la información |  |  |  |  | P | [19 empty] | Piezas gráficas Encuesta de satisfacción Evaluación de conocimiento | 1 | 0 | 0%
| Actualización en buenas prácticas y normatividad en materia de seguridad informática trabajo en casa | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional seguridad de la información |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | Piezas gráficas | 6 | 0 | 0%
| Gobierno digital | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Subdirector desarrollo y SCD |  |  |  |  | P | [19 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Calidad | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional control interno | [6 empty] | P | [17 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Presupuesto | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional de presupuesto | [8 empty] | P | [15 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Defensa Jurídica | saber y hacer | Equipo subdirección jurídica y lideres de proceso | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Subdirector Jurídico | [10 empty] | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Servicio al cliente | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Líder talento humano | [12 empty] | P | [11 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Atención al ciudadano: Servicios Ciudadanos Digitales | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Líder de comunicaciones | [14 empty] | P | [9 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Rendición de cuentas | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional control interno | [16 empty] | P | [7 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Gestión de calidad | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional de Planeación | [18 empty] | P | [5 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Gestión Ambiental | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Líder talento humano | [20 empty] | P |  |  |  | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Gestión de Procesos | Funcional | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 | 3.1.4. Programa De Capacitación | INTERNO | 0 | Profesional de Planeación | [10 empty] | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Gestión Documental | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Líder de Gestión Documental | [10 empty] | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Plan de capacitación | Análisis de indicadores: analítica de datos | saber y hacer | LIDERES DE PROCESO | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional de Planeación y Control interno |  |  |  |  | P | [19 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Planes de mejoramiento resultado para la mejora continua | saber y hacer | LIDERES DE PROCESO | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional de Planeación y Control interno | [6 empty] | P | [17 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Plan de capacitación | Gestión Documental | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Líder de gestión documental | [6 empty] | P | [17 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Uso de instrumentos y tablas de retención | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Líder de Gestión documental | [8 empty] | P | [15 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Canales de comunicación AND | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional de uso y apropiación | [10 empty] | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Ley de transparencia (ley 1712 de 2014) | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional de control interno | [12 empty] | P | [11 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Acceso a la información publica | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional de planeación y profesional uso y apropiación | [14 empty] | P | [9 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Uso de información | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 4 |  | INTERNO | 0 | Profesional de uso y apropiación |  |  |  |  | P | [19 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Plan de capacitación | Ciclo gestión del conocimiento | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | INTERNO | 0 | Líder Talento humano | [6 empty] | P | [17 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Gestión del conocimiento Repositorios y herramientas tecnológicas | saber y hacer | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | INTERNO | 0 | Líder uso y apropiación | [8 empty] | P | [15 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
CONTROL INTERNO
Plan de capacitación | Líneas de defensa | Saber-Ser | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 |  | INTERNO | 0 | Profesional de Control Interno | [10 empty] | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Mejora continua y planes de mejoramiento | Saber-Ser | TODOS LOS NIVELES | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.4. Programa De Capacitación | INTERNO | 0 | Profesional de Control Interno | [8 empty] | P | [5 empty] | P | [9 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 2 | 0 | 0%
| La Gestión del Riesgo según la Norma ISO 31000 | Saber y Hacer | PROFESIONAL JURIDICO SEGURIDAD DE LA INFORMACION PROCESOS | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.4. Programa De Capacitación | EXTERNO : ARL Positiva-Consejo Colombiano De Seguridad | 0 | profesional de seguridad de la información y profesional control interno o | [12 empty] | P | [11 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 1 | 0 | 0%
| Taller de Aplicación de la Ley 1413 de 2013 : Gestión y Administración del Riesgo | Hacer | NIVEL DIRECTIVO Y PROFESIONAL | 5.1 OBJETIVO 2 | 3.1.4. Programa De Capacitación | EXTERNO : DAFP | 0 | Profesional de control interno | [8 empty] | P |  | P | [13 empty] | ppt y registros asistencia Teams y GD.FT.02 | 2 | 0 | 0%