## Seguimiento PI-SGSI2019
SEGUIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2019
Gestión | Actividades | Tareas | Responsables | Plan de acción propuesto | Fechas Programación Tareas |  | 2T |  | 3T |  | 4T |  | EVIDENCIA | Fecha real cumplimiento | Días de atraso | % Programado | % Avance Real | Estado actual de la tarea | Observaciones | Medición de eficacia
|  |  | Tarea |  | Fecha Inicio | Fecha Final | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado
Activos de Información | Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información | Elaboración metodología e instrumento de levantamiento de activos de información | Profesional de Seguridad y Privacidad | Elaborar Instrumento Matriz de inventario de activos | 2019-05-06 | 2019-05-15 | 100% | 100% |  |  |  |  | Instrumento Matriz de inventario de activos |  | 0 |  |  | Realizado
| Levantamiento Activos de Información | Socializar la guía de activos de Información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Capacitación con los equipos de trabajo de la AND. | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 30% | 30% | 100% | 100% |  |  | Lista de asistencia. |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Validar activos de información en el instrumento levantado en la vigencia anterior | Profesional de Seguridad y Privacidad | No aplica. Se realizo el primer inventario de activos de informacion en junio 2019. | [10 empty] | 0 |  |  | N.A.
|  | Identificar nuevos activos de información en cada dependencia | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se realizo el levantamiento y el consolidado de los activos en Junio 2019. | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 80% | 80% | 20% | 20% |  |  | Correo de Matriz de inventario de activos dilgenciada por subdirecciones. Durante el tercer trimestre se culminó con la identificación de activos de información, contanto actualmente con inventario de software, hardware y activos físicos |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Revisar los instrumentos de activos de Información y realimentar a las áreas con las modificaciones. | Profesional de Seguridad y Privacidad | No aplica. Se realizo el primer inventario de activos de informacion en junio 2019. | [10 empty] | 0 |  |  | No aplica. Se realizo el primer inventario de activos de informacion en junio 2019.
|  | Realizar correcciones a los instrumentos de activos de Información, Cambios físicos de la ubicación de activos de información | Profesional de Seguridad y Privacidad | No aplica. Se realizo el primer inventario de activos de informacion en junio 2019. | [10 empty] | 0 |  |  | N.A.
|  | Realizar informe de actualización a los activos de información por alguna de las siguientes novedades: Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo, Adición de actividades al proceso, Inclusión de un nuevo activo, Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o reposan activos de la ubicación ya inventariados, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del activo. | Profesional de Seguridad y Privacidad | No aplica. Se realizo el primer inventario de activos de informacion en junio 2019. | [10 empty] | 0 |  |  | N.A.
| Publicación de Activos de Información | Validar y aceptar los activos de información para su publicación por cada líder de proceso. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Revisión y aprobación del inventario de activos por parte de cada lider de proceso | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 25% | 100% | 25% | En proceso de validación |  | 0 |  |  | Esta en proceso
|  | Consolidar el instrumento de activos de Información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se cuenta con la matriz de inventario de activos de información | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | Matriz de inventario de activos de información |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Publicar los instrumentos de activos de información consolidado | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | No se ha publicado |  | 0 |  |  | Pendiente
| Registros activos de información ley 1712 | Actualizar el instrumento de Registro Activos de Información con el insumo de los instrumentos de activos de Información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se cuenta con la primera matriz de inventario de activos de información | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | Matriz de inventario de activos de información |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Enviar a control de legalidad el instrumento de Registro Activos de información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 0% | 100% | 25% | En proceso de validación |  | 0 |  |  | Pendiente
|  | Publicación del Registro Activos de Información en el sitio web de la Entidad. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | No se ha publicado |  | 0 |  |  | Pendiente
| Reporte Datos Personales | Reportar al Oficial de Datos personales o Seguridad de la Información la información recolectada en el instrumento de activos de información, correspondiente a bases de datos . | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se realizo el levantamiento y el consolidado de los activos en Junio 2019. | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 100% | 100% |  |  |  |  | Inventario de activos de información |  | 0 |  |  | Realizado
Gestión de Riesgos | Actualización de lineamientos de riesgos | Actualizar política y metodología de gestión de riesgos | Profesional de Seguridad y Privacidad | Actualización de Política de gestión de riesgos y elaboración de la Guía de gestión de riesgos | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | Se cuenta con la política y guía para gestión de riesgos |  | 0 |  |  | Realizado
| Sensibilización | Socialización Guía y Herramienta - Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se realizo un piloto aplicando la nueva metodología y se programan para la vigencia 2020 mesas de trabajo. | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 20% | 5% | 70% | 5% | Se inicio el proceso de socialización y levantamiento de riesgos con los procesos de gestión contractual y gestión jurídica |  | 0 |  |  | En proceso
| Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación | Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | En Construcción | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 20% | 5% | 50% | 5% | Se inicio el proceso de socialización y levantamiento de riestos con los procesos de gestión contractual y gestión jurídica |  | 0 |  |  | En proceso
|  | Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados(Ajustes) | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 20% | 5% | 50% | 5% | Se inicio el proceso de socialización y levantamiento de riestos con los procesos de gestión contractual y gestión jurídica |  | 0 |  |  | En proceso
| Aceptación de Riesgos Identificados | Aceptación, aprobación Riesgos identificados y planes de tratamiento | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 20% | 0% | 50% | 0% |  |  | 0 |  |  | Pendiente
| Publicación | Publicación Matriz de riesgos, | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 50% | 0% |  |  | 0 |  |  | Pendiente
| Seguimiento Fase de Tratamiento | Seguimiento Estado planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Evaluación de riesgos residuales | Evaluación de riesgos residuales | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Mejoramiento | Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
|  | Actualización Guía Gestión de Riesgos Seguridad de la información, de acuerdo a los cambios solicitados. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Monitoreo y Revisión | Generación, presentación y reporte de indicadores | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Elaboración de procedimiento de gestión de incidentes de seguridad | Elaboración del procedimiento de gestión de incidentes basados en la ISO 27035 | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se culminará la elaboración revisión y aprobación en el 3tr | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% | Procedimiento finalizado |  | 0 |  |  | Realizado
| Publicar y Socializar el procedimiento actualizado de incidentes de seguridad de la información | Publicar el procedimiento de gestión de incidentes de Seguridad de la Información | Profesional de Seguridad y Privacidad | Publicado en la Carpeta Compartida AND MODELO DE GESTIÓN | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% | Se encuentra publicado en la carpeta compartida AND-MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Socializar el procedimiento a los especialistas de la OTI, indicando los cambios en el procedimiento | Profesional de Seguridad y Privacidad | Publicado en la Carpeta Compartida AND MODELO DE GESTIÓN | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% | Se encuentra publicado en la carpeta compartida AND-MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Socializar el procedimiento a los soportes en sitio y Mesa de Servicios, indicando los cambios en el procedimiento | Profesional de Seguridad y Privacidad | Publicado en la Carpeta Compartida AND MODELO DE GESTIÓN | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% | Se encuentra publicado en la carpeta compartida AND-MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Socializar el procedimiento a los colabores de la Entidad. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Publicado en la Carpeta Compartida AND MODELO DE GESTIÓN | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% | Se encuentra publicado en la carpeta compartida AND-MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL |  | 0 |  |  | Realizado
| Gestionar los incidentes de Seguridad de la Información identificados | Gestionar los incidentes de seguridad de la información de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Construcción | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 70% | 70% | Se gestionaron los incidentes presentados |  | 0 |  |  | Realizado
| CSIRT | Socializar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se ha contactado para el modelo de SCD y estamos en proceso de revision conjunta para la implementacion del modelo MSPI Se socializan los boletines de seguridad de otras fuentes, no solo del CSIRT | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 50% | 70% | 100% | Se socializan los boletines de seguridad de otras fuentes, no solo del CSIRT |  | 0 |  |  | Realizado
| Eventos/vulnerabilidades | Realizar seguimiento a los informes de eventos y vulnerabilidades asociados a SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se ha trabajado de manera articulada con el Apoyo de TI para gestionar las vulnerabilidades | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 50% | 70% | 70% | Se ha realizado seguimiento a los eventos y vulnerabilidades que se puedan presentar |  | 0 |  |  | Realizado
Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Elaborar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Elaborar el documento del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 70% | 50% | Capacitación con los equipos de trabajo de la AND. |  | 0 |  |  | En proceso
|  | Publicar y Socializar el Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI con los gestores de procesos | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Ejecutar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Implementar las estrategias del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Analizar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Analizar los instrumentos de medición del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Creación de la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Crear la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se incluyo la normatividad asociada en el normograma de la AND y esta para revision y aprobación por la Sub Juridica | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 50% | 80% | 100% | Normograma con normatividad relacionada a SI |  | 0 |  |  | Realizado
| Revisión de la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Evidenciar el cumplimiento de los Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Subdirección Jurídica, Profesional de Seguridad y Privacidad | Se está estructurando los docs, el manual de sig, politicacs el proceso de ti, ene l marco de las normas asociadas de si la and h a implemntado controles de …. | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 50% | 80% | 100% | Documentos de seguridad de la información levantados |  | 0 |  |  | Realizado
Plan de Continuidad de la Operación | Documentación del Análisis de Impacto de la Operación | Actualización del Análisis de Impacto del Negocio | Equipo de MIPG | Elaboracion de docs incial de la iso 22301 | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 20% | 0% | Hace parte del plan de trabajo 2020 |  | 0 |  |  | Pendiente
|  | Publicación del Análisis de Impacto del Negocio | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Documentación de Valoración de Riesgos de Interrupción | Actualización del documento Valoración de Riesgos de interrupción para el plan de continuidad de la operación | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
|  | Publicación Valoración de Riesgos de interrupción | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Documentación de Estrategias de Continuidad | Actualización del documento Estrategias de Continuidad de la Operación | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
|  | Publicación Estrategias de Continuidad de la Operación | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Documentación del Plan de continuidad de la Operación | Crear Documentación del Plan de continuidad de la Operación | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
|  | Aprobación del Plan de continuidad de la Operación | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
Acciones correctivas y Notas de mejoras SGSI | Reporte del estado de las Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora | Generar reporte del estado actual de las AC y OM | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 60% | 0% | Hace parte del plan de trabajo 2020 |  | 0 |  |  | Pendiente
|  | Solicitar el cargue del análisis de causas o plan de tratamiento según sea requerido. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 60% | 0% | Hace parte del plan de trabajo 2021 |  | 0 |  |  | Pendiente
| Generar observaciones o recomendaciones a los acompañamientos realizados a los Procesos | Hacer seguimiento a las observaciones o recomendaciones dejadas a los acompañamientos realizados a los Procesos | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 60% | 0% | Hace parte del plan de trabajo 2022 |  | 0 |  |  | Pendiente
Planeación | Revisión Manual Políticas de Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información | Actualizar Manual Políticas de Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Elaboración de Políticas de Seguridad de la Información | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 70% | 70% | Se trabajó en la actualización de la primera versión de las políticas de seguridad de la información |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Informe cumplimiento de los controles por dominios asignados (Políticas, Manual, etc.) | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 70% | 0% |  |  | 0 |  |  | Pendiente
Indicadores SGSI | Provisión de información a los indicadores de medición del SGSI | Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10% | 10% | 50% | 0% | 70% | 0% |  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  | Reportar indicadores | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 0% | 70% | 0% |  |  | 0 |  |  | Pendiente
Protección de datos personales | Recolectar bases de datos | Elaborar y emitir un memorando para la recolección de bases de datos personales de acuerdo a los estándares emitidos por la SIC | Profesional Jurídica | Realizado | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 80% | 80% | 100% | 100% |  |  | Reporte de bases de datos personales en la SIC |  | 0 |  |  | Realizado
| Revisión de bases de datos | Revisar y realimentar la información recolectada por las áreas para el registro de las bases de datos | Profesional Jurídica | Realizado | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 80% | 80% | 100% | 100% |  |  | Base de datos actualizadas por área |  | 0 |  |  | Realizado
| Registro y actualización de las bases de datos | Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | Profesional Jurídica | En proceso Actualización del RNBD | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 70% | 100% | El registro de las bases de datos de la entidad se realizó el 31 de enero de 2019, actualmente se está realizando el proceso de actualización de bases de datos |  | 0 |  |  | Realizado
Formulas:
Días de atraso = IF(NETWORKDAYS(G6,[Fecha real cumplimiento])<0,0,NETWORKDAYS(G6,[Fecha real cumplimiento]))

## Seguimiento PI-SGSI2020
PROCESO: GESTIÓN DE TI
PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
VERSIÓN: 2
SEGUIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
Gestión | Actividades | Tareas | Responsables | Fechas Programación Tareas |  | 1T |  | 2T |  | 3T |  | 4T |  | EVIDENCIA | Fecha real cumplimiento | Días de atraso | Estado actual de la tarea | Observaciones
|  |  | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado
Fase de Planear (Plan) | 1. Establecer los lineamientos para la planeación del SGSI. | Definir la planeación estratégica del SGSI 2020. | Lina Maria Cruz Silva - Subdirectora de Servicios Ciudadanos Digitales Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 100% | 100% | [6 empty] | Plan de trabajo
| 2. Realizar levantamiento de información análisis GAP | Realizar levantamiento de Análisis de situación actual. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-04-06 | 2020-04-14 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | Diagnóstico MSPI
|  | Entrevistas con los Líderes de los procesos. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Líderes de Procesos | 2020-04-15 | 2020-04-20 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | Diagnóstico MSPI
|  | Organizar y analizar informacion resultado de las entrevistas. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-04-21 | 2020-05-15 |  |  | 100% | 70% |  |  |  |  | Diagnóstico MSPI
| 3. Determinar el Análisis de brecha (Nivel de madurez de los controles existentes frente al nivel requerido por el cliente) | Diligenciar Matriz de Analisis GAP | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-04-27 | 2020-05-15 |  |  | 100% | 80% |  |  |  |  | Diagnóstico MSPI
|  | Realizar valoración del nivel de madurez | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-04-29 | 2020-05-15 |  |  | 100% | 80% |  |  |  |  | Diagnóstico MSPI
|  | Elaborar y presentar informe de análisis de Gap Vs ISO27001 | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-04-29 | 2020-05-15 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Informe de resultado Diagnóstico y nivel de Madurez MSPI
| 4. Elaborar metodología para el inventario y clasificación de activos de información | Elaborar y gestionar la aprobación de la metodología para el inventario y clasificación de activos de información | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-05-05 | 2020-05-15 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Metodología de Gestión de Activos de Información
| 5. Realizar levantamiento de inventario y clasificación de activos de información. | Realizar levantamiento del inventario de activos de información y registrarlo en la Matriz. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-05-18 | 2020-05-29 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Matriz de Activos y Clasificación de la Información.
|  | Informe consolidado con los resultados del inventario de activos | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-05-18 | 2020-05-29 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Matriz de Activos y Clasificación de la Información.
| 6. Ejecución de pruebas de seguridad internas y externas a la plataforma tecnológica, redes y dispositivos de seguridad. | Realizar pruebas | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor | 2020-06-16 | 2020-07-11 |  |  | 80% | 0% | 20% | 0% |  |  | Resporte de vulnerabilidades
|  | Elaborar informe técnico de las pruebas y recomendaciones de remediación. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor | 2020-06-16 | 2020-07-11 |  |  | 80% | 0% | 20% | 0% |  |  | Informe técnico de pruebas de seguridad
|  | Elaborar informe ejecutivo de las pruebas realizadas | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor | 2020-06-16 | 2020-07-11 |  |  | 80% | 0% | 20% | 0% |  |  | Informe ejecutivo de pruebas de seguridad
| 7. Evaluar seguridad de los sistemas de información | Realizar evaluaciones de seguridad a los sistemas de informacion | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor | 2020-06-16 | 2020-07-11 |  |  | 80% | 0% | 20% | 0% |  |  | Resporte de vulnerabilidades
|  | Informe técnico de las pruebas realizadas y las recomendaciones de mejora | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor | 2020-06-16 | 2020-07-11 |  |  | 80% | 0% | 20% | 0% |  |  | Informe técnico de pruebas de seguridad
|  | Informe ejecutivo del analisis realizado en los sistemas | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor | 2020-06-16 | 2020-07-11 |  |  | 80% | 0% | 20% | 0% |  |  | Informe ejecutivo de pruebas de seguridad
Fase de Planear (Plan) | 8. Metodología de Gestión de riesgos de Seguridad Digital | Revisión, ajuste y actuaización de la metodología de gestión de riesgos. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 100% | 100% | [6 empty] | Metodología de Gestión de Riesgos Institucional
| 9. Analisis de riesgos de seguridad | Análisis de riesgos inherentes. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-06-01 | 2020-06-26 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
|  | Análisis de controles existentes. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-06-01 | 2020-06-26 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
|  | Análisis de riesgos residuales. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-06-01 | 2020-06-26 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
|  | Plan de tratamiento de riesgos. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-06-01 | 2020-06-26 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
|  | Elaboración del Informe de Riesgos | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-06-30 | 2020-07-10 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
| 10. Elaborar declaración de aplicabilidad (SOA) | Documentar las políticas, objetivos y alcance del SGSI | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-04-20 | 2020-05-15 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información
|  | Elaboración de la Declaración de aplicabilidad (SOA) | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Declaración de Aplicabilidad
| 11. Elaborar y actualizar los Procedimientos de seguridad | Elaboración y actualización de procedimientos de seguridad según el Anexo A del estándar ISO27001:2013. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0%
|  | Procedimiento para control de documentos |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento para control de documentos
|  | Procedimiento para auditoría interna |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento para auditoría interna
|  | Procedimiento para acciones correctivas |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento para acciones correctivas
|  | Procedimiento de gestión de Actvos de Información |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de gestión de Actvos de Información
|  | Procedimiento para gestión de incidentes |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento para gestión de incidentes
|  | Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información
|  | Procedimiento de cifrado de la información |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de cifrado de la información
|  | Procedimiento de borrado seguro de la información |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de borrado seguro de la información
|  | Procedimiento de elminación segura de medios |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de elminación segura de medios
|  | Procedimiento de gestión de cambios |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de gestión de cambios
|  | Procedimiento de copias de seguridad de la información |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de copias de seguridad de la información
|  | Procedimiento de devolución de activos de información |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de devolución de activos de información
|  | Procedimiento de manejo de medios |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de manejo de medios
|  | Procedimiento de gestión de acceso |  | 2020-05-29 | 2020-06-08 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de gestión de acceso
|  | Procedimiento de ingreso seguro |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de ingreso seguro
|  | Procedimiento de transferencia o intercambio de información |  | 2020-05-05 | 2020-05-15 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de transferencia o intercambio de información
|  | Procedimiento de uso de internet |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de uso de internet
|  | Procedimiento de pruebas de seguridad |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de pruebas de seguridad
|  | Procedimiento de seguridad con terceros |  | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  |  | 60% | 0% | 40% | 0% |  |  | Procedimiento de seguridad con terceros
Fase de Hacer (do) | 1. Operación del SGSI | Revisión, aprobación y puesta en marcha del manual de políticas y procedimientos de seguridad alineados con el estándar ISO270001:2013 | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Pla de trabajo de implementación SGSI
|  | Elaborar plan de trabajo para la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Pla de trabajo de implementación SGSI
| 2. Indicadores de gestión del SGSI | Definición de indicadores de gestión del SGSI | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Hoja de vida de indicadores
| 3. Programas de concienciación y capacitación | Elaboración del programa de cultura digital en SGSI | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-05-18 | 2020-05-29 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Estrategía de uso y apropiación
|  | Realizar charlas y talleres en SGSI | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 35% | 0% | 35% | 0% | 30% | 0% | Presentación con el contenido.
|  | Elaborar piezas de comunicación | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Comunicaciones | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | 35% | 0% | 35% | 0% | 30% | 0% | Piezas de comuniación
|  | Aplicación de encuesta de conocimiento SGSI | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 35% | 0% | 35% | 0% | 30% | 0% | Encuesta de conocimiento
| 4. Ejecución de pruebas de seguridad internas y externas a la plataforma tecnológica, redes y dispositivos de seguridad. | Realizar pruebas | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor | 2020-11-03 | 2020-11-20 | [6 empty] | 100% | 0% | Resporte de vulnerabilidades
|  | Elaborar informe técnico de las pruebas y recomendaciones de remediación. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor | 2020-11-03 | 2020-11-20 | [6 empty] | 100% | 0% | Informe técnico de pruebas de seguridad
|  | Elaborar informe ejecutivo de las pruebas realizadas | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Proveedor | 2020-11-03 | 2020-11-20 | [6 empty] | 100% | 0% | Informe ejecutivo de pruebas de seguridad
| 5. Plan de Continuidad de TI | Levantamiento de requerimiento para la elaboración del Plan de Continuidad | Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Subdirectora de Servicios Ciudadanos Digitales Comité de Gestión Institucional Profesional de Continuidad del Negocio | 2020-07-20 | 2020-10-30 |  |  | 30% | 0% | 40% | 0% | 30% | 0% | Plan de continuidad de TI
Verificar (Check) | 1. Revisión del SGSI | Realizar seguimiento del funcionamiento eficiente de los controles de seguridad. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-08-18 | 2020-09-07 |  |  |  |  | 100% | 0% |  |  | Matriz de seguimiento
| 2. Medición de la eficacia de los controles | Documento con los resultados de la revisión de los indicadores de seguridad | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Calidad | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  |  |  |  | 100% | 0% |  |  | Informe de seguimiento de indicadores
| 3. Revisión de riesgos residuales | Documento con los resultados de la evaluación de riesgos posteriores a la implementación de controles | Control Interno | 2020-09-11 | 2020-09-25 |  |  |  |  | 100% | 0% |  |  | Informe de evalación de riesgos
| 4. Realización de auditorías internas al SGSI. | Plan de trabajo de auditoría | Control Interno | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 100% | 0% |  |  | Plan de auditoria
|  | Ejecucion de la auditoria | Control Interno | 2020-10-01 | 2020-10-09 | [6 empty] | 100% | 0% | Informe de auditoría
|  | Informe con los resultados de la auditoría interna | Control Interno | 2020-10-13 | 2020-10-19 | [6 empty] | 100% | 0% | Informe de auditoría
| 5. Monitoreo y mejoramiento continuo (Cumplimiento Gobierno Digital) | Realizar el monitoreo y evaluación de desempeño de la gestión del SGSI. | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Control Interno | 2020-10-20 | 2020-10-26 | [6 empty] | 100% | 0% | Matriz de seguimiento
|  | Identificar áreas con oportunidad de mejora, para focalizar esfuerzos en el mejoramiento de los procesos de TI | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Control Interno | 2020-10-27 | 2020-11-03 | [6 empty] | 100% | 0% | Plan de mejoramiento
|  | Plan de Mejoramiento | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Control Interno | 2020-11-04 | 2020-11-10 | [6 empty] | 100% | 0% | Plan de mejoramiento
| 6. Realización de auditorías externa al SGSI. | Plan de trabajo de auditoría | Control Interno | 2020-12-04 | 2020-12-11 | [6 empty] | 100% | 0% | Plan de auditoria
|  | Ejecucion de la auditoria | Control Interno | 2020-12-04 | 2020-12-11 | [6 empty] | 100% | 0% | Informe de auditoría
|  | Informe con los resultados de la auditoría interna | Control Interno | 2020-12-04 | 2020-12-11 | [6 empty] | 100% | 0% | Informe de auditoría
| 7. Gestión de incidentes de seguridad de la información | Definir metodología de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Profesional de apoyo para respuesta a incidentes de Seguridad. | 2020-10-13 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | Metodología de Gestión de Incidentes
|  | Conformar el equipo de Gestión de Incidentes de Seguridad | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Profesional de apoyo para respuesta a incidentes de Seguridad. | 2020-10-13 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | Poner en marcha el equipo de respuesta a incidentes de seguridad | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Profesional de apoyo para respuesta a incidentes de Seguridad. | 2020-10-13 | 2020-11-13 |  |  |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | Formatos, procedimiento y documentación de Gestión de Incidentes de Seguridad
Actuar (Act) | 1. Implementación de mejoras | Lista de acciones correctivas aprobadas para su implementación | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Control Interno | 2020-11-11 | 2020-11-13 | [6 empty] | 100% | 0% | Plan de mejoramiento
|  | Lista de acciones preventivas aprobadas para su implementación | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Control Interno | 2020-11-17 | 2020-11-19 | [6 empty] | 100% | 0% | Plan de mejoramiento
|  | Plan de trabajo para la implementación de mejoras al sistema | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información Control Interno | 2020-11-20 | 2020-11-26 | [6 empty] | 100% | 0% | Plan de trabajo
| 2. Verificación de la eficacia de las acciones | Revisión de la implementación de acciones correctivas y preventivas | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-11-27 | 2020-12-01 | [6 empty] | 100% | 0% | Plan de mejoramiento
|  | Ajustes al mapa de riesgos | Jorge Camargo - Consultor Seguridad de la Información Yuli Andrea Parra Amaya - Oficial de Seguridad de la Información | 2020-12-02 | 2020-12-03 | [6 empty] | 100% | 0% | Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.