## Seguimiento PI-SGSI2021
Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021 Versión: 1
Gestión | Actividades | Tareas | Responsables | Fechas Programación Tareas |  | 1T |  | 2T |  | 3T |  | 4T |  | EVIDENCIA | Fecha real cumplimiento | Días de atraso | Estado actual de la tarea | Observaciones
|  |  | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado
Fase de Planear (Plan) | 1. Elaborar el Plan Estratégico de Seguridad de la Información. | Definir la planeación estratégica del MSPI 2021. | - Dirección AND - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 04-Ene-2021 | 31-Ene-2021 | 100% | [7 empty] | Plan Estratégico de Seguridad de la Información.
| 2. Identificar el contexto de la organización. | Actualizar contexto y situación actual. | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información - Planeación Estratégica | 04-Ene-2021 | 31-Ene-2021 | 100% | [7 empty] | Contexto del MSPI
| 3.Actualizar el Alcance del MSPI | Revisar y actualizar alcance del MSPI | - Dirección AND - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 04-Ene-2021 | 31-Ene-2021 | 100% | [7 empty] | Documento Alcance MSPI
| 4. Realizar GAP análisis del MSPI, (Análisis de brecha, Nivel de madurez de los controles existentes frente al nivel requerido) | Realizar Análisis GAP | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-02-20 | 100% | [7 empty] | Diagnóstico MSPI
|  | Actualizar nivel de madurez | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-21 | 2021-02-23 | 100% | [7 empty] | Diagnóstico MSPI
|  | Elaborar informe del GAP Análisis | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-24 | 2021-02-28 | 100% | [7 empty] | Diagnóstico MSPI
| 5. Actualizar políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. | Revisar y actualizar las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-03-01 | 2021-03-20 | 100% | [7 empty] | Políticas de seguridad y privacidad de la información
|  | Gestionar la aprobación de actualización de políticas. | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-03-21 | 2021-03-31 | 100% | [7 empty] | Políticas de seguridad y privacidad de la información
|  | Realizar socialización de la actualización de las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 01-Abr-2021 | 30-Abr-2021 |  |  | 100% | [5 empty] | Control de asistencia socialización
| 6. Actualizar los Roles y Responsabilidades en Seguridad de la Información | Revisar y actualizar roles y responsabilidades en seguridad de la información | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-03-01 | 2021-03-20 | 100% | [7 empty] | Documento que incluye los roles y responsabilidades de seguridad de la información
|  | Vincular los roles y responsabilidades al Manual de Funciones, Procesos y de Contratación de la Entidad. | - Dirección AND - Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional Talento Humano - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 20% |  | 80% | [5 empty] | Manual de funciones, proceso y contratación actualizados con los roles y responsabilidades de seguridad de la información
|  | Definir la matriz de roles, permisos y responsabilidades. | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información - Lídere de Proceso | 2021-05-01 | 2021-05-31 |  |  | 100% | [5 empty] | Matriz de roles, permisos y responsabilidades
| 7. Gestionar los riesgos de seguridad | Revisar y actualizar metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información. | - Profesional Control Interno - Profesional de Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-01-01 | 2021-02-28 |  |  | 100% | [5 empty] | Metodología de gestión de riesgos de seguridad actualizada
|  | Realizar evaluación de riesgos de seguridad de la información identificación, análisis, evaluación y valoración | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información - Lídere de Proceso | 2021-04-01 | 2021-07-31 |  |  | 100% | [5 empty] | Mapa de riesgos de seguridad de la información de los procesos
|  | Definir Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad. | - Líderes de Proceso - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-04-01 | 2021-07-31 |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información de los procesos
| 8. Elaborar declaración de aplicabilidad (SOA) | Elaboración de la Declaración de aplicabilidad (SOA) | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 100% | [7 empty] | Declaración de Aplicabilidad
| 9. Actualizar el inventario y clasificación de activos de información | Revisar y actualizar la documentación relacionada con clasificación y etiquetado de activos de información. | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 100% | [7 empty] | Documentos de clasificación y etiquetados actualizados
|  | Revisar y actualizar el inventario de activos de información. | - Líderes de Proceso - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-03-15 |  |  | 100% | [5 empty] | Metodología de Gestión de Activos de Información
|  | Identificar infraestructura crítica cibernetica de la AND | - Lider de TI - Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-03-15 |  |  | 100% | [5 empty] | Documento infraestructura crítica
|  | Elaborar informe consolidado con los resultados del inventario de activos | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-03-15 | 2021-03-30 |  |  | 100% | [5 empty] | Informe Matriz de Activos y Clasificación de la Información
| 10. Revisar y actualizar documentación de gestión de indicentes de seguridad de la información | Revisar y actualizar metodología y documentación relacionada de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Metodología de gestión de incidentes de seguridad de la información
|  | Conformar el equipo de Gestión de Incidentes de Seguridad | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-03-01 | 30-Abr-2021 |  |  | 100% | [5 empty] | Documento que incluye la estructa del equipo de gestión de incidentes de seguridad de la información
| 11. Identificar y actualizar requisitos legales de seguridad y privacidad de la información | Identificar y actualizar normograma con los requisitos legales de seguridad de la información | - Subdirección Jurídica - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 04-Ene-2021 | 31-Ene-2021 | 100% | [7 empty] | Normograma actualizado con requistos de seguridad de la información
| 12. Definir, revisar o actualizar documentación de seguridad de la información. | Procedimiento de control de documentos | - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento para control de documentos
|  | Procedimiento de auditoría interna | - Profesional Control Interno - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento para auditoría interna
|  | Procedimiento de acciones correctivas | - Profesional Control Interno - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento para acciones correctivas
|  | Procedimiento de gestión de Actvos de Información | - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de gestión de Actvos de Información
|  | Procedimiento de gestión de incidentes | - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento para gestión de incidentes
|  | Procedimiento de clasificación de la información | - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de clasificación de la información
|  | Procedimiento de etiquetado de la información | - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de etiquetado de la información
|  | Procedimiento de cifrado de la información | - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de cifrado de la información
|  | Procedimiento de borrado seguro de la información | - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de borrado seguro de la información
|  | Procedimiento de elminación segura de medios | - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de elminación segura de medios
|  | Procedimiento de gestión de cambios | - Líder Gestión de TI - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de gestión de cambios
|  | Procedimiento de copias de respaldo de información | - Líder Gestión de TI - Profesional Planeación - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de copias de seguridad de la información
|  | Procedimiento de devolución de activos de información | - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Apoyo Administrativo - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de devolución de activos de información
|  | Procedimiento de manejo de medios | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de manejo de medios
|  | Procedimiento de gestión de acceso | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de gestión de acceso
|  | Procedimiento de ingreso seguro a los sistemas de información | - Líder Gestión de TI - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de ingreso seguro
|  | Procedimiento de transferencia o intercambio de información | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de transferencia o intercambio de información
|  | Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades Técnicas | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de pruebas de seguridad
|  | Procedimiento de Control de Cambios | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de Control de Cambios
|  | Procedimiento de Gestión de Actualizaciones | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información - Líder de TI - Subdirección de Desarrollo - Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de Gestión de Actualizaciones
|  | Procedimiento de seguridad con terceros y proveedores | - Subdirección Jurídica - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Procedimiento de seguridad con terceros
| 13. Actualizar el plan de continuidad del negocio | Revisar y actualizar el plan de continuidad del negocio y elementos que lo componen para los SCD, Gov.co y AND. | - Profesional de Continuidad del Negocio | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 50% |  | 50% | [5 empty] | Plan de continuidad del negocio
| 14. Definir indicadores de gestión del MSPI | Definir indicadores de gestión del MSPI | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 30-Abr-2021 | 100% | [7 empty] | Hoja de vida de indicadores
| 15. Actualizar plan de concienciación y capacitación de seguridad de la información | Revisar y actualizar el programa de cultura digital en MSPI | - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Apoyo Talento Humano - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 100% | [7 empty] | Plan de uso y apropiación con la inclusión de formación o sensibilización de seguridad de la información
Fase de Hacer (do) | 1. Operación del MSPI | Puesta en marcha de políticas y procedimientos de seguridad alineados con el estándar ISO270001:2013 | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-08-30 | 25% |  | 40% |  | 35% |  |  |  | Pla de trabajo de implementación MSPI
|  | Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad. | - Líderes de Proceso | 2021-05-01 | 2021-09-30 |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | Pla de trabajo de implementación MSPI
| 2. Implementar plan de concienciación y capacitación de seguridad de la información | Realizar campañas de sensibilización | - Profesional de Comunicaciones - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 31-Dic-2021 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | Presentación con el contenido y control de asistencia
|  | Realizar capacitaciones | - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Apoyo Talento Humano - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-05-01 | 2021-11-30 |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | Piezas de comuniación
| 3. Realizar pruebas de seguridad internas y externas a la plataforma tecnológica, redes, dispositivos de seguridad, Sistemas de Informaciòn, aplicaciones, servicios, etc. | Realizar pruebas de seguridad de la información | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información - Proveedor de Servicios de Pruebas de Seguridad | 2021-02-01 | 31-Ago-2021 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | Resporte de vulnerabilidades
|  | Elaborar informe técnico y ejecutivo de las pruebas y recomendaciones de remediación | - Proveedor de Servicios de Pruebas de Seguridad | 2021-02-01 | 31-Ago-2021 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | Informe técnico y ejecutivo de pruebas de seguridad
|  | Mitigar vulnerabilidades encontradas | - Líderes de Proceso - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 1-Abr-2021 | 2021-11-30 |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | Informe mitigación de vulnerabilidades
| 4. Gestionar los incidentes de seguridad de la información | Revisar la atención de incidentes de seguridad de la información | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 31-Dic-2021 | [8 empty] | Informe de gestión de incidentes
|  | Medir atención de los incidentes de seguridad de la información | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 31-Dic-2021 |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | Informe de gestión de incidentes
|  | Realizar informe de gestión de incidentes de seguridad de la información | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 31-Dic-2021 |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | Informe de gestión de incidentes
| 5. Implementar el Plan Continuidad del Negocio | Realizar pruebas de continuidad del negocio | - Profesional de Continuidad del Negocio | 2021-07-01 | 31-Dic-2021 |  |  |  |  | 75% |  | 25% |  | Plan de continuidad de TI
| 6. Actualizar bases de datos personales ante la SIC | Revisar y acutalizar bases de datos personales, riesgo y documentación asociada. | - Subdirección Jurídica - Profesional Jurídico | 2021-02-01 | 31-Ago-2021 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | Inventario de baes de datos personales actualizada Política Procedimientos
|  | Registrar nuevas bases de datos personales ante la SIC | - Subdirección Jurídica - Profesional Jurídico | 2021-02-01 | 31-Ago-2021 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | Reporte o imagen de registro de bases de datos en la SIC
Verificar (Check) | 1. Monitoreo, revisión, análisis y evaluación del MSPI | Realizar seguimiento del funcionamiento de los controles de seguridad y del MSPI. | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | Matriz de seguimiento
| 2. Medición de la eficacia de los controles | Documento con los resultados de la revisión de los indicadores de seguridad | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 1-Abr-2021 | 2021-10-31 |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | Informe de seguimiento de indicadores
| 3. Revisión de riesgos residuales | Documento con los resultados de la evaluación de riesgos posteriores a la implementación de controles | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-08-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | Informe de evalación de riesgos
| 4. Realizar auditoría interna al MSPI. | Incluir el críterio de seguridad en la plan anual de auditorías. | - Profesional Control Interno | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 100% | [7 empty] | Plan de auditoría
|  | Plan de auditoría | - Proveedor | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [6 empty] | 100% |  | Plan de auditoría
|  | Ejecución de auditoría | - Proveedor | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [6 empty] | 100% |  | Informe de auditoría
|  | Informe con los resultados de la auditoría interna | - Proveedor | 2021-11-01 | 2021-11-30 | [6 empty] | 100% |  | Informe de auditoría
| 5. Realización de auditorías externa al MSPI. | Plan de trabajo de auditoría | - Profesional Control Interno | 1-Ago-2021 | 31-Ago-2021 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | Plan de auditoría
|  | Contratación firma externa para auditoría de certificación | - Profesional Control Interno - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 1-Ago-2021 | 2021-09-30 | [6 empty] | 100% |  | Contrato firma de auditoría certificación
|  | Ejecución de la auditoría | - Entidad Externa | 2021-10-01 | 31-Dic-2021 | [6 empty] | 100% |  | Informe de auditoría
|  | Informe con los resultados de la auditoría interna | - Entidad Externa | 2021-10-01 | 31-Dic-2021 | [6 empty] | 100% |  | Informe de auditoría
| 5. Verificación de la eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del MSPI | Revisión de la implementación de acciones correctivas y preventivas | - Profesional Control Interno - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-06-01 | 2021-08-30 |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | Plan de mejoramiento
| 6. Revisión por parte de la Dirección al MSPI | Realizar revisiones por parte de al Alta Dirección. | - Dirección AND | 2021-06-01 | 2021-08-30 |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | Informe revisión MSPI de la Dirección
Actuar (Act) | 1. Implementación de mejoras | Definir Plan de Mejoramiento con acciones preventivas y correctivas | - Profesional Control Interno - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-12-01 | 2021-12-10 | [6 empty] | 100% |  | Plan de mejoramiento
|  | Implementar plan de mejoramiento al MSPI | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-12-11 | 2022-02-28 | [6 empty] | 20% |  | Plan de trabajo
|  | Actualizar mapa de riesgos de seguridad de la información | - Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-12-11 | 2021-12-31 | [6 empty] | 100% |  | Matriz de Riesgos de Seguridad Digital.
[7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 50.77% | #DIV/0! | 63.61% | #DIV/0!
#DIV/0!