## Plan de Acción AND 2022
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2022 Versión: 1
Proyecto PES | Objetivos Específico del Proyecto de inversión | Actividad Marco Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politicas MIPG | Procesos | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad del medición | Unidad de medida | Meta 2022 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cuantitativo a 31 de marzo 2022 (I Trimestre) | Avance cualitativo a 31 de marzo 2022 (I trimestre)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Fortalecimiento del Proceso de Continuidad de negocio de la Entidad, que incluye la actualización del DRP, Plan de Contingencia y Plan de Comunicación de Gestión de Crisis, así como la formulación del Plan de Continuidad del negocio | Plan de Recuperación de desastres. Plan de Contingencia. Plan de Comunicación de Gestión de Crisis. Plan de Continuidad del Negocio | Documentos actualizados | Trimestral | Número | 4 | Marzo | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) | 1 | MARZO: Se inicia revisión y actualización de los equipos de respuesta. Inicio del proceso de contratación de Plan de Continuidad de Negocio (Institucional) Continuación de los equipos de respuesta.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Definir el plan de trabajo para la operación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información | Plan de trabajo para la operación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) / Oficial de protección de datos | 17% | MARZO: Se elabora el plan de trabajo de implementación del Sistema de gestión de Seguridad de la Información. Se realiza autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y levantamiento de requerimientos y se inician procesos de contratación para la implementación del SGSI, monitoreo y generación de reportes del SOC y sesión de entendimiento y articulación con el proyecto de digitalización. Se inicia revisión de la documentación del SGSI, planeación para la actualización de la gestión de activos y riesgos, revisión y actualización de las políticas de seguridad y privacidad de la información, revisión de la implementación de los controles de seguridad, revisión de controles de seguridad en los procesos de Articulador y Prestador y levantamiento de activos de información. Se revisa la documentación de Activos de Información, documentación asociada al proceso de SYPI. Se continua con la actualización de las políticas de seguridad y privacidad de la información. Se atienden tres (3) incidentes de seguridad. Se actualiza el formato de control de acceso y el procedimiento.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Revisar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI- | PETI actualizado | Documento actualizado | Bimestral | Número | 1 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0 | Se están realizando mesas de trabajo para la valdiación de los avances que se alcanzaron a dar respecto a la versión actual del PETI de la Entidad (vigencia 2019-2022), lo anterior como insumo para el ejercicio de la nueva versión que se debe consolidar del mismo. Adicionalmente, se están validando opciones para lograr la incorporación del perfil que pueda permitir dar avance a esta actividad (Arquitecto Empresarial)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Modelo de Operación de Servicios Ciudadanos Digitales adoptando buenas prácticas ITIL | Documento de Acuerdo de Nivel de Servicios. Procedimientos de Gestión. Herramientas de Gestión de Servicios Tecnológicos | Documentos realizados | Bimestral | Número | 3 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0 | Se encuentran haciendo validaciones al interior de la Entidad, acerca del perfil encargado sobre reportar el avance en la actividad en cuestión, debido a que la misma se encuentra relacionada con la operación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Adoptar e implementar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC | Documento de Arquitectura Empresarial | Documento realizado | Bimestral | Documento | 1 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0 | Se están realizando mesas de trabajo para la valdiación de los avances que se alcanzaron a dar respecto a la versión actual del PETI de la Entidad (vigencia 2019-2022), lo anterior como insumo para el ejercicio de la nueva versión que se debe consolidar del mismo, documento que se requiere actualizado para dar tramite a la actividad en cuestión. Adicionalmente, se están validando opciones para lograr la incorporación del perfil que pueda permitir dar avance a esta actividad (Arquitecto Empresarial)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Implementar los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Fortalecer los servicios ciudadanos digitales base (evolución de los SCD base) | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital y Autenticación Digital | Evolutivos Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital | Trimestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 3 | MARZO: Se implementaron evolutivos para los SCD Base de Autenticación Digital, Interporabilidad y Carpeta Ciudadana Digital, fortaleciendo los mismos en temas de usabilidad, estabilización y refinamiento. El avance asociado a evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales es de un 16%, Autenticacion Digital se encuentra en desarrollo e implementación HU, Mockups, Diseño de servicios y arquitectura de firma electronica de igual manera se esta haciendo el acompañamiento tecnico funcional y juridico de las fuetes de atributos de preguntas reto, migracion colombia- SENA- Minsalud. En carpeta ciudadana se encientra en fase 2 en establización y refinamiento con el desarrollo del 100% del Frontend para la aceptacion de politicas asi como HU y desarrollo de API o SDK para SCD especiales. Interoperablidad se esta trabajando en intercambion de altos volumenes de datos interopoerablidad transfronteriza y establización y refinamiento del tablero de indicadores.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales. | Lineamientos técnicos para la vinculación de las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadano digitales. Listado de Entidades interesadas en ser prestadoras de SCD | Lineamientos técnicos Listado de Entidades interesadas en ser prestadoras de SCD | Semestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales |  | No aplica para el periodo
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la operación de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de monitoreo, administración y soporte técnico de los Servicios Ciudadanos Digitales | Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte de los Servicios Ciudadanos Digitales (convenio MinTIC) | Informes | Mensual | Número | 36 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales / Dirección (Equipo Gestión de TI) | 9 | ENERO: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%. FEBRERO: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%. MARZO: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que requieren incorporarse en el modelo de SCD | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que prioriza MinTIC, para incorporación en el modelo de SCD | Repositorio de la Agencia Nacional Digital de los Trámites que requieren incorporarse en el Modelo de SCD, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico | Repositorio | Trimestral | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 1 | MARZO: Se cuenta con el repositorio de la Agencia Nacional Digital de los Trámites que requieren incorporarse en el Modelo de SCD, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico, este consiste en un archivo en línea de Power BI (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2E0OGZiYjctYjQ4OS00MjRiLWFlMTktMWMzNGY1MDdiY2MzIiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9) en el que se puede consultar el avance en dichos trámites priorizados para ser incorporados, y el detalle se puede consultar en un archivo de Sharepoint trabajado con el MinTIC. Para poder seguir de manera actualizada el diagnóstico, análisis y porcentaje de avance de los trámites que prioriza MinTIC, para incorporación en el modelo de SCD, se cuenta con el repositorio de la Agencia Nacional Digital, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico, este consiste en un archivo en línea de Power BI (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2E0OGZiYjctYjQ4OS00MjRiLWFlMTktMWMzNGY1MDdiY2MzIiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9) en el que se puede consultar el avance en dichos trámites priorizados para ser incorporados, y el detalle se puede consultar en un archivo de Sharepoint trabajado con el MinTIC.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme al plan de transformación digital | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento y vinculación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para la vinculación de la Estrategia de Gobierno Digital (integración a SCD y Gov.co) | Entidades asistidas técnicamente | Mensual | Número | 150 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 89 | ENERO: se han incorporado y asistido téc. 18 nuevas ent. priorizadas por parte del MinTIC para el aprovisionamiento e implementación de los SCD y trámites en línea. Este número de ent., junto con las 65 de la meta de la vigencia 2021, da un total acumulado a feb. de 2022 de 83. FEBRERO: se han incorporado y asistido téc. 18 nuevas ent. priorizadas por parte del MinTIC para el aprovisionamiento e implementación de los SCD y trámites en línea. Este número de ent., junto con las 65 de la meta de la vigencia 2021, da un total acumulado a feb. de 2022 de 83. MARZO: se han incorporado y asistido téc. 24 nuevas ent. priorizadas por parte del MinTIC para el aprovisionamiento e implementación de los SCD y trámites en línea. Este número de ent., junto con las 65 de la meta de la vigencia 2021, da un total acumulado a marzo de 2022 de 89.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión de Grupos de Interés | Aplicar encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Agencia | Encuesta de satisfacción de los servicios ofertados por la Agencia aplicada a los grupos de valor | Encuesta | Anual | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales/ Subdirección de Desarrollo (Profesional uso y apropiación) |  | No aplica para el periodo
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | Soportes o incidencias atendidas en operación o en garantía | Soporte y/o garantía atendida | Mensual | Porcentaje | 95% | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Dirección (Equipo Gestión de TI) / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 10 | ENERO: No presenta desarollos FEBRERO: Convenio MinTIC SCD-GOV.CO: 1. Evolutivos SIGMI; Evolutivos GOV.CO: 2. Administración de Contenidos; 3. Mejoras UX-GOV.CO; 4. Adminsitración Plan de Integración a GOV.CO V2.0; 5. Mejoras Caja de Herramientas; 6. Evolución Buscador; 7.CDN F. II; 8.Versión Móvil; Desarrollo: 9. Soporte Ténico FURAG.; 10. Estampilla Electrónica (CCE)Fase II. MARZO: Convenio MinTIC SCD-GOV.CO: 1. Evolutivos SIGMI; Evolutivos GOV.CO: 2. Administración de Contenidos; 3. Mejoras UX-GOV.CO; 4. Adminsitración Plan de Integración a GOV.CO V2.0; 5. Mejoras Caja de Herramientas; 6. Evolución Buscador; 7.CDN F. II; 8.Versión Móvil; Desarrollo: 9. Soporte Ténico FURAG.; 10. Estampilla Electrónica (CCE)Fase II.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | Desarrollos Digitales | Productos Digitales en desarrollo | Bimestral | Número | 14 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 85% | ENERO: Se han atendido las incidencias de los siguientes proyectos: Garantía Fontur, Garantía Paiweb, Garantía Suit,Soporte Furag. FEBRERO: Se han atendido las incidencias de los siguientes proyectos: Garantía Fontur, Garantía Paiweb, Garantía Suit. MARZO: Se han atendido las incidencias de los siguientes proyectos: Garantía Fontur, Garantía Paiweb, Garantía Suit.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada, una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | Propuestas de proyectos de CTI aplicada | Propuestas realizadas | Bimestral | Número | 5 | Enero | Diciembre | Dirección (Asesor) / Subdirección de Desarrollo / Servicios Ciudadanos Digitales | 2 | FEBRERO: De acuerdo a las necesidades identificadas en las entidades se realizan las propuestas del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) y Estampilla Electrónica.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Consolidar el Sistema de Control Interno de la AND | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 17% | MARZO: Se definió el programa anual de auditorías, se llevó a cabo la presentación y aprobación en el comité de coordinación de control interno sesión ordinario 1-2022 (Acta en contrucción). Se amplio el recurso humano del proceso para una mayor capacidad de respuesta a las necesidades del control interno.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Llevar a cabo el seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos de la AND ( SARO, de Gestión, de Corrupción y de Seguridad Digital). | Informe de seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos | Informes | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) |  | No aplica para el periodo
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar, aprobar y publicar Informes y/o Reportes de Ley | Cumplimiento en la elaboración y publicación de Informes y/o Reportes de Ley, en las fechas programadas | Informes y/o Reportes de Ley | Mensual | Número | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 1 | ENERO: Se encuentra en elaboración y consolidación el Informe de PQRS el cual será publicado en el mes de Marzo en la pagina web de la Agencia Nacional Digital. FEBRERO: Se encuentra en elaboración y consolidación el Informe de PQRS el cual será publicado en el mes de Marzo en la pagina web de la Agencia Nacional Digital. MARZO: Se llevó a cabo el reporte de control interno contable CHIP ante la Contraloria General de la nación y publicación del Informe de PQRS de la Agencia Nacional Digital para el corte del primer trimestre del 2022.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Formular e implementar el programa anual de auditoria. | Programa anual de auditoria aprobado, publicado e implementado | Programa implementado | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 25% | MARZO: Se definió el programa anual de auditorías, se llevó a cabo la presentación y aprobación en el comité de coordinación de control interno sesión ordinario 1-2022 (Acta en contrucción), se esta en proceso de la primera auditoría de acuerdo al coronograma propuesto.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar, aprobar y firmar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST actualizado, aprobado y firmado | Documento actualizado, aprobado y firmado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 1 | ENERO: Se realiza plan del SG-SS, con el respectivo plan de trabajo, se socializo en comíte de gestión y desepeño el 27 de enero,y publicado en la intranet en el siguiente link: and.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/plananualdeseguridadysaludeneltrabajo2022.pdf
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 25% | MARZO: 1. Evaluacion inicial resolucion 312 de 2019 2. Plan de trabajo acoprdado con ARL posotiva 3. Actividad coachin escucah generosa equipo Desarrollo (Intervencion riesgo Psicosocial) 4. actividad comunicación Efectiva Storytelling SCD 5. Actividad Pyp ( rumboterapia ejercita tu cuerpo y tu mente-intervencón risgo Biomecanico)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Actualizar y aprobar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado y aprobado | Documento elaborado y aprobado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Ambiental) | 1 | ENERO: Se realiza el plan de trabajo del SGA V2, vigencia 2022.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Ejecutar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Ambiental) | 19% | MARZO: - Revision y adecuación de la política gestión ambiental. - Revisión, adecuación y consolidación del Plan de gestión ambiental. - Revisión y actualización seguimiento plan de mejoramiento de la contraloria. - Avance preliminar matriz de aspectos e impactos ambientales. - Revisión cronograma de capacitación. - Identificación, análisis y consolidación de la matriz de requisitos legales ambientales y otros requisitos.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar y aprobar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos actualizado y aprobado | Documento actualizado y aprobado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 1 | ENERO: Se realiza plan de capacitacion e incentivos en el que se incluyen actividades del codigo de integridad, el cual se encuentra en el cronograma definido del plan de capacitacion binestra e incentivos publicado en la intranet en el siguinete link_ content/uploads/2022/planinstitucionalDeCapacitacion2022.pdf
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 25% | MARZO: 1. induccion administrativa AND (PIC) 2. Conmemoracion dia de la mujer(Programa de binestar) 3.Celebracion y conmemoracion dia del hombre ( Programa de binestar y SST) 4. Coachinmg Escucha Generosa ( programa de binerstar (SST) y PIC) 5. Capacitacion comunicación efectiva equipo SCD -Storytelling ( PIC- y Programa de Binestar) 6. actividad PyP ( Actividad de binestar y estilos de vida saludable (SST)) 7. Desde el codigo de integridad se realiza y lanza campaña apropiacion de principios y valores de la AND- implementacion viernes INTEGRO.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) / Subdirección Jurídica |  | MARZO: Se realiza plan de trabajo conflicto de interes articulado ala politica de integridad, para ello se definen actividades del plan de trabajo, con el equipo que lidera la estrategia( lider de comunicacaiones, juridica, control interno , planecaion y talento humanos) se dejo estructurado plan de trabajo de la vigencia 2022, el cual se presentara en comité de gestión el 7 de abril)
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar, mantener y hacer seguimiento del Plan Institucional de Archivos (PINAR) para la vigencia | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 17% | FEBRERO: Definición del Plan de Capacitación de capacitación para gestión documental incluido en el Plan Institucional de Capacitación. Actualización del PGD para la vigencia 2022.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar y aprobar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Programa aprobado | Bimestral | Número | 1 | Febrero | Marzo | Oficial de Protección de datos | 1 | FEBRERO: Se proyecta la primera versión del plan de trabajo, la cual se encuentra pendiente de ajustes, aprobación de versión final.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Nivel de implementación | 100% | Abril | Diciembre | Oficial de Protección de datos |  | No aplica para el periodo
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Elaborar la matriz de gestión de apoyo transversal de la Subdirección Jurídica | Matriz de gestión de apoyo transversal de la Subdirección Jurídica elaborada | Matriz elaborada | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica | 1 | FEBRERO: Se realiza la matriz denominada "Matriz de gestión de Apoyo Transversal de la Subdirección Jurídica), en la cual se reporta Proceso, Tipo de Consulta, Objetivo, Descripción, Área Solicitante, Colabordor, Fecha de solicitud, Compromiso, Responsable, Acciones, Medios de Verificación, Fecha de respuesta y % de cumplimiento.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección General y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia | Bimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Subdirección Jurídica | 10% | FEBRERO: Desde la Subdirección Jurídica se realizó las asesorías jurídicas solicitadas desde la Dirección, Subdirecciones de la AND y equipos trasnversales, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención existentes, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica |  | No aplica para el periodo
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 25% | ENERO: 11 PQRSD ingresadas - 11 PQRSD con respuesta enviada al peticionario dentro de los tiempos establecidos. FEBRERO: 24 PQRSD ingresadas - 7 PQRSD con respuesta enviada al peticionario dentro de los tiempos establecidos. 17 PQRSD en trámite de firma y envío al peticionario (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de marzo) por tal motivo se da cumplimiento. MARZO: Se dio respuesta a las 17 PQRSD ingresadas en el mes de febrero y las cuales vencían términos en el mes de marzo, (Se da respuesta dentro de los términos establecidos por ley). Así mismo, ingresan 77 PQRSD en el mes de marzo, de las cuales se dio respuesta a 62 PQRSD en el mes de marzo. 15 PQRSD en trámite de firma y envío al peticionario (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de ABRIL) por tal motivo se da cumplimiento.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Contractual | Legalización de convenios y contratos para todas las áreas de la AND | Convenios y/o contratos legalizados, que cumplen con los requisitos para su suscripción | Convenio y/o contratos | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 25% | De acuerdo con las solicitudes de contratación realizadas por las Subdirecciones y áreas técnicas se presenta el siguiente reporte: ENERO: 390 OPS iniciaron su ejecución (94%) Suscripción de 413 contratos de prestación de servicios (OPS) De los cuales iniciaron su ejecución, cumpliendo los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de contrato (Afiliación a ARL, Expedición de Registro Presupuestal, Trámite y aprobación de póliza de cumplimiento). FEBRERO: 23 OPS iniciaron su ejeución (6%) MARZO: De acuerdo con las solicitudes de contratación solicitadas a la Subdirección Jurídica se realizó la contratación de los certificados digitales, contrato AND-438-2022.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Plan de Acción de gestión de grupos de interés (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de Acción de gestión de grupos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones / Profesional de Servicio al Ciudadano | 25% | MARZO: Se elaboró el Plan de acción de grupos de interés, teniendo en cuenta las recomendaciones del IDI 2020 de las politicas de servicio al ciudadano, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia, asi mismo se realizó la articulación de las actividades con el PAAC, PAI, PIC y el Plan de Comunicaciones de las Entidad. El pasado 28 de febrero se realizó la aprobación del plan por parte de la Dirección General.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Servicio al ciudadano | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan de Comunicaciones de SCD, incluyendo el funcionamiento y los riesgos de los SCD en coordinación con Gobierno Digital de MinTIC | Plan de Comunicaciones de SCD, incluyendo el funcionamiento y los riesgos de los SCD, implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones / Equipo de Uso y Apropiación SCD | 18% | FEBRERO: Se inicia en conjunto con la Subdirección de SCD, proceso de construcción de la estrategia del Plan de Comunicaciones de SCD donde se incluirá el funcionamiento y los riesgos de los SCD. Se realiza presentación explicando los SCD al interior de la Agencia durante la jornada "Inducción y Bienvenida 2022", realizada el 4 de marzo del presente año. Se realiza infografia inicial de SCD https://xd.adobe.com/view/8075636c-3e86-494c-8863-1295c8ce78a5-d526/?fullscreen
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Actualizar e implementar el Plan de acción de comunicaciones | Plan de acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones | 25% | MARZO: Se actualizó el Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2022, se creo el Plan de Publicaciones de Redes Sociales y Plataformas Digitales de la Agencia Nacional Digital 2022, estos fueron aprobados por el Comité de la Entidad y enviados a la oficina de Planeación de la Dirección de la AND para publicación y trámite pertinente. Ya se dio inicio a la implementación del Plan de Acción de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital 2022.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Consolidar y publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia realizados y publicados en la página web | Estados Financieros | Mensual | Número | 10 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Contador) | 1 | ENERO: para enero de 2022 - esta acción No genera actividad FEBRERO: Los Estados Financieros de la Vigencia 2021, fueron preparados, presentados a la CGN y Públicados en la Página de la entidad, de conformidad con los plazos establecidos en la Resolución 706-2016 MARZO: Estamos en proceso de preparación de los Estados Contables de los meses de Enero y Febrero.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción del Sistema de Gestión de Calidad | Plan de trabajo para la adopción del Sistema de Gestión de Calidad, actualizado y ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentual | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación) | 25% | MARZO: Se realiza una verificación de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001 2015 versus requisitos evidenciados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, se fijan prioridades como los son, los productos no conformes, el numeral 8 Operación y documentación faltante de cada uno de los procesos misionales.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Plan Anticorrupción | Direccionamiento Estratégico | Elaborar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación) | 25% | MARZO: El Plan anticorrupción es aprobado por parte del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la página web de la Agencia Nacional Digital para retroalimentación de grupos de valor. Se realiza el respectivo seguimiento a las actividades proyectadas en los componentes del plan y se encuentra acorde con lo programado para el primer corte del 2022.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico | Actualizar e implementar el plan de fortalecimiento institucional para la gestión interna de la Agencia | Plan de fortalecimiento institucional actualizado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Profesional Gestor de Innovación | 10% | MARZO: La actualización del plan de fortalecimiento inició su gestión con un nuevo levantamiento de necesidadas institucionales en donde fueron evaluadas las consideradas al final de la vigencia 2021 y las que se identificaron en las mesas de trabajo realizadas en el primer trimestre a fin de elaborar el nuevo plan que servirá de hoja de ruta para la vigencia 2022. El plan se encuentra en borrador para continuar con el proceso de presentación y aprobación al Director y de esta manera iniciar a partir del segundo trimestre con su implementación. Es importante mencionar que este plan va de la mano con el plan de gestión de conocimiento que se ha estructurado también a partir de las mejoras implementadas en la vigencia 2021 y los nuevos retos trazados para el año 2022, de tal manera que los dos planes irán de la mano en su implementación durante el año, teniendo en cuenta su directa relación al fortalecer sub-actividades, mientras que el primero fortalece acciones institucionales de mayor alcance.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Ejecutar el Plan de trabajo para la implementación de la Unidad de Innovación de la Agencia | Plan de trabajo para la implementación de la Unidad de Innovación de la Agencia ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Profesional Gestor de Innovación / Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 10% | MARZO: Con el proceso avanzado en la vigencia 2021, se identificaron dos posibles caminos a seguir en este proceso, una enruta un proceso de reconocimiento por alguna de las tipologías de actores del SNCTeI y, el segundo, nos propone la creación de una unidad de innovación al interior de la Angencia. En este sentido, se encuentra en construcción el proceso de auto evaluación que preparará a la Agencia para iniciar su proceso de reconocimiento o no, dependiendo los resultados obtenidos en dicha auto evaluación, ya que este primer paso identifica el estado en el que se encuentra la Agencia para iniciar o no este proceso, entendiendo que existen varias tipologías en las cuales se puede explorar el reconocimiento y en caso que la auto evaluación arroje que no se encuentra lista para adelantar un proceso de reconocimiento, se dará inicio a la implementación de acciones que permitirán fortalecer acciones que mejoren la evaluación y así se pueda a futuro iniciar satisfactoriamente el proceso de reconocimiento o, a partir de las capacidades con las que ya cuenta la Agencia y que se pueden continuar gestionando en la presente vigencia, se cree una unidad de innovación al interior de la Agencia que direccione las acciones en este sentido para toda la Entidad.