## Consolidado
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN MATRIZ PAAC 2022
Versión:1
Vigencia: 2022 - Enero 2023
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital comprometida con la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad pública, ha diseñado el Plan de Acción para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2022, que busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción, siendo éste integrado por cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicios, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, según lo establece la Función Pública.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD | AVANCE CUALITATIVO I TRIMESTRE | AVANCE CUALITATIVO II TRIMESTRE | AVANCE CUALITATIVO III TRIMESTRE | AVANCE CUALITATIVO IV TRIMESTRE
Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 1.1.1 | Evaluar el cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo en la AND | Informe de evaluación del cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo de la AND | Dirección (Profesional de Control Interno) | 2022-02-01 | Durante el mes de marzo se realizó la distribución en el equipo de control interno de las matrices de riesgo de corrupción, gestión y seguridad de la información para proceder con la revisión, seguimiento e informe correspondiente respecto al cumplimiento de los lineamientos de la política de gestión del riesgo y de la efectividad de los controles. Se proyecta para el mes de abril contar con los informes correspondientes debidamente publicados en los diferentes canales de comunicación interna de la AND. | Se llevó a cabo la revisión de la matriz de riesgos de gestión y seguridad digital, los resultados fueron consolidados en un informe, el cual se encuentra socializado al Comité de Control Interno y publicado en la Intranet. A partir de dicho informe se llevarán a cabo las acciones de mejora para fortalecer la aplicación de los lineamientos de la política de gestión del riesgo. | Durante el III trimestre se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por procesos, el informe se encuentra debidamente publicado en la intranet y página web de la entidad. En tanto al informe correspondiente al mapa de riesgos de gestión, el mismo se encuentra en elaboración. Mediante estos informes se lleva a cabo la evaluación del cumplimiento de los lineamientos descritos en la política de riesgos de la Agencia. | Se llevó a cabo el seguimiento a los mapas de riesgos de gestión, en el cual se evaluó el cumplimiento de los lineamientos de la política de gestión de riesgo en materia de controles y planes de acción. El informe se encuentra debidamente publicado en la intranet en el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control y fue socializado en el comité de control interno en su sesión 002-2022
| Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar para consulta a colaboradores y grupos de interés la Matriz de Riesgos de Corrupción de la AND (identificación y valoración de los riesgos, definición de controles y planes de tratamiento) para la vigencia 2022 | Matriz de riesgos de corrupción 2022 publicada para observaciones | Dirección ( Profesional de Planeación) Todas las Subdirecciones | 2022-02-01 | Se está realizando un análisis del cumplimiento de los riesgos propuestos y trabajados durante el 2021 , programando mesas de trabajo para la actualización del 2022 | Se realizó la publicación del mapa de riesgos en la Intranet y página web de la AND y se extendió la invitación a opinar sobre el tema. | Planeación: Se hizo seguimiento en el mes de junio y estamos en el segundo seguimiento a finalizar la primera semana de octubre. | Planeación: Se finalizó el seguimiento del mes de octubre y se está cerrando el tercer seguimiento de diciembre, lo cual se publicará en la Intranet.
| Monitoreo, revisión y seguimiento | 1.3.1 | Llevar a cabo la valoración de controles y seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de a Agencia | Matriz de riesgos de corrupción con valoración de controles y seguimiento a la implementación de planes de tratamiento | Dirección (Profesional de Planeación y Profesional Control Interno) | 2022-02-01 | Control Interno: Durante el mes de marzo se realizó la distribución en el equipo de control interno de las matrices de riesgo de corrupción, gestión y seguridad de la información para proceder con la revisión, seguimiento e informe correspondiente respecto al cumplimiento de los lineamientos de la política de gestión del riesgo y de la efectividad de los controles. Se proyecta para el mes de abril contar con los informes correspondientes debidamente publicados en los diferentes canales de comunicación interna de la AND. Planeación: Se está realizando un análisis del cumplimiento de los riesgos propuestos y trabajados durante el 2021 , programando mesas de trabajo para la actualización del 2022 | Control Interno: Durante el mes de junio se realizó acompañamiento al equipo de trabajo de planeación en cuanto a la actualización de las matrices de riesgos por procesos. Como resultado, se tienen las matrices publicadas en el SIGAND en cada uno de los procesos. Planeación: Se realizó la actualización de los riesgos y a su vez se llevó a cabo el seguimiento de la implementación de controles y planes de tratamiento, con corte a junio. | Control Interno: se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por procesos, el informe se encuentra debidamente publicado en la intranet y página web de la entidad. Planeación: Se hizo seguimiento en el mes de junio y estamos en el segundo seguimiento a finalizar la primera semana de octubre. | Control Interno: Se llevó a acabo el seguimiento de los riesgos de corrupción identificados por procesos, se cuenta con el informe debidamente publicado y socializado en el comité de control interno en su sesión 002-2022. Planeación: Se finalizó el seguimiento del mes de octubre y se está cerrando el tercer seguimiento de diciembre, lo cual se publicará en la Intranet.
Racionalización de Trámites | Identificación, Priorización y Racionalización de trámites | N.A. Una vez la AND identificó sus servicios como Articulador y Prestador de SCD así como desde su Gestión de Proyectos de CTI aplicada elaboró un portafolio de servicios que está siendo divulgado interna y externamente. Así mismo, realizó el análisis de la necesidad de establecer Trámites u OPAS para la Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales (autenticación digital y carpeta ciudadana) encontrando que no es necesario dado que tanto las entidades como la ciudadanía pueden acceder a estos servicios directamente sin requerir trámite alguno por parte de la Agencia. De hecho, el acceder a estos SCD ya se están reduciendo costos, tiempos y reprocesos. |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
Rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web de la AND la información pendiente de la sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia ITA de la vigencia 2021 | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno, Profesional Web Master) | 2022-02-01 | Web Master: Se publicó en el menú de Participa--> rendición de cuentas Se publicó Banner con los resultados de la rendición de cuentas. La información publicada se encuentra en el siguiente repositorio: https://n9.cl/dh812. Control Interno: Desde el grupo de trabajo de control interno, se contempló a través del plan anual de auditorías el informe correspondiente al seguimiento y evaluación a la Resolución 1519 de 2020 ( Requisitos de publicación, accesibilidad web, privacidad de la información y datos abiertos) en el mes de octubre de 2022. Grupos de Interés: A la fecha la entidad se encuentra ejecutando el proyecto de sede electrónica, donde, se ha revisado la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con los requerimientos de la resolución 1519 de 2020 y lo establecido en la matriz del índice de Transparencia Activa (ITA), teniendo los siguientes avances: 1. Revisión y aprobación de las historias de usuario y Mockups relacionados con el Header, Fooder y Home, teniendo en cuenta los requerimientos del ITA 2. Revisión y aprobación de las historias de usuario y Mockups relacionadas con las secciones de información de la entidad, normativa y contratación del menú de transparencia y acceso a la información, así como su respectiva portadilla. Relaciones estratégicas y comunicaciones: En enero de 2022, realización de piezas gráficas, para publicación en la Página Web de la Entidad, de Nuestros Planes Institucionales, Informe de Gestión 2021 e Informe de Resultados de Rendición de Cuentas 2021. Envío a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital, mediante el correo electrónico comunicaciones@and.gov.co, correos sobre Nuestros Planes Institucionales, Informe de Gestión 2021 e Informe de Resultados de Rendición de Cuentas 2021. En enero de 2022, publicación en redes sociales de la Agencia mensajes sobre Nuestros Planes Institucionales, Informe de Gestión 2021 e Informe de Resultados de Rendición de Cuentas 2021. Realización y publicación en redes sociales pieza gráfica recordando y dando a conocer los Canales de Atención de la Agencia Nacional Digital. Creación en OneDrive de la matriz titulada "REPORTE INTERNO DE PUBLICACIONES PÁGINA WEB E INTRANET - AND" para ser diligenciada por nuestra Web Master, responsable de alimentar la Página Web y la Intranet, donde se relaciona las publicaciones y toda la información sobre estas, que se publican en la Página Web y la Intranet de la Agencia (https://n9.cl/dh812). | Control Interno: Desde Control interno se proyectó el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 en el mes de octubre de 2022, por lo tanto, en los tres primeros trimestres no se tiene avance desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control. Relaciones estratégicas y comunicaciones, Grupos de Interés y Web Master: De acuerdo con el avance en el desarrollo de la sede electrónica se ha organizado y cargado el contenido en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información en las siguientes secciones: Home, Footer, Normatividad, Contratación, Planeación, Presupuesto e Informes y Participa, de igual manera se realiza de manera permanente la actualización de la información que envían los procesos en la pagina web de la entidad para su respectivo cargue Consultar avance contenido a 30 de junio de 2022 en el siguiente link https://portalqa.and.gov.co/ es de resaltar que el cargue de contenido lo ha realizado la web master y se ha trabajado de manera conjunta en la organización de la información | Control Interno: Desde control interno se han realizado las observaciones correspondientes en materia de cumplimiento de la resolución 1519 de 2020. En tanto al seguimiento a realizar, el mismo se tiene proyectado para el mes de octubre /2022, como se evidencia en el programa anual de auditorias. Web Master y Grupos de Interés: Teniendo en cuenta el avance en el desarrollo de la sede electrónica y según las disposiciones de la Directiva 014 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación para el reporte del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha realizado la revisión, organización y cargue del contenido de cada una de las secciones que hacen parte del menú de Transparencia y Acceso a la Información, Atención y Servicio a la Ciudadanía y Participa, Lo anterior se ha realizado de manera conjunta con la web master de la entidad En el siguiente link se puede consultar la sede electrónica de la entidad y el avance en el cargue de contenido https://sedeelectronica.and.gov.co/ Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se ha publicado y actualizado información pertinente para cumplir esta actividad en la sede electrónica de la Agencia Nacional Digital. Se migró esta sección de transparencia y acceso a la información a la nueva sede electrónica de la Agencia Nacional Digital https://and.gov.co/ https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion | Control Interno: Desde control interno se llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 y lineamientos del reporte matriz ITA, pendiente socialización y publicación del informe una vez aprobado pro el comité. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se publicó la información relacionada a transparencia y acceso a la información en la nueva Sede Electrónica de la Agencia Nacional Digital https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion Grupos de Interés y Web Master: Con respecto a la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realizó la revisión de la matriz de requerimientos ITA acorde con los lineamientos de la resolución 1519 de 2020, donde se organizó y cargo el respectivo contenido en la sede electrónica y se dio reporte al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la Nación de la vigencia 2022, obteniendo un indicador de 92 puntos sobre 100.
|  | 3.1.2 | Posicionar la Agencia a través de la participación en eventos, foros, actividades académicas, etc. en los cuales se divulgue información de interés público sobre la Entidad | Informe con eventos, actividades, etc. en los que la Agencia participa y divulga su gestión | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01 | Creación de la matriz titulada "MATRIX RELACIÓN PARTICPACIÓN EVENTOS 2022" (https://365andmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EZUE1V7CfBVBtYdzakff2P4BQi_fhBWuGT-jI7WGIdc7yg?e=4%3A1pqvIH&at=9&CID=06999e63-bd5a-f9de-a970-a071f735c901), donde se relaciona la participación en eventos relacionados con la Entidad. Realización por parte del equipo del Convenio 603 "Ciudades y Territorios Inteligentes" dos talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia', dirigidos uno a sector Industria y el otro a sector Academia. Divulgación en redes sociales de la Agencia Nacional Digital participación en los diferentes eventos. Divulgación en redes sociales de la Agencia Nacional Digital invitación a los talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia', dirigidas a sector Industria y sector Academia. Divulgación en redes sociales mensajes sobre los talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia'. Diseño y divulgación en redes sociales. | Se ha participado en diversos eventos, los cuales se han relacionado en la siguiente matriz: https://365and-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/comunicaciones_and_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5ED50495-7CC2-4115-B587-736A47DFD8FE%7D&file=MATRIX%20RELACI%C3%93N%20PARTICIPACI%C3%93N%20EVENTOS%202022.xlsx&action=default&mobileredirect=true Para estos eventos se ha hecho cubrimiento en las diversas redes sociales de la Agencia Nacional Digital y se ha elaborado diverso material gráfico el cual se encuentra almacenado en el Repositorio Gráfico: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgBBJI5Yx9IjTlGCubZqF43pg?e=UcP0W5 Se realiza el I Café Institucional AND dirigido a los colaboradores de la Entidad: https://365and-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tatiana_guerrero_and_gov_co/ERqzEwwoWgFNtABUOw3VvP8BhTwibaqZY8YI_mKbY1l7jw | Se ha asistido y organizados diversos eventos donde se ha dado a conocer la misionalidad y diversa información relacionada a la Agencia Nacional Digital. https://365and-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EZUE1V7CfBVBtYdzakff2P4BC-ku0wInvQ2-mdgJs6tTcQ?e=52adeX Realización "Jornada de sensibilización sobre Seguridad de la Información" dirigida a colaboradores de la Agencia Nacional Digital y a algunas personas de MinTic. Realización de "Café AND" en la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales de la Agencia Nacional Digital. | Durante el año se participó en diversos eventos relacionados donde se promocionó a la Agencia Nacional Digital.
|  | 3.1.3 | Diseñar piezas de comunicación y divulgar información que permita rendir cuenta de manera constante sobre la gestión de la AND en redes sociales de la Entidad como medio de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés. | Información institucional divulgada en redes sociales | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-02-01 | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: Diseño y realización de piezas gráficas como invitaciones para los talleres realizados por el equipo del Convenio 603 "Ciudades y Territorios Inteligentes" dos talleres para que conozcan el proyecto 'Plataforma Integral Convergente para la Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios Inteligentes en Colombia', dirigidos uno a sector Industria y el otro a sector Academia. Realización y publicación en redes sociales pieza gráfica recordando y dando a conocer los Canales de Atención de la Agencia Nacional Digital. Realización de boletines de prensa publicados en la Página Web de la Entidad con temas de interés para la ciudadanía. Diseño y publicación de sinergia para redes sociales con piezas y mensajes para que la ciudadanía participe con sus observaciones en el borrador de la resolución de la plataforma para el análisis de datos de Ciudades y Territorios inteligentes. | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: Se realiza Jornada de Capacitación sobre Rendición de Cuentas a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital: https://365and-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/talentohumano_and_gov_co/EQ62tqtsYS1JgLzQbNqTBUUBCrTOBnZqnWKtB53X1jBM1w Se realiza publicaciones contrastes sobre los canales de atención de la Agencia Nacional Digital en las diversas redes sociales de la Entidad, se publican piezas, Gifs - Cápsulas de temas relacionados a la Agencia a su misionalidad y sus servicios en las diversas redes sociales de la Entidad. El diverso material gráfico se encuentra almacenado en el Repositorio Gráfico: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgBBJI5Yx9IjTlGCubZqF43pg?e=UcP0W5 Se publica Informe de Gestión de la AND 2022 en la Página Web de la Entidad: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ Se publica Informe Conflicto de Interés y Recusaciones en la Página Web y la Intranet de la Entidad: Página Web: Menú de Participa --> Participación para la identificación de problemas --> Informe conflicto de interés y reporte de recusaciones. Intranet: Mapa de procesos --> Gestión de Talento humano -->11 Informes --> Informe conflicto de interés y recusaciones. Se realiza la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual se encuentra publicada: https://and.gov.co/audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2022-and/ Se realiza diverso material gráfico relacionado a la Rendición de Cuentas y para la Audiencia de Rendición de Cuentas: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/Evf5LAu8yMNJksJjDBlKWiUBJhcKhitvh47qagGFcWnuWw?e=dLvmrI | Grupos de Interés : De acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022, se llevaron a cabo las siguientes iniciativas de comunicación a nuestros grupos de valor, de manera conjunta con el equipo de comunicaciones de la entidad * Tips de rendición de cuentas * Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas *Banner Publicación estrategia de Rendición de cuentas en la pagina web *Banner Publicación informe de gestión 2022 en la pagina web *Banner Publicación encuesta para conocer los temas de interés de nuestros grupos de valor Lo anterior se puede consultar en el informe preliminar de resultados de rendición de cuentas -AND 2022 Relaciones estratégicas y comunicaciones: Diseño y publicación en las redes sociales de la Entidad, diversas piezas de comunicación con información relacionada a la Agencia Nacional Digital. https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgB6CKOpEGMC4y-F5fVpGfgAg?e=fb2fYU Realización de Jornada de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional Digital - vigencia 2022. https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/Eio__qUa-kxJp3AD0sG5xAcBz_3YqQQ0p2oIpdiAofoyUw?e=7m0y96 | Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se diseñó diferente material gráfico el cual se encuentra almacenado en el Repositorio Gráfico de Comunicaciones: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgB6CKOpEGMC4y-F5fVpGfgAg?e=SOOutw Se publico diverso material en los diversos canales digitales de la Agencia Nacional Digital: Twitter: @ANDigital_Col Facebook: Agencia Nacional Digital Instagram: andigital_col Linkedin: AND Colombia Página Web: and.gov.co Intranet Correo institucional Grupos de Interés: De acuerdo con la caracterización de grupos de valor e interés aprobada por la Dirección General, se realizó su respectiva divulgación en la sede electrónica de la entidad y se diseño un banner que invita a los ciudadanos y colaboradores a consultar el documento de metodología y la presentación de la caracterización Consultar en: https://and.gov.co/
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Llevar a cabo actividades de uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales con los grupos de valor de la entidad (Ciudadanía para autenticación y carpeta. Entidades para los 3 servicios ciudadanos digitales base) | Actividades de uso y apropiación de los SCD realizadas | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01 | Grupos de Interés: Se han adelantado actividades de identificación y reconocimiento de estrategias de uso y apropiación para la construcción de contenidos que faciliten el reconocimiento de las herramientas TI generadas desde la AND a los grupos de interés. Relaciones estratégicas y comunicaciones: La subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales de la Agencia Nacional Digital realiza durante la jornada "Inducción y Bienvenida 2022", presentación explicando a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital, clasificado como grupo de valor, qué son los Servicios Ciudadanos Digitales. | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: En proceso constante y progresivo, se continúan con las estrategias de Uso y Apropiación en respuesta a las necesidades de los grupos de valor para la efectiva comunicación, uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales. | Grupos de Interés: De acuerdo con la gestión adelantada por la entidad en lo corrido de la vigencia 2022, el área de Planeación elaboró el respectivo informe de gestión, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas, por lo anterior y según la información relacionada en el informe, se elaboró la respectiva presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con los principales logros de la vigencia, de acuerdo con la gestión adelantada por la Dirección, Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales, Subdirección de Desarrollo, Subdirección Jurídica y Subdirección Administrativa y Financiera. A continuación se relacionan los principales logros y temas prioritarios que fueron presentados con respecto a SCD, en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – La AND le Habla al País: *Operación y soporte SCD y GOV.CO *Evolutivos SCD y GOV.CO *Tramites SCD *Integración a GOV.CO *Experiencia de usuario de uso y apropiación *Evolutivos SIGMI *Digitalización de tramites Lo anterior se puede consultar en la presentación principales logros 2022 - AND y en la pagina web de la entidad: https://and.gov.co/audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2022-and/ Relaciones estratégicas y comunicaciones: En proceso constante y progresivo, se continúan con las estrategias de Uso y Apropiación en respuesta a las necesidades de los grupos de valor para la efectiva comunicación, uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales. https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EiFT1Wf5h_1MjkoiuVZVkCEBRAghrF6XOMq9pjQH1QK5gQ?e=U6Udl2 | Relaciones estratégicas y comunicaciones: En proceso constante y progresivo, se realizaron estrategias de Uso y Apropiación en respuesta a las necesidades de los grupos de valor para la efectiva comunicación, uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales. Se elaboró y se desarrolló el Plan de Comunicación de Servicios Ciudadanos Digitales. https://365and.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/Comunicacion-Estrategica.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FIntranet%2FComunicacin%20Estratgica%2F03%20PLANES%2FPLANES%202022&FolderCTID=0x01200093D18EDE1D79644ABAE7E2AD7AB37129&View=%7BCFD9141D%2DDC9A%2D46C5%2D9FB7%2DFE448C948E66%7D Grupos de Interés: De acuerdo con el desarrollo de la sede electrónica, se realizó la consolidación y acompañamiento para el cargue del contenido del menú de servicios ciudadanos digitales, donde la ciudadanía y diferentes grupos de valor e interés pueden consultar información correspondiente sobre los SCD, los roles de prestador y articulador y los procesos de interoperabilidad, carpeta ciudadana y autenticación digital Consultar en: https://and.gov.co/servicios-ciudadanos-digitales
|  | 3.2.2 | Llevar a cabo actividades de divulgación de los avances de los proyectos de CTI aplicada que se estén ejecutando en la vigencia 2022 y resultados de proyectos de vigencias anteriores | Actividades de divulgación de avances y/o resultados de los proyectos de CTI aplicada de la Agencia | Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-03-01 | Grupos de Interés: Se han adelantado mesas de trabajo con Colombia Compra Eficiente para el diseño del sistema de información de Estampilla Electrónica en el marco del art 13 de la Ley 2052 de 2020 -Racionalización de Tramites. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Participación en el evento "Presente y Futuro IA", evento sobre inteligencia artificial, donde en conjunto con Fontur se lanzó la plataforma PITs Fontur, esta APP fue desarrollada por la Agencia Nacional Digital. Apoyo a Fontur en temas relacionados con comunicación y diseño con Mockaps para video y bullets para lanzamiento de la plataforma PITs Fontur, desarrollada por la Agencia Nacional Digital. | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: Los avances adelantados por parte de la Subdirección de Desarrollo se encuentran en el informe de gestión 2022, lo cual se encuentra publicado en la pagina web, así mismo, en la respectiva reunión de empalme se dio a conocer los avances de los proyectos en la vigencia 2022 El informe de gestión se puede consultar en la pagina web en la siguiente ruta: Menú transparencia y acceso a la información/7 control/ 7.1 informes de gestión, evaluación y auditoria/informe de gestión 2022 | Grupos de Interés: De acuerdo con la gestión adelantada por la entidad en lo corrido de la vigencia 2022, el área de Planeación elaboró el respectivo informe de gestión, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas, por lo anterior y según la información relacionada en el informe, se elaboró la respectiva presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con los principales logros de la vigencia, de acuerdo con la gestión adelantada por la Dirección, Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales, Subdirección de Desarrollo, Subdirección Jurídica y Subdirección Administrativa y Financiera. A continuación se relacionan los principales logros y temas prioritarios que fueron presentados con respecto a Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – La AND le Habla al País: *Proyectos 2022: Estampilla Electrónica Fase II, Colombia Compra Eficiente, Soporte Técnico FURAG *Proyectos Prorrogados 2021: Consulta Previa, Ministerio del Interior *Proyectos 20211 en garantía: FONTUR, PAIWEB, Ministerio de Salud, SUIT, Función Pública, ARL, Ministerio del Trabajo Lo anterior se puede consultar en la presentación principales logros 2022 - AND y en la pagina web de la entidad: https://and.gov.co/audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2022-and/ Relaciones estratégicas y comunicaciones: Realización de CápsulAND sobre la Subdirección de Desarrollo, esta fue divulgada en la Jornada de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional Digital - AND y en el canal de YouTube de la Entidad. También fue enviada a mediante correo institucional a los colaboradores de la AND. https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/Evh6nrU2-7dHkx1Gh-EIxaIBpCorexcJV5xsNHc4Vu3cCQ?e=QQ6Yuz https://www.youtube.com/watch?v=27EOWBUfJrM Elaboración de encuesta "ENCUESTA SATISFACCIÓN AGENCIA NACIONAL DIGITAL - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO", la cual se enviará a diversas entidades. https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiEfOEJsb_OBPlzRavbLr68ZUN0lCWkhFTzRVMEVCWU5QWlFLTjhaV1ZVSi4u | Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se realizó divulgación de los avances de los proyectos de CTI aplicada y resultados de proyectos de vigencias anteriores, en diversos espacios como eventos y en la Jornada de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional Digital 2022. Grupos de Interés: De acuerdo con el desarrollo de la sede electrónica, se realizó la consolidación y acompañamiento para el cargue del contenido del menú de Proyectos de Transformación digital, donde se puede visualizar los proyectos que ha adelantado la AND desde la vigencia 2018 con diferentes entidades públicas Consultar en: https://and.gov.co/proyectos-de-transformacion-digital
|  | 3.2.3 | Realizar encuestas a los grupos de valor de los Servicios Ciudadanos Digitales y a los de Proyectos de CTI aplicada con el propósito de obtener retroalimentación de actividades de uso y apropiación, prestación de los servicios de la Agencia, divulgación, comunicaciones, etc. | Resultados de las encuestas aplicadas | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-06-01 | N/A | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: - Se realizó la revisión de la propuesta de encuesta de satisfacción por pare de la Subdirección de Desarrollo y se envió al Subdirector para comentarios y aprobación - Se elaboró la encuesta de satisfacción de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales en Forms para revisión e implementación | Trabajo conjunto equipos Grupos de Interés y Relaciones estratégicas y comunicaciones Grupos de Interés: El pasado 28 de agosto se envío la encuesta de satisfacción de SCD a los grupos de valor identificados por la subdirección, a la fecha 5 personas han respondido la encuesta, sin embargo, a finales del mes de septiembre se va reenviar la encuesta para reiterar el diligenciamiento y aumentar el numero de personas https://forms.office.com/r/id5FJqHU1L Con respecto a la encuesta de la Subdirección de Desarrollo se encuentra elaborada en forms y se envío solicitud de aprobación al Director de la AND para su respectivo envío https://forms.office.com/r/HMz3CDrLNF Relaciones estratégicas y comunicaciones: Elaboración de encuesta "ENCUESTA SATISFACCIÓN AGENCIA NACIONAL DIGITAL - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO", la cual se enviará a diversas entidades. https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiEfOEJsb_OBPlzRavbLr68ZUN0lCWkhFTzRVMEVCWU5QWlFLTjhaV1ZVSi4u Se realiza encuesta "ENCUESTA SATISFACCIÓN AGENCIA NACIONAL DIGITAL-SUBDIRECCIÓN SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES", esta fue enviada mediante el correo de la Agencia Nacional Digital. https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiEfOEJsb_OBPlzRavbLr68ZUOE9QT0M1VEpTTEVXQ1EwRlRZSVNCV1dLRi4u | Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se realizaron y se aplicaron diversas encuestas de los Servicios Ciudadanos Digitales y a los de Proyectos de CTI aplicada. Grupos de Interés: De acuerdo con la percepción de nuestros grupos de valor frente a los servicios prestados por la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales se puede concluir lo siguiente: *Los diferentes grupos de valor consideran satisfactoria la asistencia técnica, disposición y oportunidad de los recursos (humanos y metodológicos) bridados por la Agencia, así como la facilidad frente al uso de guías y documentos para la integración en sus sistemas de información. *De acuerdo con la percepción de los encuestados, acciones como la necesidad de modernización institucional, avanzar en la automatización de procesos y dar cumplimiento a la normatividad vigente son las necesidades que tienen las entidades para contar con el acompañamiento y asistencia técnica de la Agencia, de igual manera se menciona la necesidad de avanzar en el proceso de interoperabilidad y se puede identificar que para los grupos de valor encuestados el acompañamiento y asistencia técnica de la Agencia no se incluye en el Plan estratégico *El 62% de los encuestados resaltan la definición de manera clara del cronograma de actividades y el plan de entregables del proyecto *Para los grupos de valor encuestados es necesario fortalecer aspectos como la comunicación y retroalimentación, análisis de requisitos, soporte y atención a inquietudes, tiempos de respuesta y manifiestan la necesidad de contar con acompañamiento permanente por parte del equipo de la Agencia De acuerdo con la percepción de nuestros grupos de valor frente a los servicios prestados por la Subdirección de Desarrollo se puede concluir lo siguiente: *Con respecto a la agilidad y oportunidad para llevar a cabo la etapa contractual del contrato y/o convenio nuestros grupos de valor tienen una percepción satisfactoria frente a este proceso *De igual manera el 100% (2) de las entidades que respondieron la encuesta califican como satisfactoria la información presentada para la formulación del proyecto en términos de entendimiento de las necesidades expuestas y la construcción del sistema y sus funcionalidades. Así mismo, consideran que la disposición y oportunidad de los recursos brindados (humanos y metodológicos) es satisfactorio *De acuerdo con la percepción de los encuestados, acciones como la necesidad de modernización institucional y avanzar en la automatización de procesos son las necesidades que tienen las entidades para contar con el acompañamiento y asistencia técnica de la Agencia, de igual manera, se puede identificar que para los grupos de valor encuestados la necesidad que generó el proyecto no se incluye en el Plan estratégico *Frente a la comunicación, retroalimentación y el trato recibido por parte del equipo de la AND, se percibe que es necesario implementar acciones de mejora, debido a que se encuentra en los niveles poco satisfactorio y satisfactorio *El 100% (2) de las entidades que respondieron la encuesta no están de acuerdo con las especificaciones y requerimientos entregados en el desarrollo del producto *Para los grupos de valor encuestados es necesario fortalecer aspectos como planeación del proyecto, análisis de requerimientos, pruebas de calidad, soporte y atención a inquietudes, tiempos de respuesta, comunicación, retroalimentación y el talento humano asignado a los proyectos deber ser mas estable, completo y competente.
|  | 3.2.4 | Realizar la rendición de cuentas de la gestión institucional dando cumplimiento al Manual Único de Rendición de cuentas | Jornada de Rendición de Cuentas realizada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Profesional de Planeación y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-10-01 | N/A | N/A | N/A | Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se realizó la Rendición de Cuentas en julio 2022 y en diciembre 2022, adicional se apoyó la rendición de cuentas de MinTic. https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/Eio__qUa-kxJp3AD0sG5xAcBz_3YqQQ0p2oIpdiAofoyUw?e=nO9Aig Diseño y elaboración de diversas piezas gráficas para la Rendición de Cuentas. https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgB6CKOpEGMC4y-F5fVpGfgAg?e=V35w8f Diseño y elaboración de piezas gráficas con logros para la Campaña de los 100 primeros días del nuevo Gobierno Nacional. Grupos de Interés: Se encuentra en aprobación el informe de rendición de cuentas por parte de la Dirección General, donde se describen cada una de las etapas de la estrategia y su respectivo avance de acuerdo con los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 De igual manera, en el menú Participa de la sede electrónica se encuentra la sección informes de rendición de cuentas, donde se puede consultar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022, así como su respectiva sensibilización, difusión y las capsulas AND que permiten conocer los servicios y gestión adelantada por la Agencia Consultar en: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/participa/informes-rendicion-de-cuentas
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1 | Implementar el plan de acción asociado a la estrategia de Participación ciudadana | Plan de acción de participación ciudadana implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01 | Para la elaboración del plan de acción de Gestión de Grupos de Interés se realizó una revisión de las recomendaciones del Índice de Desempeño Institucional IDI, con respecto a la política de participación ciudadana, los informes de gestión y auditoria con el fin de establecer las actividades a realizar frente a la política para la vigencia 2022 | Con respecto a Participación Ciudadana, se han adelantado temas y espacios que propician la participación como son: Encuesta en Twitter sobre tema relacionado a la Agencia Nacional Digital: https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1539747563414458368?s=20&t=Nk8HX_I4p3k4Ehl4B2V6Og Encuesta "Encuesta temas de interés Rendición de Cuentas 2022 - La AND le Habla al País", la cual fue publicada en la página Web de la Entidad, envía por correo institucional a los colaboradores de la Agencia y se publica en redes sociales: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiEfOEJsb_OBPlzRavbLr68ZUNjZBSkZEVE9ZMkNBTVdMVkpTWVpCOU9XMi4u https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1547704091354075139?s=20&t=HoiT9wjNmoSfppi2sY6p7w https://www.facebook.com/ANDigitalCol/photos/a.333038697217832/1399038727284485 De igual manera se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas como parte de la Política de Participación Ciudadana y se encuentra publicada en la pagina web en la siguiente ruta: Participa/Rendición de Cuentas/Rendición de Cuentas 2022/ Estrategia de Rendición de Cuentas y Sensibilización y Difusión | De acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas se tienen los siguientes resultados: Se logró aumentar la participación de las entidades públicas a nivel nacional y territorial y demás grupos de valor e interés identificados en los diferentes espacios habilitados por la Agencia, como lo muestra la encuesta de temas de interés, donde personas que pertenecen al sector TIC, ciudadanos, entidades públicas, empresas privadas y servidores públicos, nos dejaron conocer los temas que más le interesan con respecto a la gestión que adelanta la Agencia como son: Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, Servicios Ciudadanos Digitales y Posicionamiento de la Agencia Nacional Digital Se habilitaron espacios de participación en la pagina web y las redes sociales, a través de la publicación de la estrategia de rendición de cuentas, el informe de gestión de la vigencia 2022, la encuesta de temas de interés y la audiencia pública de rendición de cuentas, con el objetivo de conocer comentarios u observaciones de la ciudadanía y grupos de valor e interés, lo anterior, permitió avanzar en ir generando reconocimiento y posicionamiento de la Agencia en los diferentes sectores del país. Lo anterior se puede consultar en el informe preliminar de resultados de rendición de cuentas -AND 2022 Se publicaron las Capsulas (CapsulAND) en la pagina web, en el menú Participa para conocimiento de los diferentes grupos de valor https://and.gov.co/audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2022-and/ Las Capsulas se presentaron en la jornada de rendición de cuentas y permitieron informar de manera visual y precisa los diferentes proyectos adelantados por los procesos misionales de la entidad | Se realizó la revisión de los contenidos para el menú Participa de la sede electrónica con el fin de dar a conocer los principales espacios, mecanismos y acciones que la AND pone a disposición de la ciudadanía en las siguientes secciones: 1. Participación para el diagnóstico e identificación de problemas: Se pueden consultar planes como el Plan Estratégico de Grupos de Interés y la respectiva caracterización, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, herramientas de lenguaje claro, carta de trato digno y capacitaciones enfocadas a la relación Estado - Ciudadano en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Estrategia de Rendición de Cuentas, Innovación en lo Público, Comunicación Asertiva y Lenguaje Claro 2. Planeación y /o presupuesto participativo: En esta sección se puede consultar el presupuesto general de gastos e ingresos de la entidad, los informes de gestión, auditorias internas y externas, informes de las PQRSD por semestre, lo cual son insumos fundamentales para la toma de decisiones a nivel estratégico y operativo en la entidad 3. Participación y Consulta Ciudadana: Se puso a disposición de la ciudadanía y los grupos de valor e interés las encuestas de percepción de la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales y la Subdirección de desarrollo, con el objetivo de conocer la opinión frente a los servicios prestados. 4. Colaboración e Innovación: En esta sección se puede consultar acciones adelantadas en el marco del Plan de Gestión del Conocimiento y el Plan de Capacitación de la entidad, como son diferentes capacitaciones que permiten el fortalecimiento de las capacidades y el desempeño de los colaboradores. Es de resaltar que en reuniones con la líder de gestión del conocimiento se esta adelantando la elaboración de un formato que permite tener la autorización de los capacitadores para la publicación de las presentaciones en esta sección, así mismo, se participó en la reunión de aprobación del micositio del proyecto Redam, donde se recomendó la visualización de este sitio en la sección de colaboración e innovación debido a sus componentes de gestión del conocimiento y participación ciudadana. 5. Informes rendición de cuentas: En esta sección se pueden consultar los informes, estrategia y diferentes herramientas de socialización y difusión de rendición de cuentas que ha adelantado la entidad para conocimiento de la ciudadanía y grupos de valor e interés 6. Control Social: Se puso a disposición de la ciudadanía documentos de consulta que permiten el ejercicio del control social, como son: el plan estratégico institucional 2019-2022, guía de interventoría de contratos y convenios, contratos de prestación de servicios, así mismo se invita a la ciudadanía a dejar sus comentario por los diferentes canales de comunicación que tiene la Agencia sobre los proyectos de transformación digital que se encuentran publicados. Consultar en: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/participa
|  | 3.3.2 | Hacer seguimiento a los resultados de la medición de indicadores de gestión de todos los procesos de la AND | Seguimiento de la medición de indicadores de gestión por proceso | Dirección (Equipo de planeación) Subdirecciones Líderes de proceso | 2022-03-01 | Planeación: Se elaboró un tablero consolidando los indicadores de gestión de los procesos y fue remitido a todos los líderes para su diligenciamiento y se articulará con la herramienta power bi en el marco del balance score card. | Planeación: El equipo de Planeación construyó, un tablero de control, Cuadro de Mando Integral, para monitorear el avance en indicadores de los diferentes procesos y operaciones de la Entidad, el cual se encuentra actualizado a información del segundo trimestre. El mismo será socializado para revisión y aprobación en el siguiente Comité de Gestión y Desempeño. Una vez aprobado se podrá consultar directamente en un link de la herramienta Power BI. | Planeación: Se hizo seguimiento a los indicadores del sistema integrado de gestión de la entidad. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDExYTYzOGYtNmUxNi00MzU4LWEwZjQtNjE2OTc4ZWI3ZmVjIiwidCI6ImJmZTJiZmIxLWExOTAtNDA5NS1iNDU4LTgxM2MzNDk2NGI4OCIsImMiOjR9&embedImagePlaceholder=true&pageName=ReportSection | Se realiza el respectivo seguimiento a los indicadores de gestión del mapa de procesos de AND, solicitando a cada uno del responsable del reporte la información de acuerdo a cierre y periocidad de Seguimiento.
|  | 3.3.3 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor | Encuesta aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés, Equipo de Planeación y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo Uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional Uso y apropiación) | 2022-03-01 |  |  | Grupos de Interés: Se aplicó la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022, donde se identifico lo siguiente: *la encuesta la respondieron 12 personas, entre ciudadanos, servidores públicos y miembros del sector TIC *El medio de comunicación por el cual se enteraron del evento fue a través de la pagina web * la explicación sobre el procedimiento fue clara y la información presentada en la jornada de rendición de cuentas responde a los intereses de los grupos de valor *La jornada de rendición de cuentas le permitió a los grupos de valor informarse de la gestión anual y evaluar la gestión https://forms.office.com/r/w2B05GEAy3 Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se publican mensajes en las diferentes redes sociales de la Agencia Nacional Digital sobre temas relacionados a rendición de cuentas de la Entidad: https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1547704091354075139?s=20&t=HoiT9wjNmoSfppi2sY6p7w https://www.facebook.com/ANDigitalCol/photos/a.333038697217832/1399038727284485 https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1549091722680045573?s=20&t=d10DcPs8qYoXfmd1rq0h1w https://www.facebook.com/ANDigitalCol/photos/a.333038697217832/1401779630343728/ https://www.instagram.com/p/CgKbSjVLcjZ/?utm_source=ig_web_copy_link https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1549208313400856576?s=20&t=BzX1M1AHmAp_JYCvuEC_2g https://www.facebook.com/ANDigitalCol/photos/a.333038697217832/1401976306990727/ https://www.instagram.com/p/CgLQVMZsDt8/?utm_source=ig_web_copy_link Adicional se publicó encuesta para evaluar nuestra Audiencia de Rendición de Cuentas - Vigencia 2022: https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1562575516825055233?s=20&t=isrnCVIXb8wbeR9tXSWU5Q https://www.facebook.com/photo/?fbid=418465363598441&set=a.397404225704555 https://www.instagram.com/p/ChqO-4FPvtk/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.linkedin.com/posts/and-colombia-5a209b191_te-invitamos-a-evaluar-nuestra-audiencia-activity-6968341317944803328-lP0X?utm_source=share&utm_medium=member_desktop | Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se aplicaron encuestas de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor. https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1562575516825055233?s=20&t=isrnCVIXb8wbeR9tXSWU5Q https://www.facebook.com/photo/?fbid=418465363598441&set=a.397404225704555 https://www.instagram.com/p/ChqO-4FPvtk/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.linkedin.com/posts/and-colombia-5a209b191_te-invitamos-a-evaluar-nuestra-audiencia-activity-6968341317944803328-lP0X?utm_source=share&utm_medium=member_desktop Grupos de Interés: De acuerdo con la percepción de nuestros grupos de valor frente a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, se puede concluir lo siguiente: Se identifica que los ciudadanos son el grupo que mayor participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, seguido de entidades públicas y servidores públicos del Sector TIC Las redes sociales y la pagina web, son los canales de comunicación donde la ciudadanía y grupos de valor se informan sobre eventos de la AND como la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Para el 100% (14) de los participantes la explicación sobre el procedimientos y las intervenciones en la jornada fue clara, así mismo el 93% manifiesta que la información presentada responde a sus intereses Para la ciudadanía y grupos de valor que respondieron la encuesta el 50% manifestó que la jornada de rendición de cuentas permite informase sobre la gestión anual así como evaluarla Se identifica el interés de la ciudadanía y grupos de valor en la participación de otras jornadas de rendición de cuentas y proponen temas a profundizar como son: Modelos de transformación digital para los ciudadanos Interoperabilidad de servicios con el sector privado Gestión del conocimiento Principales retos de la AND y como abordarlos
[7 empty] | Grupos de Interés: De acuerdo con la caracterización de grupos de valor a nivel interno la entidad se encuentra realizando una encuesta con el objetivo de conocer mejor al equipo de trabajo de la AND y sus expectativas, a la fecha se encuentra en implementación. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Aplicación de la "Encuesta identificación de Información de Interés Colaboradores AND - Encuesta III", a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital, para conocer mejor al equipo de trabajo y sus expectativas frente a la Agencia, en esta encuesta se pregunta entre otros temas sobre la Gestión realizada por la Entidad. (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiIiVEuw_WCJDjtiqVdxl2UpUMThKUUxUSkJRSjNLV0IwTEpQSjhYMDhCRy4u). | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de Interés: Se realiza Jornada de Capacitación sobre Rendición de Cuentas a los colaboradores de la Agencia Nacional Digital: https://365and-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/talentohumano_and_gov_co/EQ62tqtsYS1JgLzQbNqTBUUBCrTOBnZqnWKtB53X1jBM1w Se realiza encuesta en Twitter sobre tema relacionado a la Agencia Nacional Digital: https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1539747563414458368?s=20&t=Nk8HX_I4p3k4Ehl4B2V6Og Se aplica encuesta "Encuesta temas de interés Rendición de Cuentas 2022 - La AND le Habla al País", la cual fue publicada en la página Web de la Entidad, envía por correo institucional a los colaboradores de la Agencia y se publica en redes sociales: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sb_iv5ChlUC0WIE8NJZLiEfOEJsb_OBPlzRavbLr68ZUNjZBSkZEVE9ZMkNBTVdMVkpTWVpCOU9XMi4u https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1547704091354075139?s=20&t=HoiT9wjNmoSfppi2sY6p7w https://www.facebook.com/ANDigitalCol/photos/a.333038697217832/1399038727284485
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Establecer un responsable del relacionamiento Estado – Ciudadano que integre las Políticas de Relacionamiento Estado-Ciudadano. | Responsable de Gestión de grupos de interés definido para la entidad | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-01-15 | Se realizó la contratación de un profesional con el objetivo de liderar la gestión de grupos de valor e interés de la entidad, incluyendo el servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, etc., haciendo a la Entidad más cercana a sus grupos de valor e interés y contribuyendo a la satisfacción de sus usuarios, conforme al Plan Estratégico de Gestión de Grupos de Interés. | De acuerdo con la ejecución contractual que tiene como objeto "Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para liderar la gestión de grupos de valor e interés de la Agencia Nacional Digital, incluyendo el servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, etc., haciendo a la Entidad más cercana a sus grupos de valor e interés y contribuyendo a la satisfacción de sus usuarios, conforme al Plan Estratégico de Gestión de Grupos de Interés" Se han adelantado actividades en el marco del Plan de Gestión de Grupos de interés en las políticas de servicio al ciudadano, Transparencia y Acceso a la información, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Consultar Plan de Gestión de Grupos de Interés avances a Junio | Para la vigencia 2022 se llevó a cabo la contratación de un profesional con el siguiente objeto contractual: Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para liderar la gestión de grupos de valor e interés de la Agencia Nacional Digital, incluyendo el servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, etc., haciendo a la Entidad más cercana a sus grupos de valor e interés y contribuyendo a la satisfacción de sus usuarios, conforme al Plan Estratégico de Gestión de Grupos de Interés. | De acuerdo con la ejecución contractual que tiene como objeto "Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para liderar la gestión de grupos de valor e interés de la Agencia Nacional Digital, incluyendo el servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, etc., haciendo a la Entidad más cercana a sus grupos de valor e interés y contribuyendo a la satisfacción de sus usuarios, conforme al Plan Estratégico de Gestión de Grupos de Interés" , se han adelantado actividades en el marco del Plan de Gestión de Grupos de interés en las políticas de servicio al ciudadano, Transparencia y Acceso a la información, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
|  | 4.1.2 | Actualizar e implementar el plan de trabajo de servicio al ciudadano en el marco del Plan Estratégico de Grupos de Interés, definiendo y priorizando acciones de acuerdo con la caracterización de grupos de valor y resultados de los planes de la vigencia 2021 | Plan de trabajo de servicio al ciudadano actualizado e implementado para la vigencia 2022 Seguimiento del plan de trabajo registrado y publicado en la intranet y página web de la entidad | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01 | De acuerdo con las recomendaciones del Índice de Desempeño Institucional IDI para la vigencia 2020 y el Plan de Acción Institucional 2022, se establecieron acciones en el Plan de Acción de Grupos de Interés, para dar cumplimiento a la política de servicio al ciudadano | Se proyectó la solicitud a MinTic, con el fin de contar un espacio en físico para la atención presencial y preferente de los usuarios de la entidad Consultar Solicitud punto de atención al ciudadano | Con respecto a la política de servicio al ciudadano se elaboró el documento de caracterización de usuarios y grupos de valor con la respectiva metodología e incluyendo un capitulo de enfoque étnico y diferencial Se socializó la propuesta de formulario de PQRSD para el respectivo desarrollo en la sede electrónica, donde se incluyeron las opciones de selección de grupos de interés, atención preferente, tipo de solicitante, condición de discapacidad, grupo étnico, lo cual permitirá identificar nuestros grupos de valor y el direccionamiento de nuestros servicios: Mockup PQRSD: https://xd.adobe.com/view/76f8a113-73ca-48a8-a704-c1aad8eeb426-23ab/screen/e8b6f00e-128f-4a8e-ab09-ef1385ebc407 Se encuentran en implementación las encuestas de satisfacción de servicios ciudadanos digitales y la subdirección de desarrollo Se llevaron a cabo capacitaciones a nuestros grupos de valor interno con respecto a rendición de cuentas, lenguaje claro, transparencia y acceso a la información pública. | Se han adelantado actividades como la actualización de la caracterización de grupos de valor e interés, la aplicación de encuestas de satisfacción para conocer la percepción de nuestros usuarios frente a los servicios prestados, de igual manera, se han llevado a cabo capacitaciones a los colaboradores de la entidad en lenguaje claro, innovación en lo público, comunicación asertiva, transparencia y acceso a la información pública
|  | 4.1.3 | Revisar y si es necesario actualizar la caracterización de usuarios de la AND | Caracterización de usuarios actualizada (si se requiere) | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-02-01 | Se elaboró la caracterización de grupos de valor e interés, teniendo en cuenta los informes y solicitudes de PQRSD de las vigencias 2020 y 2021, informes de gestión, rendición de cuentas, informe de perfiles en redes sociales, entre otros, con el fin de identificar los grupos de valor de la entidad, así mismo, se identificó el total de entidades públicas a nivel nacional y territorial y se elaboró un mapa de actores identificando grupos de interés con los cuales la entidad puede realizar posibles alianzas estrategias. | Se elaboró el documento de caracterización de usuarios y grupos de valor, donde se explica la metodología para la elaboración de la respectiva caracterización, actualmente se encuentra en revisión por parte de Planeación Consultar Caracterización de usuarios AND v2 y anexos | Se elaboró el documento de caracterización de usuarios y grupos de valor donde se explica la metodología utilizada, las fuentes de información y se incorporó un apartado sobre enfoque étnico y diferencial, el documento se encuentra para aprobación del área de Planeación. Consultar el documento: GI.MN.01 CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS AND V2 | Se aprobó el documento de caracterización de grupos de valor por parte del director y se contó con el VoBo de Planeación para su publicación en la intranet y la sede electrónica de la entidad Consultar en: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/participa/participacion-para-diagnostico-e-identificacion
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Actualizar el Manual de Funciones de la Agencia dando cumplimiento a la normatividad vigente. | Manual de Funciones actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional Talento Humano) | 2022-02-01 | Se actualizo manual de funciones actualizado en su versión 2 con los ajustes: Actualización de competencias comportamentales y funcionales según Decreto 815 del 2018, y actualización experiencia perfil subdirector administrativo y financiero y jurídico. | Se actualizo manual de funciones actualizado en su versión 2 con los ajustes: Actualización de competencias comportamentales y funcionales según Decreto 815 del 2018, y actualización experiencia perfil subdirector administrativo y financiero y jurídico | No aplica | No aplica
|  | 4.2.2 | Incorporar temas asociados al Plan Estratégico de Grupos de interés en el Plan de Capacitación de la AND para 2022 y hacer seguimiento a su implementación, tales como política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. | Plan de capacitaciones de la AND con temas asociados a las estrategias del Plan Estratégico de Grupos de interés | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01 | Talento Humano: PIC de la vigencia 2022, incluye actividades de capacitación de grupos de interés, pic aprobado por comité de gestión y desempeño, en este se incluyen temas de capacitación de grupos de interés y rendición de cuentas, el el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Inducción administrativa AND (PIC) 2. Conmemoración día de la mujer(Programa de bienestar) 3. Celebración y conmemoración día del hombre ( Programa de bienestar y SST) 4. Coaching Escucha Generosa ( programa de bienestar (SST) y PIC) 5. Capacitación comunicación efectiva equipo SCD -Storytelling ( PIC- y Programa de Bienestar) 6. Actividad PyP ( Actividad de bienestar y estilos de vida saludable (SST)) 7. Desde el código de integridad se realiza y lanza campaña apropiación de principios y valores de la AND- implementación viernes INTEGRO. Grupos de Interés: De acuerdo con Plan de Capacitación de la vigencia 2022, se tiene programado realizar capacitaciones en temas como lenguaje claro y asertividad y Ley de Transparencia y Acceso a la Información (ley 1712 de 2014) que se encuentra relacionadas con la dimensión de información y comunicación, así mismo, con el fin de fortalecer y apropiar la gestión por procesos, se programaron capacitaciones en la estrategia de Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano. | Talento Humano: Durante trimestre se realizaron temas de capacitación así: 1. Innovación en lo publico grupos de interés 2. Canales de comunicación e información 3.Lenguaje claro y asertividad 4. Rendición de cuentas Grupos de Interés: Se realizaron capacitaciones a los grupos de valor interno en los siguientes temas: 1. Lenguaje Claro 2. Innovación en el Sector Público 3. Estrategia de Rendición de Cuentas | Talento Humano: Desde el PIC se realizan las siguientes actividades : Julio: Desde el plan integral de capacitación se realizan: 1. Coaching equipos de alto rendimiento 2. Lúdica seguridad y salud en el trabajo de meditación asistida 3. Capacitación agilismo en proyectos y metodologías agiles 4. Gestión inteligente del estrés 5. Capacitación SIGAND gestión con un propósito 6. Capacitación Inteligencia artificial aprendizaje maquina Agosto: Desde el plan integral de capacitación se realizan: Planeación de actividades del plan estratégico de talento humano, incluye temas de capacitación de los programas de bienestar e incentivos, PIC y Seguridad y salud e en el trabajo. Se realizan las siguientes capacitaciones : 1. Gestión inteligente del estrés 2. Lúdica apropiación decálogo. Sistema de Gestión Ambiental 3. Capacitación código de valores prevención conflicto de interés. 4. SST prevención riesgo psicosocial y estilos de vida saludables: Conferencia NEUROSENSORIAL Tips de concentración 5. Capacitación en el método SCRUM (Scrum master y Producto Owner) para desarrollo de proyectos de software 6. Ley de transparencia i acceso a la información publica 7. Seguimiento cumplimiento curso de integridad. Septiembre: Con corte a septiembre 19 se han realizado las siguientes actividades: 1.Capacitacion deberes y responsabilidades comité de convivencia 2.Servicios ciudadanos y atención al ciudadano 3- Lúdica compromiso ambiental 4. Conversatorio Ciberseguridad 5. Coaching constructores de éxitos (15, 21, 20 septiembre) 6. Taller gestión del conocimiento repositorios (programada 19 s septiembre) 7. Homenaje día de la familia AND (Programada 23 de septiembre) 8.Lenguaje claro y comunicación asertiva(programada 26 de septiembre) 9. Buenos hábitos y buena vida (promoción y prevención programada 27 septiembre) Grupos de Interés: Capacitación “Estrategia Rendición de Cuentas” con la participación de más de 230 colaboradores y su respectiva publicación en el menú Participa de la pagina web para consulta de la ciudadanía Capacitación en “Innovación en el sector Público” dirigida a todos los colaboradores de la entidad Capacitación en “Lenguaje claro y asertividad” dirigida a todos los colaboradores de la entidad Capacitación sobre la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" dirigida a todos los colaboradores de la Entidad | Grupos de Interés: Se llevó a cabo capacitación a nuestros grupos de valor interno con respecto a Comunicación asertiva Talento Humano: Octubre: Desde el plan integral de capacitación se han realizado las siguientes capacitaciones: 1. Capacitación Liderazgo Disruptivo 2. Taller Gestión de Residuos 3. Taller MIPG 4. Taller Coaching de equipos • Constructores de sueños Grupo 18 octubre Desde Sistema Gestión SST 5. Capacitación actividades de PyP: Lúdica SST Noviembre: Desde el plan integral de capacitación se han realizado las siguientes capacitaciones: 1. Se realiza seguimiento al PIC mes de noviembre. 2. Taller Neuroliderazgo prevención del estrés. 3. Taller Gestión de las emociones. 4. Taller Gestión de riesgos para gerentes de proyecto. 5. Taller de amor propio (prevención del maltrato) 6. Socialización guía gestión documental Diciembre: No se programaron temas de capacitación
|  | 4.2.3 | Implementar acciones de apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Acciones de apropiación del código de integridad implementadas | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01 | 1. Se incluyen temas de capacitación del código de integridad socializado en la inducción. 2. Se realiza diseño y campaña código de integridad y se lanza campaña a apropiación principios y valores del código de integridad, se implementa campaña viernes integro, esta consiste en divulgar mediante campaña de expectativa valores y principios del código de integridad AND | Se realiza campaña de apropiación de valores y principios código de integridad, se realiza socialización ultimo viernes de cada mes de un valor y/o un principio | Respecto al código de integridad y conflicto de interés Julio: 1. Se continua con la apropiación de uno de los principios y valores del código de integridad para el mes de julio se promueve: • Principio Cultura de innovación • Valor el Compromiso 2. Se realiza gestión y seguimiento al indicador de cumplimiento plan de trabajo conflicto de interés del cual se evidencia un indicador del 76,44 % con corte a 15 de julio del 2022, informe enviado para la publicación a control interno. 3. Se realiza informe de gestión para presentar avance en comité de gestión y desempeño 4. Se realiza seguimiento de contratistas que han presentado declaración de bienes y rentas del periodo 2021, con este se solicita al área jurídica gestionar el avance de los contratistas que aún están pendiente de presentar la declaración bienes y rentas de la vigencia 2022. 5. Se realiza informe del cumplimiento ley 2013 2019, para los colaboradores de planta. 6. Se gestiona el informe de bines y rentas de contratistas, solicitud realizada al área Agosto: Respecto al código de integridad y conflicto de interés 1. Se continua con la apropiación de uno de los principios y valores del código de integridad para el mes de agosto se promueve: • Valor: Diligencia • Principio: responsabilidad social Septiembre Mediante estrategia viernes integro se realiza campaña para apropiar principio y valor del código de integridad así: principios: Honestidad valor: Trabajo ene quipo | Octubre: 1. Se continua con la apropiación de uno de los principios y valores del código de integridad para el mes de julio se promueve: • Valor: Honestidad • Principio: Trabajo en Equipo Noviembre: Se continua con campaña de 16 al 25 noviembre. • Se envía pieza individual, una diaria recordando los 5 principios Diciembre: • Se socializara pieza: El último viernes del mes de noviembre se lanza pieza recordando el viernes integro de cada mes en esta se recuerda el consolidado de los 5 principios del código de integridad (para viernes 30 de diciembre)
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Elaborar y publicar instructivos, piezas gráficas, entre otros que presenten claramente los servicios de la Agencia y los pasos a seguir para acceder a ellos. | Instructivos, piezas gráficas, entre otros elaborados y publicados en los diferentes canales de comunicación digital de la AND presentando los servicios de la entidad y como acceder a ellos | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) | 2022-02-01 | Web Master: Se publica información solicitada, ver en repositorio: https://n9.cl/dh812 Relaciones estratégicas y comunicaciones: Diseño y construcción de la nueva sede electrónica de la Agencia Nacional Digital donde entre otros se promocionará los servicios de la Agencia Nacional Digital. Ejemplo: Página de niños y niñas en donde se muestran los servicios de la Agencia. | Trabajo conjunto equipos Web Master, Grupos de Interés y Relaciones estratégicas y comunicaciones. Web Master: Se trabaja de manera conjunta con el equipo de comunicaciones y grupos de interés. Se realiza el cargue de la información según solicitud de publicación. Consultar en el siguiente link: https://n9.cl/2hmqz5 Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se realiza publicaciones contrastes sobre los canales de atención de la Agencia Nacional Digital en las diversas redes sociales de la Entidad, se publican piezas, Gifs - Cápsulas de temas relacionados a la Agencia a su misionalidad y sus servicios en las diversas redes sociales de la Entidad. El diverso material gráfico se encuentra almacenado en el Repositorio Gráfico: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgBBJI5Yx9IjTlGCubZqF43pg?e=UcP0W5 Se continua trabajando en la actualización del diseño del Manual de Servicios de la Agencia Nacional Digital 2022. El material gráfico se encuentra almacenado en el Repositorio Gráfico: https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgBBJI5Yx9IjTlGCubZqF43pg?e=UcP0W5 Grupos de Interés: Se realizó la propuesta de tipos de rendición de cuentas y se hizo la solicitud a comunicaciones para el diseño de las piezas graficas de la rendición de cuentas del 28 de julio de 2022. | Web Master y Grupos de Interés: De acuerdo con el portafolio de servicios enviado por el equipo de comunicaciones se realizaron las respectivas observaciones con respecto a temas de lenguaje claro. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se han diseñado diversas piezas con los servicios de la Agencia Nacional Digital. https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgB6CKOpEGMC4y-F5fVpGfgAg?e=Ub2Vhr Diseño de CápsulAND con diversos temas referentes a los servicios de la Agencia Nacional Digital. https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/Evh6nrU2-7dHkx1Gh-EIxaIBpCorexcJV5xsNHc4Vu3cCQ?e=yhU9sM https://www.youtube.com/channel/UCjeCYqcvA_XnvqrgpLD8qSw | Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se diseñó y se desarrolló diverso material gráfico el cual fue publicado en los diversos canales digitales de la Agencia Nacional Digital. https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgB6CKOpEGMC4y-F5fVpGfgAg?e=6neZaf Twitter: @ANDigital_Col Facebook: Agencia Nacional Digital Instagram: andigital_col Linkedin: AND Colombia Página Web: and.gov.co Intranet Correo institucional Grupos de Interés y Web Master: Se elaboró la propuesta de Protocolo de Publicación de Contenido en la Sede Electrónica, con el fin de orientar a los colaboradores en el envío de documentos, textos, piezas graficas, videos, entre otros, para su respectiva publicación,. Así mismo, se elaboró el documento Esquema de Publicación que contiene la siguiente información: * Cada una de las secciones y categorías en la que se encuentra clasificada la información del menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Atención y Servicio a la Ciudadanía, Participa, Noticias, Proyectos de Transformación Digital y Servicios Ciudadanos Digitales. * Responsable de la producción y aprobación del contenido a publicar en cada una de las secciones de la sede electrónica. * Medio de conservación y/o soporte del contenido, formato de publicación y su respectivo lugar de consulta Adicionalmente se realizó la propuesta de ajuste al formato CM.FT.01 SOLICITUD DE COMUNICACIÓN EXTERNA O INTERNA para incluir información relevante al momento de realizar la solicitud y posterior publicación de contenidos en la sede electrónica.
|  | 4.3.2 | Realizar encuestas de percepción de servicios asociados a los procesos misionales (Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada, Prestación y Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales) | Encuestas de percepción aplicadas y análisis de los resultados | Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés) | 2022-02-01 | Grupos de Interés: Se realizó la propuesta de encuesta de percepción para Servicios Ciudadanos Digitales con el fin de mejorar los servicios que ofrece la AND, a través de la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. | Grupos de Interés: De acuerdo con la encuesta para la Subdirección de Servicios Ciudadanos con el objetivo de conocer la percepción y satisfacción de nuestros grupos de valor, esta se elaboró en la plataforma forms y se encuentra para divulgación, así mismo, la encuesta de la Subdirección de Desarrollo se encuentra para aprobación por parte del Subdirector Consultar enlace encuesta SCD | Grupos de Interés: El pasado 28 de agosto se envío la encuesta de satisfacción de SCD a los grupos de valor identificados por la subdirección, a la fecha 5 personas han respondido la encuesta, sin embargo, a finales del mes de septiembre se va reenviar la encuesta para reiterar el diligenciamiento y aumentar el numero de personas. | De acuerdo con la percepción de nuestros grupos de valor frente a los servicios prestados por la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales se puede concluir lo siguiente: *Los diferentes grupos de valor consideran satisfactoria la asistencia técnica, disposición y oportunidad de los recursos (humanos y metodológicos) bridados por la Agencia, así como la facilidad frente al uso de guías y documentos para la integración en sus sistemas de información. *De acuerdo con la percepción de los encuestados, acciones como la necesidad de modernización institucional, avanzar en la automatización de procesos y dar cumplimiento a la normatividad vigente son las necesidades que tienen las entidades para contar con el acompañamiento y asistencia técnica de la Agencia, de igual manera se menciona la necesidad de avanzar en el proceso de interoperabilidad y se puede identificar que para los grupos de valor encuestados el acompañamiento y asistencia técnica de la Agencia no se incluye en el Plan estratégico *El 62% de los encuestados resaltan la definición de manera clara del cronograma de actividades y el plan de entregables del proyecto *Para los grupos de valor encuestados es necesario fortalecer aspectos como la comunicación y retroalimentación, análisis de requisitos, soporte y atención a inquietudes, tiempos de respuesta y manifiestan la necesidad de contar con acompañamiento permanente por parte del equipo de la Agencia De acuerdo con la percepción de nuestros grupos de valor frente a los servicios prestados por la Subdirección de Desarrollo se puede concluir lo siguiente: *Con respecto a la agilidad y oportunidad para llevar a cabo la etapa contractual del contrato y/o convenio nuestros grupos de valor tienen una percepción satisfactoria frente a este proceso *De igual manera el 100% (2) de las entidades que respondieron la encuesta califican como satisfactoria la información presentada para la formulación del proyecto en términos de entendimiento de las necesidades expuestas y la construcción del sistema y sus funcionalidades. Así mismo, consideran que la disposición y oportunidad de los recursos brindados (humanos y metodológicos) es satisfactorio *De acuerdo con la percepción de los encuestados, acciones como la necesidad de modernización institucional y avanzar en la automatización de procesos son las necesidades que tienen las entidades para contar con el acompañamiento y asistencia técnica de la Agencia, de igual manera, se puede identificar que para los grupos de valor encuestados la necesidad que generó el proyecto no se incluye en el Plan estratégico *Frente a la comunicación, retroalimentación y el trato recibido por parte del equipo de la AND, se percibe que es necesario implementar acciones de mejora, debido a que se encuentra en los niveles poco satisfactorio y satisfactorio *El 100% (2) de las entidades que respondieron la encuesta no están de acuerdo con las especificaciones y requerimientos entregados en el desarrollo del producto *Para los grupos de valor encuestados es necesario fortalecer aspectos como planeación del proyecto, análisis de requerimientos, pruebas de calidad, soporte y atención a inquietudes, tiempos de respuesta, comunicación, retroalimentación y el talento humano asignado a los proyectos deber ser mas estable, completo y competente.
|  | 4.3.3 | A partir de los resultados de la encuesta de percepción, priorizar y caracterizar las comunicaciones de la Agencia para publicar o difundir la información más importante y útil para el ciudadano. | Información más importante y útil para el ciudadano publicada | Dirección (Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master) Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Profesional de uso y apropiación) Subdirección de Desarrollo (Profesional de uso y apropiación) | 2022-04-01 | N/A | Web Master: https://n9.cl/2hmqz5 Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de interés: Aplicación de la encuesta “Identificación de Información de Interés colaboradores AND – Encuesta III” a los colaboradores de la Entidad, con el fin de conocer información de interés para ellos. | Grupos de Interés: Una vez se tenga la información de las encuestas se realizará el respectivo informe y socialización con las áreas interesadas. Web Master: Se ha publicado información de las encuestas según solicitudes enviadas. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se ha diseñado y publicado información importante y útil para el ciudadano en los diferentes canales de comunicación de la Agencia Nacional Digital. Redes sociales de la Entidad: Twitter: ANDigital_Col, Facebook: ANDigitalCol, Instagram: anddigital_col, LinkedIn: Agencia Nacional Digital, Página web: https://and.gov.co/ e Intranet Repositorio Gráfico 2022 de la AND https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_and_gov_co/EuyVgUZdWGxDuYtv00wOEvgB6CKOpEGMC4y-F5fVpGfgAg?e=IbRP86 | Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se caracterizó las comunicaciones de la Agencia y se publicó y difundió información importante y útil para los ciudadanos y ciudadanas. https://and.gov.co/sites/default/files/2022-11/caracterizacionDeUsuarios.pdf Twitter: @ANDigital_Col Facebook: Agencia Nacional Digital Instagram: andigital_col Linkedin: AND Colombia Página Web: and.gov.co Intranet Correo institucional Grupos de Interés y Web Master: En el menú Participa que se encuentra en la sede electrónica, en la sección Participación para el diagnóstico e identificación de problemas, se publicaron las encuestas de satisfacción correspondientes a la Subdirección de Servicios Ciudadanos y la Subdirección de Desarrollo, con el objetivo de conocer la percepción de los ciudadanos y diferentes grupos de valor frente a los servicios que presta la entidad. Consultar en https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/participa/participacion-para-diagnostico-e-identificacion
| Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.4.1 | Identificar y simplificar los procesos misionales de la entidad que están detrás de la entrega de la oferta institucional de bienes y servicios, así como los relacionados con atención a requerimientos de los ciudadanos. | Procesos misionales 100% documentados y simplificados | Subdirección de SCD Subdirección de Desarrollo Dirección (Equipo de planeación, Equipo Asesor de Dirección) | 2022-03-01 | Planeación: Se ha trabajado con la SCD y Desarrollo para hacer ajuste de los documentos asociados a los procesos misionales. Mesas de trabajo socializando los procedimientos misionales con el fin de alinearlos a las metodologías implementadas dentro de la Agencia. En el marco del plan de acción para el SIGAND se identificaron y priorizaron los puntos de la norma ISO 9001 para abordar la operación de los procesos misionales. | Planeación: Se inicia con mesas de trabajo con SCD para la construcción del Procedimiento de Servicio No Conforme y su tratamiento de acuerdo a los estándares de calidad. | Planeación: Se estableció cronograma de trabajo para alinear los convenios interadministrativos al sistema integrado de gestión de la entidad. | Planeación: Se trabaja con la subdirecciones misionales en la actualización de procedimientos y nuevos formatos que se estandarizan y que se codifican al proceso de Gestión de Proyectos y CTI Aplicada.
|  | 4.4.2 | Implementar acciones para garantizar accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020. | Página web de la AND con criterios de accesibilidad | Dirección (Web Master, Profesional de Gestión de Grupos de interés, Equipo Planeación) | 2022-02-01 | Web Master: Se ha implementado en las historias de usuario y Mockups el tema de accesibilidad (Aumento de letra, disminución de letra y Contraste) para la implementación en el home de nuestra sede electrónica. Grupos de Interés: Se ha implementado en las historias de usuario y Mockups el tema de accesibilidad (Aumento de letra, disminución de letra y Contraste)para la implementación en el home de nuestra sede electrónica. | Web Master y Grupos de Interés: De acuerdo con los criterios establecidos en el anexo 1 directrices de accesibilidad web de la resolución 1519 de 2020, se ha dado avance a la implementación de los siguientes criterios en la sede electrónica: i) contenido no textual, ii) uso de encabezados, etiquetas semánticas, iii) orden de los elementos, orden del foco, iv) contenidos en movimiento, v) componentes correctamente construidos: nombre, función y valor, entre otros Consultar Excel Accesibilidad a 30 de junio | Web Master y Grupos de Interés: Con respecto a los criterios de cumplimiento de accesibilidad de la pagina web, se elaboró el documento de respuesta Informe Preliminar de Auditoria Interna, Informe N° 03 de 2022- Proceso Gestión de Grupos de Interés, de manera conjunta con la web master, donde se revisaron los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 de la pagina web y se especifica el cumplimiento y acciones de mejora. | Grupos de Interés y Web Master: De acuerdo con los requerimientos del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 y la directrices de accesibilidad web solicitadas en el índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se contó con la declaración de conformidad de accesibilidad emitida por el proyecto de sede electrónica y firmada por el Director de la entidad, donde se evidencia que la sede electrónica cumple con criterios de accesibilidad web Consultar en https://and.gov.co/politicas/accesibilidad
|  | 4.4.3 | Implementar el plan de trabajo de Gestión del Conocimiento 2022, dando continuidad al plan elaborado en la vigencia 2021 | Plan de trabajo de Gestión del conocimiento implementado | Profesional de gestión de innovación | 2022-02-01 | Para el primer trimestre se adelanta el trabajo de estructuración del plan de acción de gestión de conocimiento para el despliegue a lo largo de la vigencia 2022, en el cual se adoptan las mejoras identificadas en la vigencia 2021 y las mejoras que nos brindan la oportunidad de mejorar los resultados de la medición de FURAG para las acciones ejecutadas para este año. Una porción de este plan se articula con las acciones del Plan MIPG 2022, con las cuales se gestionan capacitaciones - sensibilizaciones, actividades de innovación, documentación de buenas prácticas entre otras. | Para el primer trimestre se adelantó el trabajo de estructuración del plan de acción de gestión de conocimiento para el despliegue a lo largo de la vigencia 2022, en el cual se adoptan las mejoras identificadas en la vigencia 2021 y las mejoras que nos brindan la oportunidad de mejorar los resultados de la medición de FURAG para las acciones ejecutadas para este año. Una porción de este plan se articula con las acciones del Plan MIPG 2022, con las cuales se gestionan capacitaciones - sensibilizaciones, actividades de innovación, documentación de buenas prácticas entre otras. El despliegue se tiene planeado entre el segundo y cuarto trimestre de 2022, atendiendo las priorizaciones realizadas en el plan y de cara a las necesidades de la Entidad y de la atención de sus grupos de interés según corresponde y aplica en cada caso. | Durante el periodo en gestión se avanzó de manera integral en el desarrollo de las actividades proyectadas en el plan de acción de gestión de conocimiento con las cuales se espera dar trámite o gestión de las mejoras identificadas en la vigencia 2021 y las mejoras identificadas de cara a mejorar los resultados de la medición de FURAG para la presente vigencia. A la fecha se ha trabajado en el proceso de implementación de buenas prácticas y lecciones aprendidas para los procesos y proyectos de la Entidad, en donde se trabaja en la elaboración de un manual y los formatos asociados para darlos a conocer e implementarlos entre los colaboradores. También se continúa fortaleciendo el componente de talento humano a través de las capacitaciones proyectadas para la vigencia y se proyecta la elaboración de encuesta de satisfacción del ciclo de capacitaciones de cara a potenciar los componentes que se consideren débiles o requieren refuerzo para fortalecer las capacidades de los colaboradores de la Entidad. Al tiempo se trabaja en la proyección de actividades para el desarrollo del micrositio de Gestión de Conocimiento en la sede electrónica. Por otra parte, se gestiona el fortalecimiento de la subdimensión de analítica institucional, ya que a partir de gestiones internas adelantadas se identificaron puntos focales para abordar en la presente vigencia que mejorarán la gestión asociada a la toma de decisiones basadas en información institucional o asociada que se ha considerado oportuna. Por último, se continúan gestionando actividades para fortalecer la gestión documental, a fin de organizar y difundir el conocimiento explícito y tácito de la Entidad. | Durante el periodo en gestión se dio finalización a varias actividades con las cuales avanzó de manera integral en el proceso de gestión de conocimiento institucional. Con este marco de acción se logró consolidar un proceso de cooperación con una Entidad del sector de ciencia, tecnología e innovación, se dio inicio a la gestión de proyectos internos con los cuales se mejora la gestión de un proceso (gestión contractual) y se valida y formula la posibilidad de gestión interna de una herramienta que fortalecería la gestión de proyecto de I+D internos y de cara a la consecución de nuevos clientes, también se gestionó el fortalecimiento de documentación interna desde la identificación, organización y disposición de información de los repositorios de información dispuestos por la AND, gestión de las capacitaciones programadas no solo en temas de gestión de conocimiento, sino también en todos los ámbitos identificados en el PIC en pro de fortalecer las capacidades de los colaboradores de la Entidad. También se ha participado en los espacios dispuestos por el DAFP para mejorar internamente a las Entidades que hacen parte de la medición FURAG, con el ánimo de fortalecer capacidades individuales e institucionales entorno a la gestión de conocimiento, También se concluyó el proceso de elaboración de la guía de buenas prácticas y lecciones aprendidas, con sus respectivos formatos y procedimiento para los procesos y proyectos de la Entidad, en donde se espera poderlos dar a conocer entre los colaboradores antes de finalizar la vigencia. Todo lo anterior, se desarrolló en el marco de las actividades proyectadas en el plan de acción de gestión de conocimiento con las cuales se dio trámite o gestión de las mejoras identificadas para diversos procesos y con los cuales será posible continuar consolidando la gestión del conocimiento como un futuro proceso al interior de la AND, con bases que permitan una adecuada gestión. Por otra parte, se gestionaron acciones asociadas al fortalecimiento de la subdimensión de analítica institucional, ya que a partir de gestiones internas adelantadas se identificaron puntos focales para abordar en la presente vigencia que mejorarán la gestión asociada a la toma de decisiones basadas en información institucional. Por último, es válido mencionar que dentro del plan de acción de gestión de conocimiento se programaron actividades para desarrollar en el mes de diciembre a modo de consolidación y de evaluación que permita identificar resultados que puedan dar cierre a la gestión o que puedan ser rápidamente incorporados al iniciar la vigencia siguiente y que permita concluir con los equipos de trabajo si la gestión logró el objetivo planteado o, si es necesario reconsiderar su forma de ejecución para el próximo año. Así las cosas el cronograma estableció un cierre para estas actividades entre las últimas dos semanas del mes, por tanto, la consolidación de resultados de esta gestión será posible al finalizar el mes en gestión, encontrando en dicho momento la finalización de las actividades en ese proceso.
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Hacer seguimiento y análisis de datos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en la AND durante la vigencia 2022 | Informe de PQRSD semestral Publicación de indicador de PQRSD en la página web e intranet | Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) Dirección (Profesional Web Master) | 2022-06-01 | N/A | Web Master: Se da respuesta a través de la página web de las PQRSD. Jurídica: Se elaboró informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRSD), de conformidad con las solicitudes ingresadas a la AND dentro de los meses de enero a junio de 2022 (I SEMESTRE) Desde la subdirección jurídica se solicita la publicación del informe, para que sea publicado en la página web de la AND y la Intranet. | Web Master: Se lleva control diario de las PQRSD registradas en la página web, igualmente se mantiene actualizada la página web teniendo en cuentas las solicitudes enviadas por cada una de las áreas. Jurídica: Se realizó el informe de PQRSD en el cual se reporta en total de 216 PQRSD ingresadas a la AND correspondiente al I semestre 2022. Se realizó la publicación del informe semestral de PQRSD en la página web de la AND "Transparencia y Acceso a la Información" y a través de la Intranet de la AND. | Web Master: Se realiza seguimiento diario de las PQRSD registradas en la pagina web de la Agencia Nacional Digital (Aproximadamente 70 solicitudes en el cuarto trimestre) y son enviadas al correo de direccion@and.gov.co para su respectivo procedimiento. Se realiza cargue de cada respuesta de las PQRSD en la página web de la entidad para su respectiva consulta. Jurídica: Se realizó el informe de PQRSD en el cual se reporta en total de 216 PQRSD ingresadas a la AND correspondiente al I semestre 2022. Se realizó la publicación del informe semestral de PQRSD en la página web de la AND "Transparencia y Acceso a la Información" y a través de la Intranet de la AND. Así mismo, para cierre de la vigencia de 2022, se expedirá a corte del 31.12.22 el segundo informe semestral de PQRSD, el cual tiene una fecha para su publicación del primer mes de la siguiente vigencia.
|  | 4.5.2 | Realizar una (1) encuesta sobre el conocimiento de la ciudadanía acerca de la Agencia, por medio de sus redes sociales. | Encuesta de percepción aplicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones) | 2022-06-01 | N/A | Relaciones estratégicas y comunicaciones y Grupos de interés: Se realiza primera encuesta en el Twitter de la Agencia Nacional Digital: https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1539747563414458368?s=20&t=Nk8HX_I4p3k4Ehl4B2V6Og | Grupos de Interés: Se elaboró un formulario dirigido a los grupos de interés con el objetivo de identificar los principales temas que quieren conocer o profundizar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – 2022 publicado en la página web de la entidad y las redes sociales. Donde se obtuvieron los siguientes resultados: *La encuesta fue diligenciada por un total de 21 personas. *Del total 20 son de nacionalidad colombiana y uno extranjero. *El 26% de las personas que diligenciaron la encuesta se encuentran en el departamento de Santander. *Frente al grupo de interés al cual pertenece, se identifican que 7 personas son del Sector TIC, seguido de 5 ciudadanos y 4 de entidades públicas Lo anterior se puede consultar en el informe preliminar de resultados de rendición de cuentas -AND 2022 Relaciones estratégicas y comunicaciones: La encuesta fue realizada en el Twitter de la Agencia Nacional Digital. https://twitter.com/ANDigital_Col/status/1539747563414458368?s=20&t=wFtpqkWEYekaPVZv3Ry2yQ | Relaciones estratégicas y comunicaciones: La encuesta sobre el conocimiento de la ciudadanía acerca de la Agencia fue realizada en el Twitter de la Entidad. Grupos de Interés: Con respecto a la percepción de los grupos de valor e interés frente a la visión de la entidad, se tienen los siguientes resultados El 75% (21) de los encuestados consideran a la Agencia Nacional Digital como un referente importante para la transformación digital, debido a : Es un actor clave como articulador y prestador de los servicios ciudadanos digitales, porque tiene como primicia brindarle una experiencia fácil e intuitiva a los ciudadanos con las entidades del Estado, entre otras. El 25% (7) de los encuestados manifiestan oportunidades de mejora para los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en aspectos como: Alto porcentaje de rotación de personas que hacen que el proyecto no tenga la dinámica y continuidad de acuerdo a la planeación inicial planteada Es una entidad con poca experiencia en el mercado, y le falta mayor preparación para bordar proyectos de gran envergadura
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Lineamientos Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND | Sección de Transparencia y acceso a la información de la página web con toda la información requerida, publicada | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de interés, Profesional Web Master, Profesional de Planeación, Profesional de relaciones estratégicas y comunicaciones, Profesional de control interno) | 2022-02-01 | Web Master: Se publica información solicitada por las diferentes áreas. Ver en repositorio: https://n9.cl/dh812. Control Interno: Desde el grupo de trabajo de control interno, se contempló a través del plan anual de auditorías el informe correspondiente al seguimiento y evaluación a la Resolución 1519 de 2020 ( Requisitos de publicación, accesibilidad web, privacidad de la información y datos abiertos) en el mes de octubre de 2022. Grupos de Interés: Actualmente la entidad se encuentra diseñando la sede electrónica, lo cual se tiene en cuenta los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, resolución 1519 de 2020 y requerimientos del Índice de Transparencia Activa, a la fecha se ha revisado y aprobado los ítem de información de la entidad, normatividad y contratación De igual manera se llevó a cabo reunión con con gestión documental, donde se encuentran trabajando en temas como el índice de información clasificada y reservada, programa de gestión documental y tablas de retención documental para validación y publicación en la pagina web. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Diseño y construcción de la nueva sede electrónica de la Agencia Nacional Digital donde se ha trabajado con los todos los relacionados en temas de Transparencia y Acceso a la Información de la Agencia Nacional Digital, el menú y la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la AND. | Control Interno: Desde Control interno se proyectó el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 en el mes de octubre de 2022, por lo tanto, en los tres primeros trimestres no se tiene avance desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control. Relaciones estratégicas y comunicaciones, Grupos de Interés y Web Master: Actualmente el proyecto de sede electrónica se encuentra realizando los desarrollos correspondientes al menú de Transparencia y Acceso a la Información, de cuerdo con los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020, donde, se esta realizando la organización del contenido y el respectivo cargue, sin embargo, se encuentra en la etapa de desarrollo y se esta actualizando de manera constante la pagina web. Por parte de la Web Master se realiza el cargue de la información en las secciones y temas correspondientes a cada solicitud y por parte la profesional de Grupos de Interés se verifica que la información se cargue en las secciones y temas correspondientes a la solicitud. | Control Interno: Desde control interno se han realizado las observaciones correspondientes en materia de cumplimiento de la resolución 1519 de 2020. En tanto al seguimiento a realizar, el mismo se tiene proyectado para el mes de octubre /2022, como se evidencia en el programa anual de auditorias. Web Master y Grupos de Interés: Teniendo en cuenta el avance en el desarrollo de la sede electrónica y según las disposiciones de la Directiva 014 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación para el reporte del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha realizado la revisión, organización y cargue del contenido de cada una de las secciones que hacen parte del menú de Transparencia y Acceso a la Información, Atención y Servicio a la Ciudadanía y Participa, Lo anterior se ha realizado de manera conjunta con la web master de la entidad En el siguiente link se puede consultar la sede electrónica de la entidad y el avance en el cargue de contenido https://sedeelectronica.and.gov.co/ Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se ha actualizado la sección de Transparencia y Acceso a la Información tanto en la antigua como en la nueva Sede Electrónica de la Agencia Nacional Digital- AND. https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion | Control Interno: Desde control interno se llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 y lineamientos del reporte matriz ITA, pendiente socialización y publicación del informe una vez aprobado pro el comité. Relaciones estratégicas y comunicaciones: Se ha realizado actualización constante de la sesión de Transparencia y acceso a la información en la nueva Sede Electrónica de la Agencia Nacional Digital. https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion Grupos de Interés y Web Master: De acuerdo con el desarrollo del proyecto de sede electrónica y los requerimientos del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realizó la organización, solicitud y cargue de los contenidos de cada una de las secciones que conforman el menú de Transparencia, así mismo, se ha realizado las respectivas solicitudes al proyecto de sede electrónica para realizar ajustes al menú y se elaboró el documento de observaciones y sugerencias que permite evidenciar posibles mejoras identificadas para el funcionamiento de la sede electrónica De igual manera se ha participado en la sesiones realizadas por el proyecto para el desarrollo del formulario de PQRSD, de acuerdo con la propuesta presentada y aprobada por la Subdirección Jurídica de la entidad. Consultar en https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
| Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Verificar la implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la AND | Política de tratamiento de datos personales implementada | Subdirección Jurídica (Oficial de Protección de Datos Personales) | 2022-02-01 | Se proyecta la primera versión del plan de trabajo, la cual se encuentra pendiente de ajustes, aprobación de versión final. Se elabora el Programa integral de gestión de datos personales, el cual será aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Se elaboró el plan de acción V.1 el cual contemplaba 25 actividades derivadas, el cual fue presentado el 12 de abril de 2022. Se realiza ajustes al Plan de Acción, de conformidad con la solicitud del comité de gestión y desempeño. | En lo recorrido de la vigencia se ha realizado actividades para la implementación y fortalecimiento de la política de tratamiento de datos, las cuales fueron divididas en 3 componentes así: planeación, condiciones institucionales, pedagogía. | En lo recorrido de la vigencia se ha realizado actividades para la implementación y fortalecimiento de la política de tratamiento de datos, las cuales fueron divididas en 3 componentes así: planeación, condiciones institucionales, pedagogía, teniendo un cumplimiento del Plan de Trabajo establecido para implementar la Política de Tratamiento de Datos Personales.
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Verificar la implementación de la Política de Gestión Documental en la AND | Política de Gestión Documental implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 2022-02-01 | Se ha realizado seguimiento a la implementación de la política de Gestión Documental a través de la Implementación del Cronograma del Plan Institucional de Archivos de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Gestión, con las siguientes actividades: 1. Actualización del Normograma del proceso de gestión documental. 2.Elaboración programa de gestión documental vigencia 2022. | Se aprueba y publica en la página web el programa de gestión documental y las Tablas de Control de Acceso. Se han realizado actividades de capacitación enfocados en la política de gestión documental, con los siguientes temas: 1. Capacitación en uso y apropiación de Tablas de Retención Documental 2. Capacitación en Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos 3. Desarrollo y acompañamiento en la conformación de los expedientes de proyectos de 2018 a 2022 consolidados en el SharePoint. | Julio: Se realiza la evaluación sobre los estándares de preservación digital para el tipo de información producido en la AND. Agosto: Se realiza la consolidación de los volúmenes documentales en los espacios de SharePoint deslindados a cada una de las subdirecciones, 26 de agosto Mesa trabajo con el Archivo General de la Nación para la convalidación de las Tablas de Retención Documental de la AND. Septiembre: Se solicitan los requerimientos de infraestructura para las opciones de software libre para el SGDEA, se realiza capacitación sobre los repositorios documentales el 19 de septiembre. | Octubre: Se realiza la capacitación sobre Repositorios documentales, y se genera el borrador de actualización del proceso de gestión documental. Noviembre: Se realiza el análisis y estudio para la adquisición de mobiliario en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Conservación, se realiza la capacitación sobre la guía de elaboración de documentos, y se aplica la encuesta de uso apropiación de SIGAND. Diciembre: Se definen las alternativas y el plan de acción para la implementación de un SGDEA en la Agencia.
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Validar el cumplimiento de la implementación de los criterios de accesibilidad y uso de la página web de la Agencia | Página web de la AND cumpliendo los criterios de accesibilidad y usabilidad | Dirección (Profesional Web Master, Profesional líder de TI, Profesional de Gestión de Grupos de Interés y Profesional de Control Interno) | 2022-03-01 | Web Master: La página web ya cuenta con accesibilidad y usabilidad, se han realizado mejoras las cuales se van a implementar en nuestra sede electrónica. Control Interno: Desde el grupo de trabajo de control interno, se contempló a través del plan anual de auditorías el informe correspondiente al seguimiento y evaluación a la Resolución 1519 de 2020 ( Requisitos de publicación, accesibilidad web, privacidad de la información y datos abiertos) en el mes de octubre de 2022. Sin embargo, desde los planes de mejoramiento se contempla el seguimiento a las actividades de comunicaciones y uso de la página web. Grupos de Interés: La página web ya cuenta con accesibilidad y usabilidad como (Aumento de letra, disminución de letra y Contraste) se ha realizado mejoras las cuales se van a implementar en nuestra sede electrónica. | Control Interno: Desde Control interno se proyectó el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 en el mes de octubre de 2022, por lo tanto, en los tres primeros trimestres no se tiene avance desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control. Web Master y Grupos de Interés: Actualmente la pagina web cuenta con criterios de accesibilidad como: Aumento y disminución de letra, volver a la letra inicial, alto y bajo contraste, así mismo, cuenta con los criterios establecidos por la pagina ConverTic del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, la cual mediante su software (lector de pantalla jaws y del magnificador zoomtext) las personas con discapacidad visual pueden usar un computador y navegar en internet, previa descarga gratuita del software. | Control Interno: Desde control interno se han realizado las observaciones correspondientes en materia de cumplimiento de la resolución 1519 de 2020. En tanto al seguimiento a realizar, el mismo se tiene proyectado para el mes de octubre /2022, como se evidencia en el programa anual de auditorias. Web Master y Grupos de Interés: Con la puesta en producción de la Sede Electrónica, el equipo realiza una verificación de los criterios de cumplimiento de accesibilidad que se especifican en la Matriz de diagnóstico de Criterios mínimos de accesibilidad - Mejoras de Usabilidad II - SP1 | Control Interno: Desde control interno se llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 y lineamientos del reporte matriz ITA, pendiente socialización y publicación del informe una vez aprobado por el comité Grupos de Interés y Web Master:Actualmente para realizar el cargue de contenido en la sede electrónica se realiza el diligenciamiento de campos como el texto alternativo, etiquetas ALT en las imágenes, el texto acorde con la descripción de las imágenes y cargue de videos en YouTube para contar con la subtitulación
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Implementar el Plan de Acción de Gestión de grupos de valor e interés de la AND 2022 | Plan de Acción de Gestión de Grupos de valor e interés implementado | Dirección (Profesional de Gestión de Grupos de Interés) | 2022-02-01 | Se elaboró el Plan de acción de grupos de interés, teniendo en cuenta las recomendaciones del IDI 2020 de las políticas de servicio al ciudadano, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia, así mismo se realizó la articulación de las actividades con el PAAC, PAI, PIC y el Plan de Comunicaciones de las Entidad. El pasado 28 de febrero se realizó la aprobación del plan por parte de la Dirección General. | Consultar avances Plan Gestión de Grupos de Interés, se encuentra a junio de 2022 | De acuerdo con el plan de acción de grupos de interés se dio avance a las políticas de Transparencia y Acceso a la Información, a través de la revisión y organización del contenido de la sede electrónica, según los requerimientos de la resolución 1519 de 2020, así mismo se dio avance a actividades en servicio al ciudadano y rendición de cuentas 2022_Plan de Acción Gestión Grupos de Interés - Avances a agosto | Se da cumplimiento a la implementación del Plan de Acción de Gestión de Grupos de interés, teniendo en cuenta actividades en el marco de las políticas de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, participación ciudadano y transparencia y acceso a la información pública
Iniciativas Adicionales | Integridad | 6.1.1 | Implementar la estrategia para la adopción del código de integridad | Estrategia implementada | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 2022-03-01 | Se implementa campaña viernes integro, esta consiste en divulgar mediante campaña de expectativa valores y principios del código de integridad AND. | Se institucionaliza estrategia viernes Integro, el ultimo viernes de cada mes se promueven mediante piezas o video interactivo valores y principios del código de integridad | Julio 1. Se continua con la apropiación de uno de los principios y valores del código de integridad para el mes de julio se promueve mediante estrategia viernes integro: • Principio Cultura de innovación • Valor el Compromiso Agosto Respecto al código de integridad y conflicto de interés 1. Se continua con la apropiación de uno de los principios y valores del código de integridad para el mes de agosto se promueve: • Valor: Diligencia • Principio: responsabilidad social Septiembre Mediante estrategia viernes integro se realiza campaña para apropiar principio y valor del código de integridad así: principios: Honestidad valor: Trabajo ene quipo | Octubre: 1. Se continua con la apropiación de uno de los principios y valores del código de integridad para el mes de julio se promueve: • Valor: Honestidad • Principio: Trabajo en Equipo Noviembre: Se continua con campaña de 16 al 25 noviembre. • Se envía pieza individual, una diaria recordando los 5 principios Diciembre: • Se socializara pieza: El último viernes del mes de noviembre se lanza pieza recordando el viernes integro de cada mes en esta se recuerda el consolidado de los 5 principios del código de integridad (para viernes 30 de diciembre)
|  | 6.1.2 | Implementar el Plan para la Estrategia de Gestión de Conflictos de interés en la entidad | Plan de trabajo para le estrategia de Conflicto de interés implementado | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) Subdirección Jurídica (Profesional Jurídica) | 2022-03-01 | Talento Humano: Se realiza plan de trabajo conflicto de interés articulado a la política de integridad, para ello se definen actividades del plan de trabajo, con el equipo que lidera la estrategia (líder de comunicaciones, jurídica, control interno , planeación y talento humanos) se dejó estructurado plan de trabajo de la vigencia 2022, el cual se presentará en el comité de gestión el 7 de abril. | Talento Humano: Durante trimestre se realizaron las siguientes actividades: Abril: 1. Se presento plan de trabajo de la estrategia conflicto de interés en el comité de gestión y desempeño 2. Se da inicio ala campaña apropiación del código de integridad, en marzo se envían mensajes según estrategia definida: VIERNES INTEGRO 3. Se realiza informe del indicador de cumplimiento del plan de trabajo conflicto interés Mayo Respecto al código de integridad y conflicto de interés 1. Se realiza seguimiento plan de trabajo conflicto de interés 2. Se gestiona la realización de publicación de bines y rentas en el SIGEP de todo el personal de planta 3. Se envía pieza para apropiación conocimiento que es un conflicto de interés 4. Se realiza capacitación conflicto de interés y procedimiento de recusaciones Junio Respecto al código de integridad y conflicto de interés 1. Se realiza seguimiento plan de trabajo conflicto de interés con corte a junio 15 2. Se gestiona la realización seguimiento capacitación certificado integridad y transparencia 3. Se envía video con principios y valores del código de integridad y pieza destacando el principio de cultura de calidad y el valor del respeto 4. se comparte pieza destacando el canal de comunicación cuando un colaborador evidencie un presunto conflicto de interés. Jurídica: Se presenta el Plan de trabajo para le estrategia de Conflicto de interés. | Talento Humano: Actividades realizadas por Talento Humano: Julio 1. Se realiza gestión y seguimiento al indicador de cumplimiento plan de trabajo conflicto de interés del cual se evidencia un indicador del 76,44 % con corte a 15 de julio del 2022, informe enviado para la publicación a control interno. 2. Se realiza informe de gestión para presentar avance en comité de gestión y desempeño 3. Se realiza informe del cumplimiento ley 2013 2019, para los colaboradores de planta. 4. Se gestiona el informe de bines y rentas de contratistas, solicitud realizada al área Agosto Respecto a la prevención de conflicto de interés se realizan: 1. Se realiza presentación del informe conflicto de interés 2. Se realiza seguimiento al cumplimiento de capacitación Septiembre: Se hace s sensibilización mediante pieza de prevención conflicto interés en la actividad de bienestar Dia de LA FAMILIA AND; programada para el 23 de septiembre. Jurídica: En lo recorrido de la vigencia se ha implementado el plan de trabajo propuesto para la gestión de conflicto de interés, realizando las diferentes actividades propuestas al interior de la AND, fortaleciendo las capacidades de los colaboradores de la AND, tales como actualización de procedimiento y capacitaciones. | Talento Humano: Noviembre: 1. Se realiza seguimiento actividades finales del segundo semestre del plan conflicto de interés. 2. Se realiza campaña sensibilizando clases de conflicto de interés y correo de notificación de un presunto conflicto de interés Diciembre: Se presenta indicador e informe de seguimiento del cumplimiento del plan de trabajo conflicto de interés el cual logra un resultado de cumplimiento del 100% Jurídica: En lo recorrido de la vigencia se ha implementado el plan de trabajo propuesto para la gestión de conflicto de interés, realizando las diferentes actividades propuestas al interior de la AND, fortaleciendo las capacidades de los colaboradores de la AND, tales como actualización de procedimiento y capacitaciones, dando un cumplimiento de la actividades derivadas del plan de acción establecido.