## Plan de Acción AND 2022
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2022 Versión: 1
Proyecto PES | Objetivos Específico del Proyecto de inversión | Actividad Marco Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politicas MIPG | Procesos | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad del medición | Unidad de medida | Meta 2022 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cuantitativo a 31 de diciembre 2022 (IV Trimestre) | Avance cualitativo a 31 de diciembre 2022 (IV trimestre)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Fortalecimiento del Proceso de Continuidad de negocio de la Entidad, que incluye la actualización del DRP, Plan de Contingencia y Plan de Comunicación de Gestión de Crisis, así como la formulación del Plan de Continuidad del negocio | Plan de Recuperación de desastres. Plan de Contingencia. Plan de Comunicación de Gestión de Crisis. Plan de Continuidad del Negocio | Documentos actualizados | Trimestral | Número | 4 | Marzo | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) | 4 | MARZO: Se inicia revisión y actualización de los equipos de respuesta. Inicio del proceso de contratación de Plan de Continuidad de Negocio (institucional). Continuación del proceso de contratación de Plan de Continuidad de Negocio (Institucional) Continuación de los equipos de respuesta. JUNIO: Actualización Análisis de Impacto de Negocio BIA y Actualización de Riesgos de Continuidad. Despliegue estrategia de restauración de AWS - Pilot Light, En desarrollo interno: Plan de Continuidad de Negocio SEPTIEMBRE: Realización de primera prueba de DRP para SCD en modalidad simulacion con la participación del equipo Mintic-AND. Se continua con el desarrollo del BCP Institucional. DICIEMBRE: * Ejecuión de Pruebas de continuidad en estrategia Pilot Light en Servicios Ciudadanos Digitales. * Reporte de hallazgos en pruebas de continuidad de SCD. * Realización de talleres de continuidad conforme a la programación2022 * Mejoras a los documentos de continuidad conforme a los hallazgos de auditoria. * Desarrollo del Plan de Continuidad de Negocio Institucional
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Definir el plan de trabajo para la operación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información | Plan de trabajo para la operación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (Equipo de seguridad de la información) / Oficial de protección de datos | 100% | DICIEMBRE: - Se realiza auditoría al SGSI - Se realizan pruebas de seguridad a los activos de información. - Se implementa controles y políticas de seguridad. - Se implementa el plan de mejoramiento de auditoria. - Se realiza sensibilización y capacitación en seguridad de la información. - Se realiza pruebas de ingeniería social . - Se adquieren y configuran hereramientas de seguridad. - Se elabora metodología de desarrollo seguro. - realiza autodiagnóstico del MSPI. - Se inicia proceso de certificación en la norma ISO 27001:2013
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Revisar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI- | PETI actualizado | Documento actualizado | Bimestral | Número | 1 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 1 | DICIEMBRE: Se da cumplimiento a los siguientes proyectos del PETI: - Diseñar e implementar el modelo de desarrollo de software. - Diseñar e implementar el modelo de Seguriadad y Privacidad de la Información. - Diseño e implementación del modelo de gestión de conocimiento institucional. - Implementar Ser Digital. - Adopción e implementación de la estrategia de Gestión del cambio. - Plataforma del Sistema Inegrado de Gestión. - Diseño e implementación de la estrategia de gestión de proyectos Institucional. - Diseño e implementación del Portal empresarial. - Sistema de Gestion de Recursos Empresariales. - Sistema de Gestión de Servicios Tecnológicos. - Plataforma de servicios Ciudadanos Digitales. - Herramienta DevOps. - Compra y renovación de licenciemiento institucional. - Diseñar e implementar el plan de continuidad del negocio. - Adquisición de nube privada Institucional. - Plan de migración IPV4 a IPV6.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Modelo de Operación de Servicios Ciudadanos Digitales adoptando buenas prácticas ITIL | Documento de Acuerdo de Nivel de Servicios. Procedimientos de Gestión. Herramientas de Gestión de Servicios Tecnológicos | Documentos realizados | Bimestral | Número | 3 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 3 | DICIEMBRE: Se dió cumplimiento a la actividad en el tercer trimestre de la vigencia 2022.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Adoptar e implementar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC | Documento de Arquitectura Empresarial | Documento realizado | Bimestral | Documento | 1 | Marzo | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0.5 | DICIEMBRE: - Se construye la ruta para la implementacion de la Arquitectura empresarial dentro de la entidad. - Procedimiento para la ejecucion de los ejercicios de Arquitectura empresarial bajo la metodoligia TOGAF y el Marco de Arquitectura Empresarial de Gobierno Digital. - Definición de Gobierno de arquitectura Empresarial. - Capacidad de Arquitectura Empresarial. - Activacion Capacidad de Arquitectura Empresarial. - Lienamientos para realizar ejercicios de arquitectura empresarial. - Lineamientos de Uso y Apropiación. - Uso y apropiación de Arquitectura empresarial.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Implementar los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Fortalecer los servicios ciudadanos digitales base (evolución de los SCD base) | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital y Autenticación Digital | Evolutivos Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital | Trimestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 3 | DICIEMBRE: Se implementaron evolutivos para los SCD Base de Autenticación Digital, Interoperabilidad y Carpeta Ciudadana Digital, fortaleciendo los mismos en temas de usabilidad, estabilización y refinamiento. El avance asociado al Anexo de evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales es de un 90%. En Autenticación Digital, se está trabajando en la estabilización, mejoras del código fuente y desarrollo de librerías, en firma electrónica está en desarrollo de landing (URL de acceso ambiente QA), además de fuentes de atributos para preguntas reto e integración con cédula digital. En carpeta Ciudadana Digital, está en presentación y aprobación de diseños para las preferencias de usuario y segmentación de información, y el editar categorías y diseño de mis alertas, además está en diseño y aprobación de HU 59 (contexto de usuario) y 06 (inicio de carpeta), adicionalmente se inicio el desarrollo del componente de ubicación del usuario. Finalmente, en Interoperabilidad se está trabajando en el intercambio de grandes volúmenes de datos (pruebas con archivos de mayor tamaño entre 1 y 15 GB, elaboración de manuales), en Interoperabilidad transfronteriza se dieron pruebas simuladas de consumo, en estabilización y refinamiento del Tablero de indicadores de SCD (actualización de ETLs, inicio de desarrollo de ETL para el "Tablero Server Metrics"), y en monitoreo se dio la activación de cron entidades (Confecámaras, IGAC, SNR). De acuerdo a lo reportado en el fortalecimiento de evolutivos, a la fecha se da cumplimiento de la meta programada en el Plan de Accion Institucional de la presente vigencia.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Vincular a las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadanos digitales. | Lineamientos técnicos para la vinculación de las entidades públicas y/o privadas como prestadores de los servicios ciudadano digitales. Listado de Entidades interesadas en ser prestadoras de SCD | Lineamientos técnicos Listado de Entidades interesadas en ser prestadoras de SCD | Semestral | Número | 3 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 3 | DICIEMBRE: Se mantiene los lineamientos establecidos para la vinculación de entidades a los Servicios Ciudadanos Digitales y Servicios Ciudadanos Digitales Especiales y en el Último trimestre no se presentaron entidades interesadas en la vinculacion a los Servicios Ciudadanos Digitales.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la operación de los servicios ciudadanos digitales | 1. Lograr la implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de monitoreo, administración y soporte técnico de los Servicios Ciudadanos Digitales | Reporte de monitoreo, informe de administración e informe de soporte de los Servicios Ciudadanos Digitales (convenio MinTIC) | Informes | Mensual | Número | 36 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales / Dirección (Equipo Gestión de TI) | 36 | OCTUBRE: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%. NOVIEMBRE: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%. DICIEMBRE: Se realizan actividades semanales de monitoreo con el WAF sobre las amenazas, Guarduty, Shield. Reporte de disponibilidad mensual al 99.9%.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que requieren incorporarse en el modelo de SCD | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Realizar un diagnóstico y análisis de los trámites que prioriza MinTIC, para incorporación en el modelo de SCD | Repositorio de la Agencia Nacional Digital de los Trámites que requieren incorporarse en el Modelo de SCD, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico | Repositorio | Trimestral | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 1 | DICIEMBRE: Para poder seguir de manera actualizada el diagnóstico, análisis y porcentaje de avance de los trámites que prioriza MinTIC, para incorporación en el modelo de SCD, se cuenta con el repositorio de la Agencia Nacional Digital, con los soportes correspondiente al avance de diagnóstico, este consiste en un archivo en línea de Power BI (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2E0OGZiYjctYjQ4OS00MjRiLWFlMTktMWMzNGY1MDdiY2MzIiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9)
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento e implementación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme al plan de transformación digital | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Apoyar a las entidades en el aprovisionamiento y vinculación de los servicios ciudadanos digitales y trámites en línea conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para la vinculación de la Estrategia de Gobierno Digital (integración a SCD y Gov.co) | Entidades asistidas técnicamente | Mensual | Número | 150 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 150 | OCTUBRE: A octubre de 2022, se está trabajando con 149 entidades priorizadas por parte del MinTIC, asistiéndolas técnicamente para el aprovisionamiento e implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales (SCD) y trámites en línea. NOVIEMBRE: A noviembre de 2022, se está trabajando con 150 entidades asistiéndolas técnicamente para el aprovisionamiento e implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales (SCD) y trámites en línea. DICIEMBRE: Se está trabajando con 150 entidades asistiéndolas técnicamente para el aprovisionamiento e implementación del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales (SCD) y trámites en línea.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión de Grupos de Interés | Aplicar encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Agencia | Encuesta de satisfacción de los servicios ofertados por la Agencia aplicada a los grupos de valor | Encuesta | Anual | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales/ Subdirección de Desarrollo (Profesional uso y apropiación) | 1 | DICIEMBRE: A partir de los resultados de las encuestas de Percepción se cuenta con información para implementar acciones de mejora y continuar fortaleciendo la gestión frente a los Servicios Ciudadanos Digitales y los Proyectos de Ciencia, Tecnología e Información, algunas de las conclusiones son las siguientes: • Para la Servicios Ciudadanos Digitales, los diferentes grupos de valor consideran satisfactoria la asistencia técnica, disposición y oportunidad de los recursos (humanos y metodológicos) bridados por la Agencia, así como la facilidad frente al uso de guías y documentos para la integración en sus sistemas de información. • De acuerdo con la percepción de los encuestados, acciones como la necesidad de modernización institucional, avanzar en la automatización de procesos y dar cumplimiento a la normatividad vigente son las necesidades que tienen las entidades para contar con el acompañamiento y asistencia técnica de la Agencia, de igual manera se menciona la necesidad de avanzar en el proceso de interoperabilidad y se puede identificar que para los grupos de valor encuestados el acompañamiento y asistencia técnica de la Agencia no se incluye en el Plan estratégico. • Para los grupos de valor encuestados es necesario fortalecer aspectos como la comunicación y retroalimentación, análisis de requisitos, soporte y atención a inquietudes, tiempos de respuesta y manifiestan la necesidad de contar con acompañamiento permanente por parte del equipo de la Agencia • Para los Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación nuestros grupos de valor tienen una percepción satisfactoria frente a la agilidad y oportunidad para llevar a cabo la etapa contractual del contrato y/o convenio • Frente a la comunicación, retroalimentación y el trato recibido por parte del equipo de la AND, se percibe que es necesario implementar acciones de mejora, debido a que se encuentra en los niveles poco satisfactorio y satisfactorio • El 100% (2) de las entidades que respondieron la encuesta no están de acuerdo con las especificaciones y requerimientos entregados en el desarrollo del producto • Para los grupos de valor encuestados es necesario fortalecer aspectos como planeación del proyecto, análisis de requerimientos, pruebas de calidad, soporte y atención a inquietudes, tiempos de respuesta, comunicación, retroalimentación y el talento humano asignado a los proyectos deber ser más estable, completo y competente
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Asegurar la funcionalidad de los productos de CTI aplicada entregados | Soportes o incidencias atendidas en operación o en garantía | Soporte y/o garantía atendida | Mensual | Porcentaje | 95% | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Dirección (Equipo Gestión de TI) / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 95% | OCTUBRE: Estampilla electronica Fase II, ARL, Consulta Previa. NOVIEMBRE: Estampilla electronica Fase II, ARL, Consulta Previa. DICIEMBRE: Estampilla electronica Fase II, ARL, Consulta Previa.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar los proyectos de CTI aplicada | Desarrollos Digitales | Productos Digitales en desarrollo | Bimestral | Número | 14 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 14 | OCTUBRE: Se inicio la ejecución de los proyectos: Convenio MinTIC SCD-GOV.CO: 1. Evolutivos SIGMI; Evolutivos GOV.CO: 2. Administración de Contenidos; 3. Mejoras UX-GOV.CO; 4. Administración Plan de Integración a GOV.CO V2.0; 5. Mejoras Caja de Herramientas; 6. Evolución Buscador; 7.CDN F. II; 8.Versión Móvil; Desarrollo: 9. Soporte Técnico FURAG.; 10. Estampilla Electrónica (CCE)Fase II, 11. Proyecto de Arquitectura Empresarial proceso de direccionamiento estratégico del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollos contrato con FUTIC para el Diseño, Desarrollo, Implementación, Administración, Operación, de una solución tecnológica para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM): 12. Solución Tecnológica para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), 13. Servicio de Intercambio de información REDAM, y 14. Carpeta Ciudadana para obtener certificado REDAM. De acuerdo a los desarrollos reportados y a la meta programada para esta meta de 14 desarrollos, se da cumplimeinto a la fecha de los programado para la actual vigencia. DICIEMBRE: Se inicio la ejecución de los proyectos: Convenio MinTIC SCD-GOV.CO: 1. Evolutivos SIGMI; Evolutivos GOV.CO: 2. Administración de Contenidos; 3. Mejoras UX-GOV.CO; 4. Administración Plan de Integración a GOV.CO V2.0; 5. Mejoras Caja de Herramientas; 6. Evolución Buscador; 7.CDN F. II; 8.Versión Móvil; Desarrollo: 9. Soporte Técnico FURAG.; 10. Estampilla Electrónica (CCE)Fase II, 11. Proyecto de Arquitectura Empresarial proceso de direccionamiento estratégico del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollos contrato con FUTIC para el Diseño, Desarrollo, Implementación, Administración, Operación, de una solución tecnológica para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM): 12. Solución Tecnológica para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), 13. Servicio de Intercambio de información REDAM, y 14. Carpeta Ciudadana para obtener certificado REDAM. De acuerdo a los desarrollos reportados y a la meta programada para esta meta de 14 desarrollos, se da cumplimeinto a la fecha de los programado para la actual vigencia.
Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | Aumentar las herramientas tecnológicas para la prestación de los bienes y servicios de las entidades públicas. | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada, una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | 3. Desarrollar soluciones innovadoras e integrales de ciencia, tecnología e innovación aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar las propuestas de los proyectos de CTI aplicada una vez identificadas las necesidades de desarrollo de productos digitales con entidades públicas | Propuestas de proyectos de CTI aplicada | Propuestas realizadas | Bimestral | Número | 5 | Enero | Diciembre | Dirección (Asesor) / Subdirección de Desarrollo / Servicios Ciudadanos Digitales | 6 | OCTUBRE: No se presentan propuestas. DICIEMBRE: No se presentaron Propuestas.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Consolidar el Sistema de Control Interno de la AND | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 100% | DICIEMBRE: La Resolucion de Adopcion MECI se encuentra debidamente formalizada y publicada en la intranet en el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control. En tanto a las auditorias, las mismas se cumplieron a cabalidad con respecto al programa anuql de auditorias.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Llevar a cabo el seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos de la AND ( SARO, de Gestión, de Corrupción y de Seguridad Digital). | Informe de seguimiento a la Gestión Integral de Riesgos | Informes | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 2 | DICIEMBRE: Se llevo a cabo el seguimiento al mapa de riesgos de corrupció y se socializa el informe ante el comité de control interno.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar, aprobar y publicar Informes y/o Reportes de Ley | Cumplimiento en la elaboración y publicación de Informes y/o Reportes de Ley, en las fechas programadas | Informes y/o Reportes de Ley | Mensual | Número | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 100% | OCTUBRE: Se realiza seguimiento a los riesgos de gestión y seguimiento al cumplimiento a la matriz ITA. NOVIEMBRE: Se realiza informe seguimiento MIPG y el Informe de Evaluacion a la Rendicion de Cuentas y se aprobó por el comité de control interno. DICIEMBRE: Se realiza informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, y se socializó y aprobó por el comité de control interno.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Formular e implementar el programa anual de auditoria. | Programa anual de auditoria aprobado, publicado e implementado | Programa implementado | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional Control Interno) | 100% | DICIEMBRE: El programa anual de auditorías ha tenido cumplimiento conforme a lo proyectado.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar, aprobar y firmar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST actualizado, aprobado y firmado | Documento actualizado, aprobado y firmado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 1 | ENERO: Se realiza plan del SG-SST, con el respectivo plan de trabajo, se socializo en comíte de gestión y desepeño el 27 de enero,y publicado en la intranet en el siguiente link: and.gov.co/wp- content/uploads/2022/01/plananualdeseguridadysaludeneltrabajo2022.pdf Sed a cumplimientto del 100% de la meta para este producto.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de seguridad y salud en el trabajo SST | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 100% | DICIEMBRE: 1. Capacitación actividades de PyP: Lúdica SST 2. Taller Neuroliderazgo prevención del estrés. 3. Taller Gestión de las emociones. 4. Taller de amor propio (prevención del maltrato) 5. Se culmina la medición de riesgo Psicosocial 6. Se culmina campaña de liderazgo disruptivo, en esta se busca a propia a los colaboradores de las acciones del SG-SST, se consolidan videos de los concursantes 7.Se realizan indicadores del SG-SST y rendición de cuentas de este subsistema. 8. Se realiza revisión y seguimiento a la medición de riesgo Psicosocial.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Actualizar y aprobar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado y aprobado | Documento elaborado y aprobado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Ambiental) | 1 | ENERO: Se realiza el plan de trabajo del SGA V2, vigencia 2022. Se da cumplimeinto del 100% de la meta para este producto.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Ejecutar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Ambiental) | 100% | DICIEMBRE: -Realización de taller para promover la política ambiental y programas del SGA mediante microlearning y gamificación. -Realización de taller de capacitación sobre disposición de residuos solidos de acuerdo al programa de gestión integral de residuos solidos del PIGA. -Realización de inspecciones ambientales de acuerdo con lo establecido en los programas de ahorro y uso eficiente del agua y energía. -Medición del desempeño ambiental mediante actualización de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales ambientales, requisitos ISO 14001, actualización de indicadores y seguimiento a los controles de la matriz de aspectos e impactos. Teniendo en cuenta que durante 2022 se enfocaron actividades a la implementación y mejora del SGA, se solicitara a la Oficina de Control interno incluir en el plan de auditoría 2023 la auditoría correspondiente para el primer semestre. -Adecuación de la información de entrada para la revisión por la dirección al SGA de acuerdo al procedimiento vigente y en el formato predefinido, así como su remisión con la presentación correspondiente al proceso de Direccionamiento Estratégico. -Reporte del monitoreo y seguimiento a los riesgos de gestión ambiental definidos en el mapa de riesgos de gestión de la entidad. -Reporte de seguimiento y control a la ejecución del plan de implementación y mejora del SGA 2022.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar y aprobar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos actualizado y aprobado | Documento actualizado y aprobado | Mensual | Número | 1 | Enero | Enero | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 1 | ENERO: Se realiza plan de capacitacion e incentivos en el que se incluyen actividades del codigo de integridad, el cual se encuentra en el cronograma definido del plan de capacitacion binestra e incentivos publicado en la intranet en el siguinete link_ content/uploads/2022/planinstitucionalDeCapacitacion2022.pdf Se da cumplimeinto del 100% de la meta para este producto.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Talento Humano y Plan de capacitación, bienestar e incentivos (incluido el código de integridad). | Plan de capacitación, bienestar e incentivos implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) | 100% | DICIEMBRE: 1. Se realiza celebración y homenaje cumpleaños mes de diciembre 2. Planeación actividad agradecimiento fin de año 3. Se realiza planeación actividad novena navideña 4. Se realiza seguimiento indicadores plan estratégico de talento humano, este incluye indicador de programa de bienestar, plan integral de capacitación y plan del SG-SST Código de integridad 5. Se continua con campaña de 12 al 20 Diciembre. • Se envía pieza individual, una diaria recordando los 5 valores • Se socializa pieza: El último viernes del mes de noviembre se lanza pieza recordando el viernes integro de cada mes en esta se recuerda el consolidado de los 5 valores del código de integridad.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Talento Humano) / Subdirección Jurídica | 100% | DICIEMBRE: 1.Se realiza seguimiento actividades finales del segundo semestre del plan conflicto de interés. 2. Se realiza campaña sensibilizando clases de conflicto de interés y correo de notificación de un presunto conflicto de interés Se realiza seguimiento actividades finales del segundo semestre del plan conflicto de interés (publicación informe jurídica y comunicaciones) Se indicador cumplimiento plan de conflicto de interés. Se realiza seguimiento gestión cumplimiento actividades por arte de área jurídica.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar, mantener y hacer seguimiento del Plan Institucional de Archivos (PINAR) para la vigencia | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Profesional de Gestión Documental) | 100% | OCTUBRE: Se genera el borrador para la actualización del procedimiento de organización de documentos, con el fin de incluír el tratameinto de los mismos en Sharepoint. Se avanza con la consolidación del inventario documental de archivo central. Se gestiona el mobiliario para la conservación de documentos físicos. DICIEMBRE: Se avanza con el inventro de documental de archivo central consolidando la información en un solo archivo, se aplica encuesta de uso y apropiación de SIGAND y capacitación sobre la elaboración de documentos. Se realiza la adquisición del mobiliario para el archivo de los documentos físicos de archivo y se hace la respectiva adecución.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar y aprobar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Programa aprobado | Bimestral | Número | 1 | Febrero | Marzo | Oficial de Protección de datos | 1 | FEBRERO: Se proyecta la primera versión del plan de trabajo, la cual se encuentra pendiente de ajustes, aprobación de versión final. MARZO: Se elabora el Programa integral de gestión de datos personales, el cual será aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño. ABRIL: Se realiza la presentación del programa ante el comité de Desempeño. JUNIO: Se realiza ajustes al Plan de Acción, de conformidad con la solicitud del comité de gestión y desempeño. JULIO: Se da aprobación al Plan de Acción por parte del comité de gestión y desempeño. Se da cumplimiento a la actividad con un porcentaje del 100%.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el programa integral de gestión de datos personales | Programa integral de gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Nivel de implementación | 100% | Abril | Diciembre | Oficial de Protección de datos | 100% | OCTUBRE: Asesoría en temas de Tratamiento de Datos Personales requeridos por las áreas de la AND, que permitan el cumplimiento de la normatividad asociada en Servicios Ciudadanos Digitales. Identificar las bases de datos personales que administra la entidad por cada una de las áreas de la AND. Acompañamiento al auditoría con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales al interior de la AND y lo establecido en la ISO27000 DICIEMBRE: Asesoría en temas de Tratamiento de Datos Personales requeridos por las áreas de la AND, que permitan el cumplimiento de la normatividad asociada en Servicios Ciudadanos Digitales. Brindar acompañamiento en la suscripción de acuerdos de confidencialidad necesarios para realizar las activdiades de la AND. Actualizar las bases de datos personales que administra la entidad por cada una de las áreas de la AND. Identificación activos de información y clásificación de criterios de conformidad con la normatividad de datos personales. Se han adelantado actividades de acompañamiento a la Subdirección de Servicios Ciudadanos, emisión de respuesta a comunicados,y elaboración de comunicados relacionados con el intercambio de información para la Autenticación de usuarios en Autenticación Digital y Carpeta Ciudadana.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Elaborar la matriz de gestión de apoyo transversal de la Subdirección Jurídica | Matriz de gestión de apoyo transversal de la Subdirección Jurídica elaborada | Matriz elaborada | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica | 1 | FEBRERO: Se realiza la matriz denominada "Matriz de gestión de Apoyo Transversal de la Subdirección Jurídica), en la cual se reporta Proceso, Tipo de Consulta, Objetivo, Descripción, Área Solicitante, Colabordor, Fecha de solicitud, Compromiso, Responsable, Acciones, Medios de Verificación, Fecha de respuesta y % de cumplimiento. Se da cumplimiento a la meta.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección General y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia | Bimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Subdirección Jurídica | 100% | DICIEMBRE: Desde la Subdirección Jurídica se realizó las asesorías derrivadas de los proyectos desarollados en la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales (convenio 603 y 602 de 2022) y a la Subdirección de Desarrollo derivada de los proyectos de Estampilla, en relación a la gestión contractual y gestión jurídica. Así mismo, se ha realizado acompañamiento por medio de mesas de trabajo derivadas de los contratos y convenios susritos por la AND.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención existentes, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 2 | DICIEMBRE: El informe de PQRSD para el segundo semestre 2022, se encuentra PUBLICADO.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 100% | OCTUBRE: Se dio respuesta a 45 PQRSD ingresadas en el mes de sep, las cuales vencían términos en el mes de octubre. Así mismo, en el mes de octubre ingresaron 57 PQRSD, de las cuales 14 se dio respuesta en el mes de octubre y 43 respuestas en el mes de noviembre (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de nov.), por tal motivo se da cumplimiento. NOVIEMBRE: Se dio respuesta a 43 PQRSD ingresadas en el mes de oct, las cuales vencían términos en el mes de nov. Así mismo, en el mes de noviembre ingresaron 93 PQRSD, de las cuales 55 se dio respuesta en el mes de nov y 38 respuestas en el mes de dic (Los términos para dar respuesta se cumplen en el mes de dic), por tal motivo se da cumplimiento. DICIEMBRE: Se tiene un total de 623 PQRSD atendidas con oportunidad para toda la vigencia 2022.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Defensa Jurídica | Gestión Contractual | Legalización de convenios y contratos para todas las áreas de la AND | Convenios y/o contratos legalizados, que cumplen con los requisitos para su suscripción | Convenio y/o contratos | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 100% | OCTUBRE: De acuerdo con las solicitudes de contratación solicitadas a la Subdirección Jurídica se realizó la suscripción de 19 contratos de prestación de servicios, de los cuales 14 iniciaron su ejecución en octubre y 5 contratos iniciaron su ejecución en el mes de noviembre teniendo en cuenta que los mismos fueron suscritos el último día hábil de octubre y contarón con la expedición de la póliza, RP y afiliación a ARL para dar inicio el día día hábil del mes de noviembre. NOVIEMBRE: De acuerdo con las solicitudes de contratación solicitadas a la Subdirección Jurídica se realizó la suscripción de 7 contratos de prestación de servicios, de los cuales 4 iniciaron su ejecución en noviembre y 3 contratos iniciaron su ejecución en el mes de diciembre teniendo en cuenta que los mismos fueron suscritos el último día hábil de noviembre y contarón con la expedición de la póliza, RP y afiliación a ARL para dar inicio el día día hábil del mes de diciembre. DICIEMBRE: Se cuenta con la suscripción e inicio de ejecución de la orden de compra 101068. Y la suscripción e inicio de ejecución de 1 contrato de OPS de persona natural.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Plan de Acción de gestión de grupos de interés (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de Acción de gestión de grupos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones / Profesional de Servicio al Ciudadano | 100% | DICIEMBRE: El documento de metodologia y la presentación de grupos de valor e interés, se encuentra publicada en la sede electronica, en la siguiente ruta: https://and.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/participa/participacion-para-diagnostico-e-identificacion, Se elaboró la propuesta de Protocolo de Publicación de contenido en la sede electrónica, donde se puede visualizar el paso a paso para que los procesos realicen la solicitud de cargue de contenido de acuerdo con sus responsabilidades, así mismo, se ajustó el documento Esquema de Publicación con la ruta de los contenidos en la sede electrónica para consulta de los procesos y se realizó una propuesta de ajuste al formato de solicitud de comunicación interna y externa. de igual manera, se realizó la revisión y observaciones al manual de administrador de contenidos de la sede electronica Se solicitó reunión con el director para mirar la viabilidad de tener una CapsulAND en lenguaje de señas que permita avanzar en la promoción de los servicios de la entidad para personas en condición de discapacidad auditiva, Se elaboró la propuesta para el cierre de Rendición de Cuentas, donde se propuso la elaboración de un Podcast a partir de los resultados del informe de gestión 2022 y una encuesta a los ciudadanos con el objetivo de conocer su opinión a partir de las siguientes preguntas: ¿Conoce a la Agencia Nacional Digital? ¿Sabe que son los Servicios Ciudadanos Digitales? ¿sabe ingresar y consultar tramites a través de Gov.co? ¿Qué es un Proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación? Se realizó la revisión de los contenidos para el menú Participa de la sede electronica con el fin de dar a conocer los principales espacios, mecanismos y acciones que la AND pone a disposición de la ciudadania.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Servicio al ciudadano | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan de Comunicaciones de SCD, incluyendo el funcionamiento y los riesgos de los SCD en coordinación con Gobierno Digital de MinTIC | Plan de Comunicaciones de SCD, incluyendo el funcionamiento y los riesgos de los SCD, implementado | Nivel de implementación | Bimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones / Equipo de Uso y Apropiación SCD | 100% | OCTUBRE: Se continua con la implementación de diversas estrategias de uso y apropiación de los proyectos de Servicios Ciudadanos Digitales. DICIEMBRE: Se dió cumplimiento al 100% de las actividades que forman parte del Plan de Comunicaciones de Servicios Ciudadanos Digitales.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Actualizar e implementar el Plan de acción de comunicaciones | Plan de acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Profesional de Comunicaciones | 100% | DICIEMBRE: Diseño, desarrollo y difusión de diversas piezas gráficas relacionadas Plan de Acción de gestión de grupos de interés (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano). Se implementó durante 2022 el Plan de Comunicaciones de la Agencia Nacional Digital y se desarrollaron las diferentes actividades planteadas en este.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Consolidar y publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia realizados y publicados en la página web | Estados Financieros | Mensual | Número | 10 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera (Contador) | 10 | OCTUBRE: Los Estados Financieros del mes de SEPTIEMBRE se envían a publicación NOVIEMBRE: Los Estados Financieros del mes OCTUBRE se envían a publicación. DICIEMBRE: Los Estados Financierosa del mes de noviembre se encuentran en preparación, al cierre del mes, estarán firmados y publicados.
Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | Implementar un Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que brinde al Estado capacidad y eficiencia para su transformación digital. | Realizar alistamiento para la prestación de los servicios ciudadanos digitales | 2. Asegurar la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Actualizar y ejecutar el plan de trabajo para la adopción del Sistema de Gestión de Calidad | Plan de trabajo para la adopción del Sistema de Gestión de Calidad, actualizado y ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentual | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación) | 100% | DICIEMBRE: Se realiza informe y presentacion de revision por la alta direccion de la vigencia 2022. Se realizan los repectivos seguimientos a los indicadores de gestion de los procesos de la entidad. Se realiza capacitacion sobre la gestion documental y de proyectos de la entidad a todos los colaboradores. Se cierra el plan de Gestion de la Calidad con un avance del 98%.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Plan Anticorrupción | Direccionamiento Estratégico | Elaborar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección (Profesional de planeación) | 100% | DICIEMBRE: Seguimiento a las actividades y evidencias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de acuerdo con la información de los avances del cuarto trimestre reportados por los profesionales responsables; dichos avances se encuentran consolidados en el documento "Consolidado Seguimiento PLAN DE ACCIÓN PAAC 2022-Plan Anticorrupción" y las evidencias se ubican en el repositorio dispuesto para ello. Teniendo en cuenta los avances reportados se obtuvo un avance del 100% frente a lo programado. Adicional se publica en la sede electrónica en el espacio de transparencia y acceso a la información y en la Intranet en el mapa de procesos, en el espacio de direccionamiento estratégico.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico | Actualizar e implementar el plan de fortalecimiento institucional para la gestión interna de la Agencia | Plan de fortalecimiento institucional actualizado e implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Profesional Gestor de Innovación | 100% | DICIEMBRE: Para el periodo en gestión se adelantaron actividades asociadas a la consolidación de esfuerzos en la gestión documental de la Entidad al lograr la generación del inventario explicito de la Entidad, con el cual es posible conocer específicamente la ubicación de la información más relevante para la Entidad, así como, la posibilidad de documentar procesos de mejora a partir de la clasificación de los diversos repositorios de información interna. Otro aspecto que fue posible consolidar con un mayor impacto gracias al esfuerzo en el desarrollo del plan de acción fue el asociado a la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación, a través de actividades transversales que mejoran de manera integral acciones que pueden tener un mayor impacto sobre las actividades que diariamente gestionan las áreas. Entre estas se tiene la gestión de talento humano a través de un proceso de capacitación que tuvo una cobertura total de los colaboradores de la Entidad y una implementación constante del plan de capacitaciones, con el cual fue posible atender la necesidad identificada al inicio de la vigencia a fin de mejorar las capacidades del talento humano que apoya la gestión de la Agencia en todas las instancias; también se tienen gestiones entorno a la mejora del proceso de fuga de conocimiento desde la identificación del riesgo y sus acciones de mitigación, así como la elaboración de la guía para documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas de los proyectos y procesos internos (esto se liga a la gestión del inventario de información y sus respectivos repositorios que permiten conocer el alojamiento adecuado de la información según su temática); otra acción implementada fue la posibilidad de exteder las sesiones de Café AND a todos los colaboradores con los cuales es posible gestionar y conocer generalidades de la entidad y; aportar con la implementación de un proyecto que mejora la gestión contractual y uno adicional que se encuentra en construcción de cara a la gestión de la vigencia 2022, con el cual es posible mejorar transversalmente la gestión de trámites a cargo de la AND desde su misionalidad, que aporta a otra importante acción del plan de fortalecimiento el cual identificará opciones nuevas de financiación de la gestión administrativa de la Agencia. Finalmente, se gestionaron importantes mejoras al proceso de comunicaciones que han permitido mejorar la visibilidad de la Agencia de cara a la ciudadanía y sus presentaciones en espacios públicos en los cuales se aborden temas de transformación digital, servicios ciudadanos digitales y de participación general de Gobierno, así como la identificación de los grupos de valor le permiten a la AND mejorar su visibilidad y con esto lograr su posicionamiento a nivel nacional.
N.A. | N.A. | N.A. | 4. Consolidar a la AND como una entidad moderna que orienta su operación a través de procesos efectivos y con un equipo comprometido al logro de los objetivos organizacionales. | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Ejecutar el Plan de trabajo para la implementación de la Unidad de Innovación de la Agencia | Plan de trabajo para la implementación de la Unidad de Innovación de la Agencia ejecutado | Nivel de implementación | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Profesional Gestor de Innovación / Subdirección de Desarrollo / Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | 100% | DICIEMBRE: Se trabajó en la estión del autoagnóstico que le permita a la AND optar por dar inicio a su proceso de reconocimiento como un Centro de Innovación y Productividad tal y como fue aprobado por la Dirección General. Dentro del trabajo adelantado se avanzó en la documentación soporte solicitado en las preguntas del autoagnóstico, el cual se encuentra en gestión entendiendo que se trata de un proceso que requiere una completa documentación de evidencias y respuesta a cuestionamientos sobre las gestiones asociadas a las actividades focales de un centro de este tipo y cómo la AND responde a este tipo de actividades. Por esta razón, tal y como fue informado en la reunión sostenida el día 20 de septiembre, en la cual fue aprobada la gestión del autoagnóstico y presentada la posibilidad de ejecutarlo hasta donde fuera posible, ya que según lo indicado por MinCiencias que es la Entidad responsable de estos procesos de reconocimiento, el autoagnóstico es una herramienta que le presenta a la Entidad que desea optar por él, una perspectiva de su estado y nivel de avance en la capacidad de responder a las actividades nucleares del tipo de actor, razón por la cual puede encontrarse que hay actividades por continuar gestionando a fin de cumplir con la ventana del periodo de observancia para la evaluación de la solicitud que eventualmente presente la AND y a la fecha solo se ha logrado gestionar en un 20% aproximadamente la construcción del autodiagnótico, por este motivo, la gestión se proyectará de cara a la vigencia 2023, en la cual se continuarán documentando las acciones y evidencias de cada actividades contemplada.