## Plan de Acción AND 2023
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2023 Versión: 1
0
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2023 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cuantitativo a 30 de Septiembre 2023 (III Trimestre) | Avance cualitativo a 30 de Septiembre 2023 (III Trimestre)
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de los Servicios Ciudadanos Digitales base | Informe de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales | Informe de la operación de SCD elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 9 | SEPTIEMBRE: A la fecha se han prestado los servicios de operación y soporte para asegurar el correcto funcionamiento, disponibilidad, seguridad y continuidad de los ambientes de los ambientes de calidad, preproducción y producción de los Servicios Ciudadanos Digitales, según los acuerdos de nivel de servicio establecidos. Se han ejecutado pruebas de rendimiento que permiten analizar el comportamiento, el desempeño y la estabilidad de la infraestructura tecnológica. Se adelantaron procesos de continuidad de negocio y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se ha realizado el monitoreo, administración y soporte técnico en esquema de atención 5x8. Se proveen los servicios e infraestructura de nube pública AWS requeridos para asegurar la correcta operación, disponibilidad y seguridad de las plataformas de Servicios Ciudadanos Digitales. Se prestó el servicio de administración de los Servicios Ciudadanos Digitales y asesoría a las entidades públicas en los procesos de vinculación a los Servicios Ciudadanos Digitales (metodología de integración, ajustes y soporte). El avance en el proyecto es del 86% y a la fecha se han atendido 4715 tickets de ciudadanos, 208 tickets de entidades y 231 casos de REDAM. En autenticación digital se tienen 4.208.434 usuarios en ambiente de producción, en carpeta ciudadana 793.985 usuarios en ambiente de producción y en interoperabilidad 88 entidades en ambiente de producción.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales base | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital en operación | Evolutivos de SCD base en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Abril | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 69% | SEPTIEMBRE: Para el mes de septiembre, se avanca en Evolutivos SCD de la siguiente manera: 1. Autenticación Digital: Estabilización y mejoras del código fuente y librerías: Desarrollo librerías - Recibo solicitud formal para iniciar construcción de librería JEE8 Spring Boot para Función Pública. -Apoyo sobre modificaciones librerías Python Django Catastro Actualización imagen de autenticación Finalizó pruebas y certificación PRE. Solicitud de despliegue Producción. Pendiente aprobación. Integración de entidades como fuentes de atributos Colpensiones: pendiente revisión errores ejecución servicio X-ROAD ICETEX: pendiente envío de la data de prueba Supersubsidio: revisando arquitectura para evitar ser impactados por hackeos INS: Pendiente de revisar fuentes de información Ministerio del Trabajo: Acuerdos con áreas de movilidad y convenios internacionales para iniciar proceso de construcción de preguntas reto. Ministerio de Educación acuerdo reuniones revisión diccionario de datos SI ADRES: Pendiente respuesta reunión socialización proceso Piloto de registro usando biometría Avance desarrollo HU Registro biométrico usuario y actualización prestador. Avance informe de pruebas. Atención de incidentes de Autenticación Digital Pendiente despliegue en PRO. Actualización tecnológica En espera para pasar a Producción. Actualización imagen firma electrónica HU elaboradas, avance en el desarrollo del landing. Estabilización y mejoras código fuente En reunión con Certicámara se decide hacer prueba del certificado P10. Pendiente confirmación de ejecución de la prueba. 2. Carpeta Ciudadana Digital Actualización a los sistemas de administración de CCD Se continúa en la actualización de servicios con documento PDF en las entidades, para que sean visualizados en el modal, desde el administrador del prestador. Actualización de imagen –CCD Despliegue completo en producción de actualización de imagen Estabilización, refinamiento e incorporación de funcionalidades Desarrollo de HU de Biblioteca de documentos y de servicios de Backend para consumo de acuerdo a Arquitectura. Despliegue en QA de HU62, 63, 64 y 65 historias correspondientes a FRONT, Pruebas en QA y solución Análisis de usuarios y presentación de contexto segmentado Se actualizó versión y se visualiza en Modal, se realizaron pruebas desde desarrollo para verificar lo que sucede en un navegador en específico, pero la solución tomaría más tiempo de lo esperado. 3. Interoperabilidad Ejecución y documentación de pruebas X-Road 7.2.2 Colombia sobre Ubuntu 22.04 Ejercicio de instalación de X-Road Colombia 7.2.2 sobre Ubuntu 22.04 en ecosistema productivo durante sesión con el equipo de Operaciones, se generaron archivos .csr para firma por parte de la entidad certificadora. Solicitud a Certicamara por informe del mes de septiembre por IP para resultado de las transacciones de estampado de tiempo realizadas desde los servidores en donde se instaló X-Road 7.2.2 Colombia. Prueba extendiendo el tiempo de validez en segundos de la configuración global después de su creación mediante el parámetro confExpireIntervalSeconds del servidor central. Prueba de actualización progresiva en servidor central 6.25, 6.26.3, 7.0.4 y 7.2.2 sobre Ubuntu 18.04 resultado satisfactorio, único impedimento versión postgres RDS vd postgres servidor central. Pruebas servidor de seguridad actualizado con la alternativa de desinstalación versión 6.25 conservando base de datos e instalación versión X-Road Colombia 7.2.2, se detecta problema al intentar generar backup se identifica que no fue creada la carpeta /etc/xroad/gpghome. Prueba método de actualización por versión (6.25, 6.26.3, 7.0.4 y 7.2.2) en el servidor de seguridad cambiando registro de comprobación del archivo 000-baseline.xml en base de datos con resultado favorable que se va a replicar en los próximos ejercicios de actualización.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 9 | SEPTIEMBRE: A la fecha se han prestado los servicios de operación y soporte para asegurar el correcto funcionamiento, disponibilidad, seguridad y continuidad del Portal Único del Estado Colombiano www.gov.co. Se han ejecutado pruebas de rendimiento que permitan analizar la capacidad, el comportamiento, el desempeño y la estabilidad del sistema, la infraestructura tecnológica y demás servicios de nube pública que soportan la operación del Portal Único del Estado Colombiano www.gov.co. Se prestan servicios de monitoreo, administración y soporte técnico en esquema de atención 5x8 y se proveen los servicios e infraestructura de nube pública AWS requeridos para desarrollo y pruebas. El avance en el proyecto es del 86%, se han atendido 106 casos (44 incidencias, 69 mejoras y 15 solicitudes)
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de GOV.CO | Evolutivos de GOV.CO en operación | Evolutivos de GOV.CO en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Abril | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 73% | SEPTIEMBRE: En Evolutivos Gov.co se avanza en la ejecución de (4) proyectos de la siguiente manera: 1. Mejoras de UX (Fase IV): Administración de contenidos-Portal: DISEÑO: Sprint 1-2-3-4 y 5 finalizados. Mockups aprobados y cargados en el repositorio de la entidad REQUERIMIENTOS Y PRUEBAS: Sprint 1-2-3-4 y 5 historias finalizados. Sprint 1 y 2 Pruebas finalizadas (QA y QA operaciones). Sprint 3 en pruebas QA y se presenta informe. Sprint 4 y 5 sin iniciar pruebas (En elaboración de casos de pruebas). DESARROLLO: Sprint 1-2-3-finalizados. Sprint 4- en desarrollo. Sprint 5- sin iniciar. DESPLIEGUES: Sprint 1 y 2 en Pre-producción. Administración de Usuarios: DISEÑO: Sprint 1 finalizado Sprint 2 en proceso Mockups aprobados y cargados en el repositorio de la entidad. REQUERIMIENTOS Y PRUEBAS: Sprint 1 y 2 historias finalizados Sprint 1 y 2 pruebas sin iniciar Sprint 1 plan de pruebas presentado. DESARROLLO: Sprint 1- en desarrollo Sprint 2- sin iniciar DESPLIEGUES: Sin iniciar. SEO: DISEÑO: Sprint 1 finalizado. Sprint 2 en proceso Mockups aprobados y cargados en el repositorio de la entidad. Sprint 1 y 2 historias finalizados. Sprint 1 y 2 pruebas sin iniciar. Sprint 1 plan de pruebas presentado DESARROLLO: Sprint 1- en desarrollo Sprint 2- sin iniciar DESPLIEGUES: Sin iniciar. Se tiene un ejecutado del 70%. 2. Actualización de Componentes Línea Gráfica: DISEÑO: Sprint 1-2-3-4 y 5 finalizados. Mockups aprobados y cargados en el repositorio de la entidad. REQUERIMIENTOS Y PRUEBAS: Sprint 1-2-3-4 y 5 historias finalizados Sprint 1 y 2 pruebas finalizadas (QA). Sprint 3 en pruebas QA. Sprint 4 y 5 sin iniciar pruebas (En elaboración de casos de pruebas) DESARROLLO: Sprint 1-2-3 y 4 finalizados Sprint 3- incidencias Sprint 4 finalizado Sprint 5- sin iniciar DESPLIEGUES: Sin iniciar. Se tiene un ejecutado del 73% 3. Versión Móvil: DISEÑO: Sprint 1-2-3-4 y 5 finalizados Sprint 6 en proceso Mockups aprobados y cargados en el repositorio de la entidad. REQUERIMIENTOS Y PRUEBAS: Sprint 1-2-3-4 y 5 historias finalizados Sprint 6 historias en proceso de aprobación Sprint 1-2 y 3 pruebas finalizadas (QA) Sprint 3 en pruebas QA Sprint 4 y 5 sin iniciar pruebas (En elaboración de casos de pruebas) DESARROLLO Sprint 1-2-3 y 4 finalizados Sprint 3- incidencias Sprint 4 finalizado Sprint 5- sin iniciar DESPLIEGUES: Sin iniciar. se tiene un ejecutado del 83% 4. Reestructuración Módulo Biblioteca: Se realizaron varias reuniones sobre el alcance para cada uno de los módulos, descritos en el anexo técnico, con el objetivo de resolver dudas y dar aclaraciones en la necesidad. Se tiene un ejecutado del 68%.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Asistir técnicamente a las entidades para su integración a SCD y GOV.CO conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para su integración a SCD y GOV.CO | Entidades asistidas técnicamente | Trimestral | Trimestal | Número | 124 | Abril | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 114 | SEPTIEMBRE: Se lleva un total de 114 entidades asisitidas tecnicamente las culaes son las sigueintes: Administradora Colombiana de Pensiones Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud ​. Agencia Catastral de Cundinamarca Agencia de renovación del territorio Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Agencia Nacional de Infraestructura Agencia Nacional de Minería Agencia Nacional de Seguridad Vial Agencia Nacional de Tierras Agencia para la Reincorporación y la Normalización Alcaldía de Bello Alcaldía de Bucaramanga Alcaldía de Buenaventura Alcaldía de Caucasia Alcaldía de Chaparral Alcaldía de Chigorodó Alcaldía de Florencia Alcaldía De Fusagasugá Alcaldía de Medellín Alcaldía de Pasto Alcaldía de Pereira Alcaldía de Piendamó en Cauca Alcaldía de Santiago de Cali Alcaldía de Solita Alcaldía de Tauramena Alcaldía de Valledupar Alcaldía de Yondó Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias Alcaldía Distrital de Santa Marta Alcaldía Municipal de Piendamó en Cauca Alcaldía Municipal de Puerto Libertador Alcaldía Municipal San Antonio de Palmito Alta Consejería Distrital de TIC Área Metropolitana de Bucaramanga Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía Colombia compra eficiente Comando de Reclutamiento y Control Reservas Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio Consejo Profesional de Administración de Empresas Consejo Profesional de Geología Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Consejo superior de la judicatura Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corporación Autónoma Regional de Caldas Corporación Autónoma Regional de Risaralda Corporación Autónoma Regional de Sucre Corporación Autónoma Regional del Cauca Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De La Meseta De Bucaramanga Departamento Administrativo de la Función Pública Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital Departamento Administrativo Nacional de Estadística Departamento administrativo para la prosperidad social Departamento Nacional de Planeación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dirección de tránsito de Bucaramanga Dirección general marítima Empresa de aseo de Bucaramanga Empresa social del estado pasto salud ese Empresas Públicas de Medellín ESE Hospital de el Tambo-Cauca Ese Hospital Local Cartagena de Indias Federación Nacional de Departamentos Gobernación de Antioquia Gobernación de Bolivar Gobernación de Bolívar Gobernación de Córdoba Gobernación de Cundinamarca Gobernación de Huila Gobernación de norte de Santander Gobernación de Risaralda Gobernación de Santander Gobernación del Casanare Gobernación del Magdalena Instituto Colombiano Agropecuario Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Instituto Geográfico Agustín Codazzi Instituto nacional de metrología Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Vías Jurisdicción especial para la paz Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de ciencia, tecnología e innovación Ministerio de Educación Nacional Ministerio de hacienda y crédito público Ministerio de Minas y Energía Ministerio de relaciones exteriores Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia Ministerio de Trabajo Ministerio de Transporte Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia Ministerio del Interior Procuraduría General de la Nación Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera Secretaría de Educación del Distrito Secretaría Distrital de Gobierno Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Secretaría Distrital de Movilidad Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Servicio Nacional de Aprendizaje Sistema de Parques Nacionales Naturales Superintendencia de Notariado y Registro Superintendencia de subsidio familiar Superintendencia de Transporte Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Unidad de restitución de tierras Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Elaborar un modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero elaborado | Documento elaborado | Trimestral | Trimestral | Numero | 1 | Abril | Junio | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 40% | SEPTIEMBRE: A continuacion se relacionan las actividades adelantadas en el mes de septiembre para la elaboración del documento del modelo de negocio de SCD base 1. Se avanzó en la definición del TOBE para los subproceso de evolutivos, indicadores y Servicios Ciudadanos Digitales Especiales que hacen parte del proceso de Articulación 2. Con respecto al proceso de vinculación se identificaron los siguientes posibles productos y servicios (Diagnóstico de un trámite o servicio de manera integral, Diagnóstico de un trámite o servicio en SCD e integración a Gov.co, Instalación de X-ROAD, Aprovisionamiento de infraestructura, Interoperabilidad 1 servicio web de consumo con una entidad - un servicio que ya está expuesto en X-ROAD, Interoperabilidad 1 servicio web con una entidad - un servicio que no está en X-ROAD, Implementación de adaptador IO, Integración a carpeta ciudadana digital de un trámite o servicio - acompañamiento, Integración a carpeta ciudadana digital de un trámite o servicio - acompañamiento + desarrollo de 1 servicio, Integración a carpeta ciudadana digital de un trámite o servicio - acompañamiento + desarrollo de 2 servicios, Integración a carpeta ciudadana digital de un trámite o servicio - acompañamiento + desarrollo de 3 servicios, Integración a carpeta ciudadana digital de un trámite o servicio - acompañamiento + desarrollo de 4 servicios, Integración al SCD de autenticación digital de un trámite o servicio, ventanilla única, sede electrónia o sistema de información - librería existente, Implementación de librería para autenticación digital, Integración de un trámite o servicio a Gov.co - diagnóstico, Integración de un trámite o servicio a Gov.co - diagnóstico + desarrollo + acompañamiento, Soporte, Actualización, Mantenimiento) 3. Se definió la matriz para el analisis ténico, legal y finaciero que soporta el modelo de negocio.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Implementar el modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Julio | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 0 | SEPTIEMBRE: A la fecha se esta avanzando en la definición y construcción del modelo de negocio para los SCD base.
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar las soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan a las entidades públicas en sus procesos de transformación digital | Soluciones Desarrolladas | Soluciones Desarrolladas | Trimestral | Trimestral | Número | 12 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo | 6 | SEPTIEMBRE: ICETEX - Mesa de Ayuda: Prestación de servicios de mesa de ayuda o mesa de servicios, mantenimiento (preventivo y correctivo) de infraestructura microinformática y outsourcing en las áreas de impresión, fotocopiado y escaneado para el cliente ICETEX. ICETEX - Fabrica de Software: Esquema de Fabrica de Software para soportar los procesos y servicios TI del Icetex. RTVC: Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos de emisión y transmisión para estaciones y estudios de radio para la ampliación de la red de la Radio Publica. JUSTIFICACIÓN REZAGO: El proceso para realizar la firma de los convenios, deben tener diferentes aprobaciones que toman su tiempo.
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar el plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas elaborado | Documento realizado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | SEPTIEMBRE: Se encuentra en proceso de elaboración el documento para la red de alianzas.
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Implementar el plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | SEPTIEMBRE: Una vez se elabore el documento se procedera con la implementación.
N.A. | N.A. | 3. Generar un modelo de negocio para la AND que permita su autosostenibilidad y posicionamiento como referente en la transformación digital del país | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Elaborar un modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Modelo de Negocio elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | SEPTIEMBRE: A continuación, se relacionan las actividades adelantadas en el mes de septiembre para la elaboración del documento del modelo de negocio de SCD base, es importante mencionar que esta actividad es insumo para la definición del Modelo de Negocio de la AND. 1. Se avanzó en la definición del TOBE para los subproceso de evolutivos, indicadores y Servicios Ciudadanos Digitales Especiales que hacen parte del proceso de Articulación 2. Con respecto al proceso de vinculación se identificaron los siguientes posibles productos y servicios (Diagnóstico de un trámite o servicio de manera integral, Diagnóstico de un trámite o servicio en SCD e integración a Gov.co, Instalación de X-ROAD, Aprovisionamiento de infraestructura, Interoperabilidad 1 servicio web de consumo con una entidad - un servicio que ya está expuesto en X-ROAD, Interoperabilidad 1 servicio web con una entidad - un servicio que no está en X-ROAD, Implementación de adaptador IO, Integración a carpeta ciudadana digital de un trámite o servicio - acompañamiento, Integración a carpeta ciudadana digital de un trámite o servicio - acompañamiento + desarrollo de 1 servicio, Integración a carpeta ciudadana digital de un trámite o servicio - acompañamiento + desarrollo de 2 servicios, Integración a carpeta ciudadana digital de un trámite o servicio - acompañamiento + desarrollo de 3 servicios, Integración a carpeta ciudadana digital de un trámite o servicio - acompañamiento + desarrollo de 4 servicios, Integración al SCD de autenticación digital de un trámite o servicio, ventanilla única, sede electrónica o sistema de información - librería existente, Implementación de librería para autenticación digital, Integración de un trámite o servicio a Gov.co - diagnóstico, Integración de un trámite o servicio a Gov.co - diagnóstico + desarrollo + acompañamiento, Soporte, Actualización, Mantenimiento) 3. Se definió la matriz para el análisis técnico, legal y financiero que soporta el modelo de negocio
N.A. | N.A. | 3. Generar un modelo de negocio para la AND que permita su autosostenibilidad y posicionamiento como referente en la transformación digital del país | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar el modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Modelo de negocio Implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección y todas las Subdirecciones | 0 | SEPTIEMBRE: Una vez se elabore el documento se procedera con la implementación.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Elaborar un modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Subdirección Administrativa y Financiera | 1 | SEPTIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera | 45% | SEPTIEMBRE: Se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: • Capacitación Liderazgo Directivo e Innovación – AND, • Capacitación Técnicas y Estrategias de Trabajo Colaborativo • Capacitación Coaching Organizacional – AND • Capacitación Resiliencia e Inteligencia Emocional • Sistema Integrado De Conservación • Mejora Continua y Planes de Mejoramiento • Decálogo buenas prácticas ambientales
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Dar continuidad a la implementación de la gestión del riesgo institucional (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital) | Política de gestión del riesgo, guía de gestión del riesgo, controles y planes de tratamiento de riesgos implementados | Informe de seguimiento a la implementacón de la gestión integral de riesgos | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección / Equipos de planeación, seguridad de la información y control interno | 1 | SEPTIEMBRE: No aplica para este periodo.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | 1 | SEPTIEMBRE: Cumplido
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | 75% | SEPTIEMBRE: Los entregables acordados para este periodo son: -Ethical Hacking: Se realizó la ruenion de kick-off y se generó el plan de trabajo de 4 a 5 semanas, Se realizaron dos reunoines de seguimiento. -Analisis de vulnerabilidades: Se realizaron dos (2) reuniones de capacitación y dos (2) analisis, se programan análisis mensuales a apartir de octubre. -SIEM_SOC: Se realizó reunión de kick-off , se emplementan la VPN y el servidor Colector, pendiente el desplieqgue de agentes. -Controles: Se hace la revision de controles y declaracion de aplicabilidad. -Actualizacion documento Arquitectura: fue revisado y se agregan nuevos activos. -Revision politica y sugerirMejoras: Politicas revisadas.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Líder Gestión de TI | 0 | SEPTIEMBRE: El plan de trabajo para formular el PETI está estructurado según Metodología MINTIC Versión 2 (desagregando actividades y entregables) Se inician actividades con líderes de procesos AND. Se realizan sesiones con los diferentes lideresSe inicia trabajo colaborativo con líderes de procesos y áreas para la formulación de las fichas de iniciativas o proyectos PETI.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0% | SEPTIEMBRE: No aplica y no hay avance. La implementación se desarrollará luego de la aprobación del documento PETI por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según plan de trabajo, programado para finales del mes de noviembre 2023. Se trabaja con líderes de procesos AND y algunas coordinaciones de las áreas de la entidad, para la formulación de las fichas de iniciativas o proyectos PETI y poder integrarlo al documento PETI 2023-2026.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Definir el alcance y metodologia para la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC | Documento con alcance y metodologia para el Arquitectura Empresarial | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Marzo | Dirección / Equipo de Planeación | 0 | SEPTIEMBRE: Documento de alcance y metodología de implementación que reposa en el documento y que contiene secciones como: Alcance de la AE, su contexto organizacional, los dominios de la AE, Niveles de Detalle (Metodología), Inclusiones y Exclusiones, Limitaciones, Partes interesadas, Justificación del Alcance, beneficios esperados con la implementación, el Plan de Desarrollo de la AE y la sección de aprobación. Este documento tiene un visto bueno por parte de la Subdirección de Desarrollo y Servicios ciudadanos digitales.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el plan de trabajo para la adopción del Marco de Referenca de Arquitectura Empresarial del MinTIC de acuerdo a los dominios definidos en el documento de alcance y metodologia. | Plan de implementación de Arquitectura Empresarial implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 0% | SEPTIEMBRE: La implementación de la arquitectura empresarial está en proceso de la revisión de documentos (artefactos) existentes, previa a la implementación de la AE, además del planteamiento de documentos preliminares que aún no se han aprobado, pero que se han construído.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno | Plan de trabajo para la implementacón del sistema de control interno elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | 1 | SEPTIEMBRE: Se cumplió en el I Tirmestre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Sistema de Control Interno de acuerdo con la normatividad aplicable | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | 67% | SEPTIEMBRE: Se ha venido cumpliendo con lo programado en el Plan Anual de Auditorías en materia de los informes de ley como lo son: Informes seguimiento PAAC, riesgos de corrupción y austeridad del gasto.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el Programa Anual de Auditoría | Programa Anual de auditoría elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | 1 | SEPTIEMBRE: Se cumplió en el I Tirmestre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Programa Anual de Auditoria | Programa anual de auditoria implementado | Nivel de implementacion | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | 67% | SEPTIEMBRE: Se dió inicio a la auditoría interna al proceso de SCD la cual finaliza el 31 de octubre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 1 | SEPTIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 49% | SEPTIEMBRE: Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Reunión trimestral de Comité de Convivencia. 2. Reuniones mensuales de Copasst. 3. Capacitación de funciones del Copasst. 4. Diseño de formato e inspección de botiquines. 5. Se realiza la encuesta de perfil sociodemográfico para la vigencia 2023. 6. Actualización del Plan de Emergencias. 7. Actualización decàlogo SST. 8. Socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo. 9. Capacitación accidente de trabajo y enfermedad laboral. 10. Actualización de los programas de vigilancia epidemiológicos. 11. Se realizan los estios previos para la contratación de los exámenes. ocupacionales y baterías del riesgo psicosocial. 12. Capacitación Copasst como equipo de trabajo efectivo. 13. Mediciones ambientales en las instalaciones de la AND. 14. Capacitación funciones del comité de convivencia laboral. el proceso de contratación de los exámenes médicos ocupacionales y la batería del riesgo psicosocial se encuentra en revisión por parte de la subdirección jurídica para realizar su contratación, por este mismo motivo no se ha realizado seguimiento a las condiciones médicas laborales que se detctan en los exámenes y tampoco se ha realizado ninguna intervención según el resultado de la batería del riesgo psicosocial. La semana de la seguridad y salud en el trabajo que estaba programada para agosto se realizará en el mes de octubre, la cual ya se encuentra programada con proveedor de la ARL.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Elaborar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | 1 | SEPTIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Implementar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental | Plan del Sistema de Gestión Ambiental implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | 43% | SEPTIEMBRE: 1. Sensibilización por medio de pieza gráfica del plan de gestión de residuos sólidos 2. Sensibilización por medio de pieza gráfica del uso racional del agua 3. Pieza gráfica acerca de RAEES 4. Actualización del plan del sistema de gestión ambiental para la vigencia 2023 5. Actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales para la vigencia 2023 6. Socialización de la política de gestión ambiental 7. Actualización y socialización del decálogo de buenas prácticas ambientales Las inspecciones ambientales se realizarán en el mes de octubre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 1 | SEPTIEMBRE: Se cumplió en el II Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 25% | SEPTIEMBRE: El 29 de septiembre se retomò la actividad denOminada "vernes integro", endonde se incio con la publicaciòn del valor del codigo de integridad de la AND
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | 1 | SEPTIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | 25% | SEPTIEMBRE: El 13 de septiembre, se envió pieza grafica a los colaboradores de la entidad, con la definición de conflicto de interés
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Documental | Gestión Documental | Elaborar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | 1 | SEPTIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | 67% | SEPTIEMBRE: Se realiza la capacitación a toda la AND sobre Conservación Documental. Se da continuidad a la implementación del Contrato AND-358 de 2023 para la implementación del SGDEA y se genera el respectivvo análisis de costos para el funcionamiento y estimación del SGDEA en las vigencias 2023-2026.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | 1 | SEPTIEMBRE: Cumplido.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | 67% | SEPTIEMBRE: Integrar lineamientos de protección de datos personales dentro de los procesos de la entidad. (Socialización de formatos al interior de la AND). compañamiento permanente en el tratamiento de datos personales en las diferentes áreas de la Agencia Nacional Digital. (Asesoría en temas de Tratamiento de Datos Personales requeridos por las áreas de la AND, que permitan el cumplimiento de la normatividad asociada).
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 75% | JULIO: Se realizo acompañamiento y sesiones de trabajo por parte de la Subdirección Jurídica a temas relacionados: Asesoría para la revisión, comentarios y ajustes de estudio previo, estudio del sector, matriz de riesgos y demás documentos precontractuales para la contratación de licencia de Análisis de Vulnerabilidades; Asesoría para la revisión, comentarios y ajustes de RFI para la contratación de licencia de nube pública Azure; Acompañamiento y asesoría a Subdirección SCD para gestión de contratación derivada del Convenio 665; Proyección de procedimiento y formato de liquidación de los contratos; Mesa de trabajo Convenio Interadministrativo Marco AND/ ICETEX; Reunion Alianza Estrategica Tecnologica Kanario / AND; Reunion y Mesa de Trabajo Alianza Estrategica OPITECH / AND ; entre otras AGOSTO: Se realizo acompañamiento y sesiones de trabajo por parte de la Subdirección Jurídica a temas relacionados con : solicitud de modificación Convenio 665, alianza ICETEX-AND suscripción de convenio, OBSERVACIONES AL PROCESO CO-L-1251 P 147156, Asesoría sobre modalidades aplicables para la compra de certificados de sitio seguro entre otros. SEPTIEMBRE: Se realizo acompañamiento y sesiones de trabajo por parte de la Subdirección Jurídica a temas relacionados con: Reunión AND - VOT ICETEX FABRICA DE SOFWARE, Reunión Presencial Mininterior Dirección para la Democracia la Participación Ciudadana; Direccion Reunion RUNT / Subdireccion de Desarrollo / Subdireccion de Soluciones y servicios / Asesor Dirección; Presentación Agencia Nacional Digital - RTVC, entre otras.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) atendidas a través de los diferentes canales dentro de la Agencia | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 1 | SEPTIEMBRE: No aplica para este periodo.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Coordinar la elaboración de las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 75% | JULIO: En el mes de julio fueron ingresadas 65 PQRSD, las cuales se emitieron respuestas correspondientes. AGOSTO: Para el mes de agosto fueron ingresadas un total de 71 PQRSD por medio de los canales dispuestos como el correo electrónico y el formulario electrónico, de las 71 PQRSD ingresadas se dio respuesta a un total 48 PQRSD en el mes de agosto y 23 en el mes de septiembre dado que fueron PQRSD que ingresarón finalizando el mes de agosto y se cumplían terminos para dar respuesta en el mes de septiembre. De acuerdo con lo anterior, se da un cumplimiento del 100%. SEPTIEMBRE: Para el mes de septiembre fueron ingresadas un total de 75 PQRSD por medio de los canales dispuestos como el correo electrónico y el formulario electrónico, de las 75 PQRSD ingresadas se dio respuesta a un total 67 PQRSD en el mes de septiembre y 8 en el mes de octubre dado que fueron PQRSD que ingresarón finalizando el mes de septiembre y se cumplían terminos para dar respuesta en el mes de octubre. De acuerdo con lo anterior, se da un cumplimiento del 100%.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar el Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 1 | SEPTIEMBRE: Cumplido.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 67% | SEPTIEMBRE: Desde el proceso de gestión ed grupos de valor e interés se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se llevó a cabo capacitación sobre rendición de cuentas y se socializó a los colaboradores de la AND la estrategia para la vigencia 2023, donde se incluyó el reto, objetivos, inicativas de lenguaje claro y estrategia de comunicaciones 2. Se ha venido trabajando de manera conjunta con la Subdirección de Desarrollo y SCD, en los ajustes a la propuesta, se plantea la posibilidad de tener una encuesta por las etapas de iniciación, formulación, seguimiento y cierre, sin embargo, se llegó a la conclusión que por facilidad de los grupos de valor e interés en el diligenciamiento se hará en las etapas de ejecución y cierre. 3. De acuerdo con los requerimientos realizados por el MinTic frente al nodo de rendición de cuentas, se trabajó de manera conjunta con el equipo de comunicaciones y servicios ciudadanos digitales para el espacio de dialogo en el marco de la iniciativa #SOYDIGITAL 4. Se trabajó de manera conjunta con el equipo de comunicaciones en el tutorial de las PQRSD, a la fecha se encuentra publicado en la sede electronica de la entidad 5. Se realizó el diligenciamiento del autodiganóstico de Transparencia y Acceso a la informació Pública, donde se identifican componentes a mejorar relacionados con el seguimiento al acceso a la información pública y conocimientos y crtierios sobre transparencia. 6. Se ha trabajo de manera conjunta con el equipo de PETI y comunicaciones en las propuestas de las fichas de proyecto con los siguientes alcances: "Diseño de la plataforma de analítica de datos para la gestión de datos e información en el proceso de relacionamiento con los grupos de interés" y "Software o herramienta que permita el acceso de personas en situación de discapacidad a nuestro contenido como Agencia, tanto en nuestra Sede Electrónica como en otras piezas gráficas, etc."
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones | Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones | 1 | SEPTIEMBRE: Cumplido.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | Plan Estratégico de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Mensual | Mensual | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | 70% | JULIO: Se ha dado cumplimento constante a la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones AND 2023 y el el Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023, realizando diversas actividades de comunicación internas y externas, todas relacionadas a la Plataforma Estratégica y Servicios de la Entidad. 1. Se ha diseñado y desarrollado campañas de comunicación interna con diversos temas de interés, entre ellas cumpleaños, ambientales, valores, entre otras. Todas estás han sido divulgadas mediante el correo institucional de Comunicaciones de la Agencia. 2. Se ha apoyado a las diferentes áreas de la AND en temas relacionados a comunicación, todos estos relacionados a la Plataforma Estratégica y Servicios de la Entidad. 3. Digitalización: Diseño de herramientas interactivas: como la solicitada por Talento Humano relacionada a la inducción de la Agencia Nacional Digital, la cual se encuentra en la Intranet de la AND u otras como la de los indicadores de las redes sociales oficiales de la AND. 4. Seguimiento al diagnóstico de la imagen corporativa y marca de la Agencia Nacional Digital. 5. Continuación del ajuste de la Imagen de la AND con la nueva imagen del Gobierno Nacional, apoyando y adaptando la imagen de la AND a temas gráficos de Gobierno del momento. 6. Continuación del desarrollo de la Campaña magna enmarcada en el diseño de "Pilares de Marca AND" y campaña de "Implementación de Marca mediante: Atraer - Seguir - Convertir - Fidelizar - Referir", desde donde se desprenden estrategias de valor comercial en beneficio de la Entidad: Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Regionalización AND”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Transformación Digital”. 7. Actualización del Plan Publicaciones de Redes Sociales y Canales Digitales 2023 de la AND, el cual fue aprobado por el Comité de Gestión y desempeño. 8. Diseño y realización de diversas piezas gráficas para la AND. 9. Diseño y elaboración de borrador del Manual para solventar crisis de comunicación interna y externa de la Agencia Nacional Digital. 10. Elaboración de boletines de prensa con temas relacionados a la Agencia Nacional Digital, estos se han publicados en la Intranet y Sede Electrónica de la AND. 11. Creación y alimentación constante del repositorio digital y gráfico creado en el OneDrive del correo institucional de Comunicaciones. 12. Publicación constante en las redes sociales y canales digitales oficiales de la AND con información de valor relacionada a la Entidad. 13. Apoyo desde la parte comunicacional, en eventos en los que ha participado el Director y Subdirectores de la AND. 14. Trabajo conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes, en diversas actividades, como la propuesta de Estrategia de Rendición de la AND 2023 y Rendición de Cuentas del Nodo 2023. 15. Diseño del Informe de Gestión de la AND - Junio 2023. 16. Trabajo conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes en la elaboración de diversas encuestas dirigidas a nuestros principales grupos de valor e interés. 17. Adicional a lo anteriormente nombrado, se ha realizado actividades relacionadas a comunicación estratégica de la Entidad para continuar con la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones AND 2023. AGOSTO: Se continua con el cumplimento constante a la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones AND 2023 y el Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023, para esto se ha realizado diversas actividades de comunicación internas y externas relacionadas a la Plataforma Estratégica y Servicios de la Entidad. 1. Se desarrolló el I Café Institucional AND, donde se realizó una interacción entre la Dirección, las Subdirecciones y los colaboradores de la AND con temas de interés y se presentó al equipo líder de Rendición de Cuentas. 2. Diseñado y desarrollado de diversas campañas de comunicación interna en la AND con diversos temas de interés, como cumpleaños, ambientales, valores, Conflicto de Interés, entre otras. Todas estás han sido divulgadas mediante el correo institucional de Comunicaciones de la Agencia. 3. Continuación con el apoyo a las diferentes áreas de la AND en temas relacionados a comunicación, todos estos relacionados a la Plataforma Estratégica y Servicios de la Entidad. 4. Digitalización: continuación del desarrollo de la herramienta digital para los indicadores de las redes sociales oficiales de la AND. 5. Seguimiento al diagnóstico de la imagen corporativa y marca de la Agencia Nacional Digital. 6. Continuación del desarrollo de la Campaña magna enmarcada en el diseño de "Pilares de Marca AND" y campaña de "Implementación de Marca mediante: Atraer - Seguir - Convertir - Fidelizar - Referir", desde donde se desprenden estrategias de valor comercial en beneficio de la Entidad: Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Regionalización AND”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Transformación Digital”, Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Ser Digital”. 7. Diseño y realización de diversas piezas gráficas para la AND. 8. Revisión del borrador del Manual para solventar crisis de comunicación interna y externa de la Agencia Nacional Digital. 9. Elaboración de boletines de prensa con temas relacionados a la Agencia Nacional Digital, estos se han publicados en la Intranet y Sede Electrónica de la AND. 10. Creación y alimentación constante del repositorio digital y gráfico creado en el OneDrive del correo institucional de Comunicaciones. 11. Publicación constante en las redes sociales y canales digitales oficiales de la AND con información de valor relacionada a la Entidad. 12. Apoyo desde la parte comunicacional, en eventos en los que ha participado el Director y Subdirectores de la AND. 13. Continuación en el trabajo conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes en la Estrategia de Rendición de la AND 2023 y Rendición de Cuentas del Nodo 2023. 14. Continuación en el trabajo conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes en la elaboración de diversas encuestas dirigidas a nuestros principales grupos de valor e interés. 15. Adicional a lo anteriormente nombrado, se ha realizado actividades relacionadas a comunicación estratégica de la Entidad para continuar con la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones AND 2023. 16. Apoyo a la profesional de Gestión Documental de la AND, en el proceso del Plan de Mejoramiento de Gestión Documental de nuestra Entidad. 17. Apoyo al equipo de PETI de la AND, en la construcción de su Plan con temas relacionados a Comunicación Estratégica. SEPTIEMBRE: Desde Comunicación Estratégica se continua con la ejecución de el Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 y el Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023, para esto se han desarrollado las siguientes acciones: 1. Apoyo a Talento Humano de la AND con diseño, elaboración y publicación de diversas piezas gráficas relacionadas al Plan de Capacitaciones de la AND 2023 y otros temas relacionados a nuestra Entidad. 2. Continuación con el apoyo a las diferentes áreas de la AND en temas relacionados a comunicación, todos estos relacionados a la Plataforma Estratégica y Servicios de la Entidad. 3. Digitalización: Culminación de la herramienta digital para los indicadores de las redes sociales oficiales de la AND. (La herramienta se encuentra en proceso de espera para montaje en la Intranet de la Entidad para su uso). 4. Continuación del desarrollo de la Campaña magna enmarcada en el diseño de "Pilares de Marca AND" y campaña de "Implementación de Marca mediante: Atraer - Seguir - Convertir - Fidelizar - Referir", desde donde se desprenden estrategias de valor comercial en beneficio de la Entidad: Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Regionalización AND”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Transformación Digital”, Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Ser Digital”. 5. Diseño y realización de diversas piezas gráficas para la AND. 6. Grabación de videos para cápsulas con temas relacionados a la AND: como la plataforma estratégica, Rendición de Cuentas, Servicios. entre otros. 7. Edición y publicación en los canales digitales oficiales de la AND, de videos para cápsulas con temas relacionados a la AND: como la plataforma estratégica, Rendición de Cuentas, Servicios. entre otros. 8. Elaboración del tutorial de las PQRSD, que se encuentra publicado en la Sede Electrónica y el Canal de YouTube de la Entidad. 9. Culminación del Manual para solventar crisis de comunicación interna y externa de la Agencia Nacional Digital. A la espera de Comité de Gestión y Desempeño para someterlo a aprobación. 10. Elaboración de boletines de prensa con temas relacionados a la Agencia Nacional Digital, estos se han publicados en la Intranet y Sede Electrónica de la AND. 11. Creación y alimentación constante del repositorio digital y gráfico creado en el OneDrive del correo institucional de Comunicaciones. 12. Publicación constante en las redes sociales y canales digitales oficiales de la AND con información de valor relacionada a la Entidad. 13. Apoyo desde la parte comunicacional, en eventos en los que ha participado el Director y Subdirectores de la AND. 14. Continuación en el trabajo conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes en la Estrategia de Rendición de la AND 2023 y Rendición de Cuentas del Nodo 2023. 15. Apoyo a la Profesional de Grupos de Valor e Interés en la capacitación sobre Rendición de Cuentas donde se socializó a los colaboradores de la AND la estrategia para la vigencia 2023, que incluyó diferentes temas entre ellos la estrategia de comunicaciones. 16. Continuación en el trabajo conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes en la elaboración de diversas encuestas dirigidas a nuestros principales grupos de valor e interés. 17. Realización del Taller SCD #SOYDIGITAL, este se realizó desde la AND como parte de los requerimientos de MinTic frente al nodo de Rendición de Cuentas, en este se trabajó con colaboradores de la AND que forman parte del Convenio de SCD, con la Profesional de Grupos de Valor e Interés y con colaboradores de Gobierno Digital de MinTic. 18. Se continua con el apoyo a la profesional de Gestión Documental de la AND, en el proceso del Plan de Mejoramiento de Gestión Documental de nuestra Entidad. 19. Continuación con el apoyo al equipo de PETI de la AND, en la construcción de su Plan con temas relacionados a Comunicación Estratégica, para esto y en conjunto con la profesional de Grupos de Valor e interés se elaboró las propuestas de las siguientes fichas: "Diseño de la plataforma de analítica de datos para la gestión de datos e información en el proceso de relacionamiento con los grupos de interés" y "Software o herramienta que permita el acceso de personas en situación de discapacidad a nuestro contenido como Agencia, tanto en nuestra Sede Electrónica como en otras piezas gráficas, etc." Adicional, como Comunicación Estratégica se propuso la siguiente ficha “Diseño de Repositorio para almacenar todas las piezas gráficas, imágenes, videos, vectores, entre otros que se desarrollen en la AND”.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia publicados en la página web | Estados Financieros | Mensual | Mensual | Número | 10 | Febrero | Noviembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Contador | 4 | SEPTIEMBRE: Los Estados Financieros del trimestre 3 (julio - septiembre) se encuentran preparados y están en revisión por parte de la revisoría Fiscal, es de precisar que de acuerdo a la Resol. 356 de 2022 de la CGN estos deben ser publicados a más tardar el 31 de octubre, por lo cual la AND aún se encuentra dentro de los plazos previstos para su publicación.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 1 | SEPTIEMBRE: Cumplido.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 70% | SEPTIEMBRE: Subsistema de Gestión Documental: Implementación a la fecha (100%) Subsistema de Gestión Ambiental: Implementación a la fecha (70%) Subsistema de Gestión Seguridad y Privacidad de la Información: Implementación a la fecha (60%) Subsistema de Gestión de Calidad: Implementación a la fecha (75%)
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 0 | SEPTIEMBRE: En elaboración
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 0% | SEPTIEMBRE: En elaboración