## Plan de Acción AND 2023
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2023 Versión: 1
0
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2023 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cuantitativo a 30 de Diciembre 2023 (IV Trimestre) | Avance cualitativo a 30 de Diciembre 2023 (IV Trimestre)
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de los Servicios Ciudadanos Digitales base | Informe de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales | Informe de la operación de SCD elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 12 | DICIEMBRE: OPERACIÓN SCD: La plataforma de Servicios Ciudadanos Digitales se ha mantenido operativa durante todo el año, en función del plan de trabajo aprobado se realizaron con oportunidad todas las actividades previstas: Gestión de la capacidad, continuidad y seguridad, Pruebas de rendimiento, Continuidad de negocio, se actualizó y se mantuvo el Sistema de gestión de seguridad de la información, en cuanto a la Gestión de la operación se realizaron las adquisiciones, se gestionó la configuración de la plataforma, se adelantaron todas las acciones de monitoreo, de administración, se presentaron todos los reportes e informes comprometidos, se realizaron según lo previsto los backups y las pruebas de restauración programadas y en cuanto a la Gestión de los servicios de soporte se prestó el soporte técnico.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales base | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital en operación | Evolutivos de SCD base en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Abril | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 100% | DICIEMBRE: EVOLUTIVOS SCD: - Autenticación Ciudadana Digital: se desarrollaron al 100% todos los requerimientos lo que permitió: la implementación para el uso de mensajes de texto, las funcionalidades para la recuperación de la contraseña, la incorporación de opciones para la firma digital desde dispositivos móviles, así mismo, la firma y validación de documentos mediante la aplicación del certificado P10, también se logró la integración con la Carpeta Ciudadana Digital, se incorporó una nueva base de datos como segundo factor de autenticación a través de X-Road en un acceso a Colpensiones gestionado conjuntamente con los delegados del Ministerio. Por su parte se realizó una experiencia piloto para validar el firmado digital, solución que quedó disponible en ambiente de pruebas. - Carpeta Ciudadana Digital: en el marco de la ejecución del Convenio se adelantaron todos los desarrollos identificados y definidos por el equipo delegado por la supervisión por parte del Ministerio, en esto orden los evolutivos que se dispusieron son los siguientes: Desarrollos de nuevas funcionalidades; despliegue en PROD de firma electrónica, alertas con información relevante sobre documentos compartidos, número de veces consultado, y fecha de vigencia; página con Documentación segura y recomendaciones para los usuarios, e información de actualización de políticas, así mismo; actualización y corrección de bugs con caracteres especiales en los correos enviados desde carpeta. - Interoperabilidad: los avances en materia de actualización de la plataforma nacional de interoperabilidad, dan cuenta de los siguientes resultados: finalización de la documentación de pruebas X-Road 7.2.2 Colombia sobre SO RedHat; entrega de manual de actualización progresiva de X-Road sobre RedHat7; entrega de manual actualización progresiva a X-Road 7.2.2 sobre RedHat 8; transferencia de conocimiento actualización de X-Road sobre RedHat; Se realizó un informe de transacciones para la entidad DAFP que se encuentran en base de datos del módulo de monitoreo operacional, y finalización de entregables correspondientes a Interoperabilidad. Es importante destacar que la plataforma funciona establemente y de manera continua.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 12 | DICIEMBRE: OPERACIÓN GOV.CO: El equipo de operación asignado al mantenimiento y continuidad del servicio del portal Gov.co logró garantizar la operación de manera continua, en cumplimiento del plan de trabajo específico se desarrollaron todas las actividades, lo que incluyó: planeación, seguimiento y control, gestión de capacidad, gestión de operación y gestión de servicio de soporte, se atendieron las incidencias que se presentaron durante la ejecución.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de GOV.CO | Evolutivos de GOV.CO en operación | Evolutivos de GOV.CO en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 100% | Abril | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 100% | DICIEMBRE: - Mejoras de UX (Fase IV): Se implementaron mejoras de usabilidad y accesibilidad, SEO y nuevas funcionalidades para los administradores de contenidos, así como, para los usuarios, este esfuerzo se orientó a la evolución del portal www.gov.co tomando en cuenta las necesidades manifiestas por los usuarios, Administradores y ciudadanos en general. Se ejecutaron los piezas de software para la actualización del portal así: 10 funcionalidades en administración de contenidos, 7 en mejoras de usabilidad, 7 en administración de usuarios y 10 en mejoras SEO. - Actualizar componentes con la nueva línea gráfica: Se publicó la actualización de los componentes correspondientes del CDN en su versión 5, que comprende el rediseño de la imagen del portal basados en los lineamientos impartidos por Presidencia para el período 2022 – 2026. Así mismo, Se publicaron las nuevas versiones de las guías y lineamientos de integración, al igual que las guías de usabilidad, accesibilidad y UX writing. En este orden de ideas, se desarrollaron las piezas de software para el mejoramiento de 24 componentes y se actualizaron 13 guías. - Versión Móvil Gov.co (Fase II): se desarrollaron las secciones de la primera versión móvil del portal www.gov.co, esta implementación actualizó las versiones preexistentes del método responsive integrando micro-interacciones y un nuevo diseño de interfaz exclusivo para la versión móvil. Se desarrollaron 29 historias de usuario que permitieron la integración de secciones en la versión móvil. - Reestructurar módulo Biblioteca: Se rediseño integralmente la biblioteca del portal www.gov.co mejorando la presentación de la información que ofrece a las entidades públicas y a la ciudadanía, sobre las políticas y procedimientos de integración y vinculación a los SCD. Este desarrollo incluyó validaciones con usuarios finales lo que permitió mejorar significativamente las funcionalidades. Lo anterior implicó el desarrollo de 17 funcionalidades.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Asistir técnicamente a las entidades para su integración a SCD y GOV.CO conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para su integración a SCD y GOV.CO | Entidades asistidas técnicamente | Trimestral | Trimestal | Número | 124 | Abril | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 124 | DICIEMBRE: VINCULACIONES: se lograron desplegar en producción 118 servicios, de los cuales 43 corresponden con interoperabilidad, 36 con autenticación y 39 con carpeta ciudadana digital. Se lograron desplegar en producción los servicios de 94 entidades más quedando pendiente la ejecución por parte de éstas, siguiendo el proceso de ingeniería se lograron desplegar y probar en ambiente de preproducción 107 entidades, mientras que 113 se llevaron hasta ambiente de pruebas y 190 quedaron en la etapa de análisis, es importante destacar que la gestión para la adelantar este proceso con las entidades públicas está atravesada por la disponibilidad e impulso que estás le den a su proceso de transformación digital, junto con el Ministerio se adelantaron todas las gestiones del caso para llevar el mayor número de ellas y sus servicios a ambientes productivos. INTEGRACIONES: según la tipología de integración se registraron los siguientes resultados: 15 trámites integrados al portal www.gov.co, 11 sedes de Mi Colombia Digital, 4 sedes y ventanillas únicas, 35 acciones de capacitación o transferencia de conocimiento y se avanzó en la integración de 39 trámites más, los cuales quedaron en proceso a la espera de respuestas y gestiones positivas de las entidades públicas relacionadas con éstos.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Elaborar un modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero elaborado | Documento elaborado | Trimestral | Trimestral | Numero | 1 | Abril | Junio | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 1 | DICIEMBRE: Con base en la Minuta establecida del Convenio en lo que respecta a la parte Financiera, se establecieron dos (2) desembolsos donde se incluía el Costo del Recurso Especializado, el costo de las Licencias de apoyo, el costo de la Infraestructura, el Costo de los Servicios Especializados, el Costo Administrativo y la Contrapartida.
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Implementar el modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Julio | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | 100% | DICIEMBRE: Se realizan las respectivas legalizaciones con base en los dos (2) desembolsos recibidos el primero por valor de $9.851.195.292,60; y el segundo por valor de 9.314.167.672,69.
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar las soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan a las entidades públicas en sus procesos de transformación digital | Soluciones Desarrolladas | Soluciones Desarrolladas | Trimestral | Trimestral | Número | 12 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo | 12 | DICIEMBRE:Se realizan las respectivas legalizaciones con base en los dos (2) desembolsos recibidos el primero por valor de $9.851.195.292,60; y el segundo por valor de 9.314.167.672,69.
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar el plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas elaborado | Documento realizado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Dirección y todas las Subdirecciones | 1 | DICIEMBRE: Se Elaboró documento de alianzas estrategicas de la Agencia Nacional Digital.
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Implementar el plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Plan de trabajo para la conformación de una red de alianzas implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección y todas las Subdirecciones | 100% | DICIEMBRE: Se realizaron las alianzas estrategicas respectivas para dar cumplimiento a las actividades contactuales de la Agencia Nacional Digital.
N.A. | N.A. | 3. Generar un modelo de negocio para la AND que permita su autosostenibilidad y posicionamiento como referente en la transformación digital del país | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Elaborar un modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Modelo de Negocio elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Dirección y todas las Subdirecciones | 1 | DICIMEBRE: Con respeto a la elaboración del modelo de negocio, desde el proceso de Gestión de Grupos de Interés y la Dirección, se elaboró el documento Modelo de Negocio - Canvas que desarrolla los 9 componentes de la metodologia aplicada a la Agencia Nacional Digital, i) segmentación de clientes, ii) propuesta de valor iii) actividades claves iv) relación con los clientes v) recursos claves vi) canales vii) aliados viii) mecanismos de ingresos y ix) estructura de costos. De acuerdo con el desarrollo de los componentes mencionados, se estableció la siguiente propuesta de valor “Impulsar la transformación digital del país, a través de la prestación de los servicios de asesoría y desarrollo de soluciones tecnológicas eficientes para entidades públicas y privadas, que permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, que facilita el cumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en los estatutos de constitución de la entidad. De acuerdo con lo anterior se desarrollaron los compoenentes y se presentó ante el Comité Directivo y Comité de Gestión y Desempeñeo Institucional para aprobación
N.A. | N.A. | 3. Generar un modelo de negocio para la AND que permita su autosostenibilidad y posicionamiento como referente en la transformación digital del país | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar el modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Modelo de negocio Implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección y todas las Subdirecciones | 0% | DICIEMBRE: Con respecto a la implementación del Modelo de Negocio de la AND, se elaboró y aprobó el plan de acción que establece las actividades para la puesta en marcha del modelo de negocio algunas de las actividades se encuentra relacionadas con los siguientes componentes: Segmentación de clientes Actividades claves Relación con los clientes Mecanismos de ingresos Estructura de costos Su implementacion se realizará en la siguiente Vigencia.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Elaborar un modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Febrero | Marzo | Subdirección Administrativa y Financiera | 1 | DICIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera | 85% | DICIEMBRE: Se llevaron a cabolas siguientes capacitaciones: Liderazgo disruptivo e innovacion Ecologia de las emociones Humanizacion enfocada en liderazgo y solucion de onflictos Manejo del Tiempo Neuroliderazgo Neurociencias adaptadas a la prevencion de enfermedades Trato digno Politicas y proceimientos de seguridad y privacidad de la infromacion Proceso Certificaciòn ISO 27001 Acoso laboral Gestiòn del conocimiennto -Repositorio y herramientas tecnologicas Software de Arquitectura de software Architec Atenciòn al ciudadano-Servicios ciudadanos digitales Tendencias de Gobierno Digital Suite Adobe para diseño de interfases de usuario Transformaciòn Digital Metodologías en desarrollo de pruebas automatizadas de código Ciberseguridad MIPG Metodologias de pruebas de software desarrollo de codigo seguro Mètodo Scrum para desarrollo de proyectos de Sofware Continuidad de negocio inteligencia Artificial
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Dar continuidad a la implementación de la gestión del riesgo institucional (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital) | Política de gestión del riesgo, guía de gestión del riesgo, controles y planes de tratamiento de riesgos implementados | Informe de seguimiento a la implementacón de la gestión integral de riesgos | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección / Equipos de planeación, seguridad de la información y control interno | 2 | DICIEMBRE: Durante el periodo se realizó el correspondiente seguimiento a la gestión de riesgos. De igual forma durante este proceso no se evidencio actualización de la matriz por parte del proceso de direccionamiento estrategico.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | 1 | SEPTIEMBRE: Cumplido
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | 75% | DICIEMBRE: Sin reporte.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Líder Gestión de TI | 1 | DICIEMBRE: Documento PETI 2023-2026 elaborado y sometido a consideración ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) (sesion progrramada para el 28 de diciembre 2023) Todos los anexos técnicos de ejecución se encuentran distribuidos así: a. Carpeta de documentos AND PETI 2023-2026 (https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fabio_quintero_and_gov_co/EjaHokOhhNhDmzuijFH0gwEBOVzOlWeecNbMVj4T9NyuJw?e=Dk5x8f) b. Carpeta documentos finales PETI 2023-2026: las versiones finales del documento, fichas PETI y soportes documentales (https://365and-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fabio_quintero_and_gov_co/EuVkIEWAJ2xOt17vLIx1kBYBo5rQ-_B_EYHatlG47d7QZA?e=3lPs8E) Nota: los documentos podrán tener comentarios / observaciones luego de la sesión de CIGD, los cuales serán actualizados en su versión final, y serán insumos para iniciar la fase de implementación
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | 0% | DICIEMBRE: No se tiene documento PETI 2023-2026 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), por lo cual no se ha iniciado su implementación. Se dará continuidad en la vigencia 2023.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Definir el alcance y metodologia para la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC | Documento con alcance y metodologia para el Arquitectura Empresarial | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Marzo | Dirección / Equipo de Planeación | 1 | DICIEMBRE: Documento presentado ante comité de seguimiento y control de la AND. Aprobado y avanzando en la ejecución de la metodología de implementación
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el plan de trabajo para la adopción del Marco de Referenca de Arquitectura Empresarial del MinTIC de acuerdo a los dominios definidos en el documento de alcance y metodologia. | Plan de implementación de Arquitectura Empresarial implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 0% | DICIEMBRE: Se realizó TO BE y AS IS de la arquitectura empresarial en todos los dominios de la Agencia Nacional Digital. LA implementacion se programará para la siguiente vigencia.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno | Plan de trabajo para la implementacón del sistema de control interno elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | 1 | SEPTIEMBRE: Se cumplió en el I Tirmestre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Sistema de Control Interno de acuerdo con la normatividad aplicable | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | 100% | DICIEMBRE: Durante el periodo desarrollaron las siguientes actividades: Auditoria SCD Auditoria Gestión Júridica Indicadores Rendición de Cuentas MIPG Austeridad del Gasto
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el Programa Anual de Auditoría | Programa Anual de auditoría elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | 1 | SEPTIEMBRE: Se cumplió en el I Tirmestre.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Programa Anual de Auditoria | Programa anual de auditoria implementado | Nivel de implementacion | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | 100% | DICIEMBRE: Durante el periodo se dio continuidad a la ejecución de la programación establecida conforme a lo planeado. Se ejecutaron actividades relacionadas con: Informes de Ley - Auditorias Internas - Informes de Seguimiento a la Gestión Institucional.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 1 | DICIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 89% | DICIEMBRE: Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Reuniones mensuales de Copasst. 2. Exámenes médicos laborales de ingreso 3. Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia Nacional Digital 4. Actualización del formato Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Capacitación Brigada de Emergencias 6. Seguimiento a condiciones de salud de los funcionarios y contratistas. 7. Asistencia al simulacro nacional de respuesta a emergencias 8. Entrega de informe de las mediciones higiénicas de acuerdo a la matriz de riesgos y peligros 9. Semana de la seguridad y salud en el trabajo 10. Realizar informe de Gestión para la dirección en SG-SST 11. Auditoría interna del SG-SST 12. Verificación del cumplimiento de requisitos Legales en SST 13. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento del SG-SST
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Elaborar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | 1 | DICIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Implementar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental | Plan del Sistema de Gestión Ambiental implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | 97% | DICIEMBRE: 1. Sensibilización por medio de pieza gráfica de Ahorro de energía 2. Se realiza actualización de la política ambiental de la Agencia Nacional Digital 3. Realiza inspecciones ambientales en las instalaciones de la AND. 4. Capacitación de las 9R al personal de la AND 5. Conmemoración del día mundialnde árbol 6. Conmemoración del Dia mundial del ahorro de energia 7. 3. Diseño del formato AD-FT-14 PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 8. Informe de gestión Sistema de Gestión Ambiental 9. Realiza la evaluación del cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 10. Verificación del cumplimiento de requisitos Legales en gestión ambiental
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 1 | DICIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | 70% | DICIEMBRE: Se continuò con la socializacion del Còdigo de integridad, mediante piezas graficas enviadas a los colaboradores de la entidad asi: oct 6 Diligencia, 13 oct honestidad, 20 Oct Justicia, 27 oct Respeto, 24 nov valores y principios, 18 dic concepto de integridad, 22 dic principios y valores.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | 1 | DICIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | 65% | DICIEMBRE: Se continuò con la socializacion del tema de conflicto de intereses, publicando piezas graficas enviadas a nuestros colaboradores asì: 5 oct concepto de conflicto de interes, 16 nov caracterìsticas del conflicto de interès, 14 dic Tipos de conflictos de interès Adiconal a ello se recordò el correo dispuesto por la AND en el caso de identificar un presunto conflicto de interes
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Documental | Gestión Documental | Elaborar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | 1 | DICIEMBRE: Se cumplió en el I Trimestre
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | 100% | DICIEMBRE: Se ejecutaron las actividades programadas en el PINAR para cada uno de los proyectos definidos. Proyecto 1. Organización cuentas de cobro e informes de ejecución de actividades, en expedientes contractuales de las vigencias 2022 y 2023; Organicación de documentos físicos de la vigencia 2023; actaulizaciòn y presentaciòn a convalidaciòn de la versión no. 2 de TRD. Proyecto 2. Seguimiento funcional a la ejecución del contrato 358 de 2023 para la implementación del SGDEA y revisión del anexo técnico para garantizar el cumplimiento del sistema. Proyecto 3. Conformación de expedientes físicos 2023 en las unidades de conservación adecuadas. Seguimiento a los expedientes electrónicos conservados en Sharepoint. Proyecto 4. Propuesta de capacitación para ser incluida en el plan de capacitación 2024 para gestión documental.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | 1 | SEPTIEMBRE: Cumplido.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | 92% | DICIEMBRE: OCTUBRE: PENDIENTE 3. Capacitación y socialización de la Política de Datos Personales de la AND. PENDIENTE 1. Auditoria Interna 2. Informe con los resultados de la Auditoria
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 100% | OCTUBRE: Se realizaron las asesorias solicitadas. NOVIEMBRE:Se realizaron las asesorias solicitadas. DICIEMBRE:Se realizaron las asesorias solicitadas.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) atendidas a través de los diferentes canales dentro de la Agencia | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 2 | SEPTIEMBRE: Se realizó el Innforme de PQRSD..
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de Grupos de Interés | Coordinar la elaboración de las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 100% | OCTUBRE: EN OCTUBRE SE RADICARON UN TOTAL DE 46 PQRS DE LAS CUALES SE LES DIO RESPUESTA EL MISMO MES 18 Y 26 EN EL MES DE NOVIEMBRE Y 2 EN EL MES DE DICIEMBRE. NOVIEMBRE:EN EL MES DE NOVIEMBRE SE RADICARON UN TOTAL DE 120 PQRS DE LAS CUALES SE LES DIO RESPUESTA EL MISMO MES 75 Y EN EL MES DE DICIEMBRE 45 DICIEMBRE: EN DICIEMBRE SE RADICARON UN TOTAL DE 121 DE LOS CUALES SE LES DIO RESPUESTA A EN EL MISMO MES 104 Y EL MES DE ENERO DEL 2024 - 17
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar el Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 1 | DICIEMBRE: Cumplido.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Plan de trabajo para la gestión de grupos de interés de la Agencia implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 100% | DICIEMBRE: De acuerdo con las actividades del Plan de Gestión de Grupos de Interés, a diciembre de 2023, se dio cumplimiento al plan en las siguientes actividades: *De acuerdo con el Plan de Gestión de Grupos de Interés aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional para la vigencia 2023, se adelantaron las actividades planeadas en el marco de las políticas de servicio al ciudadano, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Transparencia y Acceso a la Información Pública, las actividades adelantadas se centran en: Actualización de la caracterización de los grupos de valor e interés como insumo para el modelo de negocio de la AND, donde se realizó un mapeo de los principales proyectos de transformación digital de entidades públicas del orden nacional y territorial e identificación de posibles alianzas con IES, Cooperantes Internacionales, así como Agremiaciones y asociaciones. De igual manera, se avanzó en la elaboración del protocolo de atención por los diferentes canales de atención con enfoque diferencial, ajuste de las encuestas de satisfacción de los servicios de la AND teniendo en cuenta las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, donde se realizó un trabajo de revisión y ajuste con la Subdirección de Desarrollo y SCD. Se elaboró la estrategia de rendición de cuentas, donde se implementaron diferentes espacios de dialogo con la ciudadanía. Se realizaron las mejoras en la sede electrónica de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 para dar cumplimiento al índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De igual manera, se realizó la articulación entre el plan de gestión de grupos de interés y comunicaciones.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones | Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones | 1 | SEPTIEMBRE: Cumplido.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones | Plan Estratégico de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Mensual | Mensual | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | 100% | OCTUBRE: Desde Comunicación Estratégica se continua con la ejecución de el Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 y el Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023, para esto se han desarrollado las siguientes acciones: 1. Se ha realizado actividades relacionadas a comunicación estratégica interna y externa de la Entidad para continuar con la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones AND 2023 - 2026 y del Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023. 2. Apoyo a Talento Humano de la AND con diseño, elaboración y publicación de diversas piezas gráficas relacionadas al Plan de Capacitaciones de la AND 2023 y otros temas relacionados a nuestra Entidad. 3. Continuación con el apoyo a las diferentes áreas de la AND en temas relacionados a comunicación, todos estos relacionados a la Plataforma Estratégica y Servicios de la Entidad. 4. 4. Digitalización: Culminación y actualización de la herramienta digital para los indicadores de las redes sociales oficiales de la AND. 5. Continuación del desarrollo de la Campaña magna enmarcada en el diseño de "Pilares de Marca AND" y campaña de "Implementación de Marca mediante: Atraer - Seguir - Convertir - Fidelizar - Referir", desde donde se desprenden estrategias de valor comercial en beneficio de la Entidad: Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Regionalización AND”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Transformación Digital”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Ser Digital”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “A-N-D”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “On - AND”. 6. Diseño y realización de diversas piezas gráficas para la AND. 7. Grabación de videos para cápsulas con temas relacionados a la AND: como la plataforma estratégica, Rendición de Cuentas, Servicios Ciudadanos Digitales. entre otros. 8. Edición y publicación en los canales digitales oficiales de la AND, de videos para cápsulas con temas relacionados a la AND: como la plataforma estratégica, Rendición de Cuentas, Servicios Ciudadanos Digitales. entre otros. 9. Elaboración de boletines de prensa con temas relacionados a la Agencia Nacional Digital, estos se han publicados en la Intranet y Sede Electrónica de la AND. 10. Creación y alimentación constante del repositorio digital y gráfico creado en el OneDrive del correo institucional de Comunicaciones. 11. Publicación constante en las redes sociales y canales digitales oficiales de la AND con información de valor relacionada a la Entidad. 12. Apoyo desde la parte comunicacional, en eventos en los que ha participado la Dirección y Subdirecciones de la AND. 13. Continuación en el trabajo conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes en la Estrategia de Rendición de la AND 2023 y Rendición de Cuentas del Nodo 2023. Se realiza encuesta en los canales digitales oficiales de la AND para que nos comenten sobre lo que la ciudadania desea saber para tratarlo en nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas AND 2023. 14. Continuación en el trabajo conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes en la elaboración de diversas encuestas dirigidas a nuestros principales grupos de valor e interés. 15. Realización del Taller SCD #SOYDIGITAL, este se realizó desde la AND como parte de los requerimientos de MinTic frente al nodo de Rendición de Cuentas, en este se trabajó con colaboradores de la AND que forman parte del Convenio de SCD, con la Profesional de Grupos de Valor e Interés y con colaboradores de Gobierno Digital de MinTic. 16. Se continua con el apoyo a la profesional de Gestión Documental de la AND, en el proceso del Plan de Mejoramiento de Gestión Documental de nuestra Entidad. 17. Continuación con el apoyo al equipo de PETI de la AND, en la construcción de su Plan con temas relacionados a Comunicación Estratégica y Grupos de Valor e Interés. 18. Realización de las Formaciones AND 2023 dirigidas a nuestros Grupos de Valor e Interés, las cuales se trasmiten mediante el Facebook de la Entidad y se tratan temas relacionados a nuestro sector. Realización de concursos de ideación digital durante las Formaciones AND 2023, donde se realiza una prueba de conocimiento con los asistente al espacio y esta relacionada con el tema tratado. NOVIEMBRE: Desde Comunicación Estratégica se continua con la ejecución de el Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 y el Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023, para esto se han desarrollado las siguientes acciones: 1. Se ha realizado actividades relacionadas a comunicación estratégica interna y externa de la Entidad para continuar con la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones AND 2023 - 2026 y del Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023. 2. Apoyo a Talento Humano de la AND con diseño, elaboración y publicación de diversas piezas gráficas relacionadas al Plan de Capacitaciones de la AND 2023 y otros temas relacionados a nuestra Entidad. 3. Continuación con el apoyo a las diferentes áreas de la AND en temas relacionados a comunicación, todos estos relacionados a la Plataforma Estratégica y Servicios de la Entidad. 4. Digitalización: Alimentación de la herramienta digital para los indicadores de las redes sociales oficiales de la AND. 5. Continuación del desarrollo de la Campaña magna enmarcada en el diseño de "Pilares de Marca AND" y campaña de "Implementación de Marca mediante: Atraer - Seguir - Convertir - Fidelizar - Referir", desde donde se desprenden estrategias de valor comercial en beneficio de la Entidad: Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Regionalización AND”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Transformación Digital”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Ser Digital”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “A-N-D”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “On - AND”. 6. Diseño y realización de diversas piezas gráficas para la AND. 7. Edición y publicación en los canales digitales oficiales de la AND, de videos para cápsulas con temas relacionados a la AND: como la plataforma estratégica, Rendición de Cuentas, Servicios Ciudadanos Digitales. entre otros. 8. Elaboración de boletines de prensa con temas relacionados a la Agencia Nacional Digital, estos se han publicados en la Intranet y Sede Electrónica de la AND. 9. Creación y alimentación constante del repositorio digital y gráfico creado en el OneDrive del correo institucional de Comunicaciones. 10. Publicación constante en las redes sociales y canales digitales oficiales de la AND con información de valor relacionada a la Entidad. 11. Apoyo desde la parte comunicacional, en eventos en los que ha participado la Dirección y Subdirecciones de la AND. 12. Continuación en el trabajo conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes en la Estrategia de Rendición de la AND 2023. 13. Diseño y elaboración del guion, de diversas piezas gráficas, de publicaciones de promoción en los diversos canales digitales, entre otros para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la AND 2023. 14. En conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la AND 2023. 15. Continuación en el trabajo conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes en la elaboración de diversas encuestas dirigidas a nuestros principales grupos de valor e interés. 16. Se continua con el apoyo a la profesional de Gestión Documental de la AND, en el proceso del Plan de Mejoramiento de Gestión Documental de nuestra Entidad. 17. Continuación con el apoyo al equipo de PETI de la AND, en la construcción de su Plan con temas relacionados a Comunicación Estratégica y Grupos de Valor e Interés. 18. Realización de las Formaciones AND 2023 dirigidas a nuestros Grupos de Valor e Interés, las cuales se trasmiten mediante el Facebook de la Entidad y se tratan temas relacionados a nuestro sector. Realización de concursos de ideación digital durante las Formaciones AND 2023, donde se realiza una prueba de conocimiento con los asistente al espacio y esta relacionada con el tema tratado. 19. Diseño, elaboración y publicación de la “Campaña Protocolo Atención y Servicio al Ciudadano”. 20. Diseño y elaboración de piezas para Regionalización AND 2023. 21. Realización de Café Institucional AND. 22. Grabación y edición de material para creación del video institucional de la AND 2023. DICIEMBRE: Desde Comunicación Estratégica se continua con la ejecución de el Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND 2023 - 2026 y se implementa en su totalidad el Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023, para esto: 1. Se apoyó a Talento Humano de la AND con diseño, elaboración y publicación de diversas piezas gráficas relacionadas al Plan de Capacitaciones de la AND 2023 y otros temas relacionados a nuestra Entidad. 2. Se apoyó a las diferentes áreas de la AND en temas relacionados a comunicación, todos estos relacionados a la Plataforma Estratégica y Servicios de la Entidad. 3. Diseño, elaboración y divulgación de campañas internas como: “Principios y Valores AND 2023”, “Endomarketing”, entre otras. 4. Digitalización: Alimentación de la herramienta digital para los indicadores de las redes sociales oficiales de la AND. 5. Se desarrolló la Campaña magna enmarcada en el diseño de "Pilares de Marca AND" y campaña de "Implementación de Marca mediante: Atraer - Seguir - Convertir - Fidelizar - Referir", desde donde se desprenden estrategias de valor comercial en beneficio de la Entidad: Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Regionalización AND”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Transformación Digital”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “Ser Digital”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “A-N-D”. Diseño y publicación en los diversos canales digitales de la Entidad, la campaña “On - AND”. 6. Diseño y realización de diversas piezas gráficas para la AND. 7. Publicación en los canales digitales oficiales de la AND, de videos para cápsulas con temas relacionados a la AND: como la plataforma estratégica, Rendición de Cuentas, Servicios Ciudadanos Digitales. entre otros. 8. Elaboración de boletines de prensa con temas relacionados a la Agencia Nacional Digital, estos se han publicados en la Intranet y Sede Electrónica de la AND. 9. Creación y alimentación constante del repositorio digital y gráfico creado en el OneDrive del correo institucional de Comunicaciones. 10. Publicación constante en las redes sociales y canales digitales oficiales de la AND con información de valor relacionada a la Entidad. 11. Apoyo desde la parte comunicacional, en eventos en los que ha participado la Dirección y Subdirecciones de la AND. 12. Diseño, montaje de Stand AND en eventos donde ha participado la Entidad, también se dio apoyo en la promoción de la AND en estos espacios. 13. En trabajó en conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes se realizó la Estrategia de Rendición de la AND 2023. 14. En trabajó en conjunto con el proceso de Grupo de Valor e Interes se elaboraron diversas encuestas dirigidas a nuestros principales grupos de valor e interés. 15. Se trabajó con el equipo de PETI de la AND, en la construcción de su Plan con temas relacionados a Comunicación Estratégica y Grupos de Valor e Interés. 16. Se realizaron las Formaciones AND 2023 dirigidas a nuestros Grupos de Valor e Interés, las cuales se trasmitieron mediante el Facebook de la Entidad y donde se trataron temas relacionados a nuestro sector. Realización de concursos de ideación digital durante las Formaciones AND 2023, donde se realizó una prueba de conocimiento con los asistente al espacio y esta relacionada con el tema tratado. 17. Diseño, elaboración y publicación de la “Campaña Protocolo Atención y Servicio al Ciudadano”. 18. Diseño y elaboración de piezas para Regionalización AND 2023. 19. Divulgación del video institucional de la AND 2023. 20. Elaboración de diversos videos con subtítulos para acceso a la información. Estos fueron divulgados y promulgados en los diferentes canales digitales oficiales de la AND. 21. Adiciónala a lo anteriormente nombrado, se realizaron diversas actividades relacionadas a comunicación estratégica interna y externa de la Entidad para continuar con la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones AND 2023 - 2026 e implementar en su totalidad el Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2023.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia publicados en la página web | Estados Financieros | Mensual | Mensual | Número | 10 | Febrero | Noviembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Contador | 4 | DICIEMBRE: LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023 FUERON PREPARADOS Y PRESENTADOS A LA DIRECCIÓN, ESTAN EN PROCESO DE AUDITORIA POR PARTE DE LA REVISORIA FISCAL, LA ENTIDAD ESTA DENTRO DE LOS PLAZOS PARA SU PRESENTACIÒN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DELA CGN - UNA VEZ FIRMADOS SERÁN PUBLICADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 1 | SEPTIEMBRE: Cumplido.
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 70% | DICIEMBRE:
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | 1 | DICIEMBRE: Documento Elaborado de acuerdo con las actividades realizadas en los procesos de Gestion del Talento Humano, Comunicación Estrategica, Gestion Documental, Gestión de Grupos de Interés y Direccion. Actividades que se plasmaron de manera transversal a la entidad
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | 100% | DICIEMBRE: Se realizarón las actividades correspondientes al Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Se realizó autodiagnóstico de la Politica de Gestión del Conocimiento en la entidad.