## Hoja1
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2024 Versión: 1
q
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2024 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cualitativo a 31 de marzo 2024 (I Trimestre) | Avance cualitativo a 31 de marzo 2024 (I Trimestre)
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Implementar el modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febreto | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | MARZO: La ejecución de esta actividad no se ha desarrollado debido a que se encuentra en proceso de perfeccionamiento del convenio Interadministrativo entre la Agencia Nacional Digita y MinTIC, el cual depende el inicio de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales base. | 0%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Elaborar el Plan de Acción de Comunicaciones | Plan de Acción de Comunicaciones elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones | MARZO: Se inicia con la elaboración del Plan de Acción de Comunicaciones AND 2024 teniendo en cuenta las necesidades de Comunicación internas y externas de la Entidad. | 0
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan de Acción de Comunicaciones | Plan de Acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | MARZO: Se inicia con la elaboración del Plan de Acción de Comunicaciones AND 2024 teniendo en cuenta las necesidades de Comunicación internas y externas de la Entidad, para presentarlo ante Comité de Gestión y Desempeño cuando se cite y ser aprobado por este. | 10%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar Plan de Acción del modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Plan Modelo de negocio Implementado AND | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | MARZO: Se ha adelantado la implementación del Plan de Acción Modelo de Negocio de la AND 2024, realizando las siguientes acciones: - Se realiza base de datos de los municipios de Colombia. - Se elabora el documento “Ruta de la Transformación Digital” AND, el cual se encuentra dirigido a los Alcaldes, Gobernadores y sus respectivos equipos de trabajo donde se dan lineamientos para que incluyan dentro de sus Planes de Desarrollo el Capítulo de la Transformación Digital. - Se envía mediante correo institucional el documento “Ruta de la Transformación Digital” a las diferentes Alcaldías y Gobernaciones del País. - Participación en diversos eventos regionales y nacionales donde se ha dado a conocer la Plataforma Estratégica, el Portafolio de Servicios y el documento “Ruta de la Transformación Digital” de la Agencia Nacional Digital. - Junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia se han elaborado reuniones con diversos actores gubernamentales regionales a quienes se les explicó el documento “Ruta de la Transformación Digital” AND, donde se dan lineamientos para que incluyan dentro de sus Planes de Desarrollo el Capítulo de la Transformación Digital que abarca la formulación y desarrollo de diversos proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para sus territorios. - Desde los procesos de Planeación y Comunicaciones de la Entidad, se realizó la actualización del Portafolio de Servicios de la AND 2024, el cual fue presentado ante el Comité Dirección para aprobación. - Se inicia con la elaboración del Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2024, donde se realizarán acciones de comunicación dirigidas al posicionamiento de la Entidad y serán divulgadas mediante las Redes Sociales de la Agencia Nacional Digital. - Participación de diversos colaboradores de la Entidad, autorizados por la Alta Dirección de la AND, en diversas reuniones de carácter regional y nacional donde han dado a conocer la Plataforma Estratégica, el Portafolio de Servicios y el documento “Ruta de la Transformación Digital” de la Agencia Nacional Digital. Se reporta un 10%, quedando en rezago un 8%, pues no se cuenta con el personal necesario, ni los perfiles para dar la ejecución correspondiente. | 10%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | MARZO: Se construye el Plan del Sistema de Gestion de la Calidad para la vigencia 2024. Para los otros susbsitemas que componen el SIGAND, se encuentra en proceso de contratacion los recursos humanos para la construccion y seguimiento de las actividades que componen el plan. | 0
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | MARZO: De acuerdo con el cronograma del Sistema de Gestion de la Calidad, se creo el DE.FT.11 Formato Autoevaluacion de Procesos. Se realizo socializacion el 02 de abril del 2024 con todos lo lideres de proceso y subdirectores con el fin de dara conocer la metodologia de diligenciamiento y el cronograma para dar cumplimiento a la actividad. | 5%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión del conocimiento y la innovación | Por Definir | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdireccion de Soluciones y Servicios | MARZO: Se cuenta con avances parciales sobre algunas acciones propuestas del plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG, según programación aprobada del 2023 (no se tenía recurso humano para ejecutarla); se trabajará en la II Trimestre de 2024 verificando la articulación de las acciones proyectadas con las nuevas directrices AND. Algunas actividades que pueden ser parte de la implementación de esta política se han ejecutado de manera independiente, sobre la temática deI+D+i: 1. Identificación de actores de interés para generar alianzas de cooperación para potenciales proyectos colaborativos en temas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) (Instituciones de Educación Superior - IES) 2. Generación de matriz de propuesta como avance a la estrategia de contenidos para las temáticas "Transferencia de Conocimiento de acuerdo al territorio" sugeridos para los diferentes grupos de valor. 3. Análisis de tipologías de actores de Minciencias, para orientar a la parte técnica y directiva para la decisión del tipo de reconocimiento a solicitar ante Minciencias 4. Generar el levantamiento de inventario de activos de información, relacionado con las capacidades en recursos humanos y tecnológicos disponibles en la Agencia para el proceso de I+D+i | 0
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión del conocimiento y la innovación | Por Definir | Implementar el Plan de trabajo de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | MARZO: No aplica reportar avances en su implementación, según programación aprobada del 2023. | 0%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Elaborar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | MARZO: Se encuentra en proceso de contratacion de los recursos humanos para la construccion del Plan. | 0
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Implementar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental | Plan del Sistema de Gestión Ambiental implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | MARZO: Se encuentra en proceso de contratacion de los recursos humanos para la implementacion del Plan. | 0%
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestion Juridica | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) atendidas a través de los diferentes canales dentro de la Agencia | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | MARZO: No Aplica para el periodo. | NA
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestion Juridica | Coordinar la elaboración de las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | ENERO: Entraron un total de 182 PQRSD, de las cuales las 182 fueron resueltas. FEBRERO: Entraron un total de 217, de las cuales 217 fueron resueltas. MARZO: Entraron un total de 82 PQRSD, de las cuales 82 fueron resueltas. (SE ANEXO EN EL REPOSITORIO EVIDENCIAS DE ENERO A FEBRERO, MATRIZ Y DE MARZO CUADRO DE SEGUIMIENTO) | 25%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Programa de Transparencia y Ética Pública de la agencia elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones | MARZO: Se elaboro Programa de Transparecia y Etica Publica, de igual manera fue aprobado en Comite Institucional de Gestion y Desempeño. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Programa de Transparencia y Ética Pública elaborado de la agencia implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | MARZO: No se presenta reporte para el periodo. | 0%
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Integrar soluciones y servicios enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación que aporten a la transformación digital del estado colombiano. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar las soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan a las entidades públicas en sus procesos de transformación digital a nivel nacional y territorial. | Soluciones Desarrolladas | Soluciones Desarrolladas | Trimestral | Trimestral | Número | 12 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | MARZO: ICETEX - Fabrica de Software: Esquema de Fabrica de Software para soportar los procesos y servicios TI del Icetex. MINTRASPORTE 939-2023: Aunar esfuerzos para desarrollar actividades de transformación digital y ascenso tecnológico que propendan por la interoperabilidad, integración, administración, gestión, actualización y evolución de servicios e infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones - TIC, para el cumplimiento de los objetivos misionales en ejecución de politicas, planes, programas y proyectos de las PARTES; con la asesoría, gestión y apoyo de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE: Contratar los servicios de, acompañamiento técnico en ciencia tecnología e innovación y la ejecución de la puesta en marcha y funcionamiento de energías renovables en viviendas de interés social, así mismo para operativizar centros de acceso comunitario de tics en zonas rurales y/o urbanas apartadas en la localidad de santa fe. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL: Servicios de puesta en funcionamiento de sistemas integrados de seguridad basados en TICS y transformación digital del adulto mayor en la localidad de san Cristóbal. | 4
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Integrar soluciones y servicios enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación que aporten a la transformación digital del estado colombiano | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Implementar la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Informe red de conformación de una red de alianzas implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | MARZO: En atención al cumplimiento de los objetos de los contratos que se ejcutan actualmente se tiene las siguientes alianzas estratégicas: OPITECH: Apoyo para el proyecto de ICETEX-FS ADA: Apoyo para el proyecto FURAG-SIGEP GREENERGY: Apoyo para el proyecto Santa Fe | 25%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | MARZO: Se encuentra en proceso de contratacion de los recursos humanos para la implementacion del Plan. | 0%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el plan de trabajo para la adopción del Marco de Referenca de Arquitectura Empresarial del MinTIC de acuerdo a los dominios definidos en el documento de alcance y metodologia. | Plan de implementación de Arquitectura Empresarial implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Lider de Gestión de TI | MARZO: Se encuentra en proceso de contratacion de los recursos humanos para la implementacion del Plan. | 0%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera | FEBRERO: La Subdireccion Administrativa y Financiera de la entidad elaboro la actualizacion del modelo de gestion de talento humano en cumplimiento del decreto 612 de 2018 que indico la publicacion delos planes institucionales aprobadas por el Comite Institucional de Gestion y Desempeño y publicado el 31 de enero de 2024 | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera | MARZO: La Subdireccion Administrativa y Financiera de la entidad procedio a la implementacion del modelo de gestion humana, forjando alianzas publico privadas con distintas entidades como la ESAP, ARL Positiva, encontrandose proxima para programacion y desarrollo | 0%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | FEBRERO: La Subdireccion Administrativa y Financiera de la entidad elaboro lel Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento del decreto 612 de 2018 que indico la publicacion delos planes institucionales aprobadas por el Comite Institucional de Gestion y Desempeño y publicado el 31 de enero de 2024 | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | MARZO: La subdireccion Administrativa y Financiera de la entidad remitio solicitudes de cotizacion para la contratacion de la pretsacion de los servicios de salud para realizar los examenes medicos ocupacionales de los empleados y se remitio a la ESAP y Positiva solciitud de capacitacion en el marco del PIC y del plan de Seguridad y salud en el trabajo, actividades tales como prevencion del riesgos, accidente de trabajo, enfermedad laboral. | 0%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | FEBRERO: La Subdireccion Administrativa y Financiera de la entidad elaboro el Plan Estrategico de talento humano en cumplimiento del decreto 612 de 2018 que indico la publicacion delos planes institucionales aprobadas por el Comite Institucional de Gestion y Desempeño y publicado el 31 de enero de 2024 | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | MARZO: La Subdireccion Administrativa y Financiera de la entidad procedio a la implementacion y desarrollo de las actividades en el marco del bienestar laboral como son el dia de la Mujer, el dia del Hombre; asimismo, se solicito a laARLPositiva el agendamiento de actividades de capacitacion para trabajo en equipo e inteligencia emocional. Por otra parte, a la ESAP se le solicito capacitacion circular 026 del 2023 sobre prevencion y atencion del acoso laboral sexual, solucion en manejo de conflicto y neuroliderazgo, clima organizacional y trato digno, ABCde genero y equidad laboral. | 8%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | FEBRERO: La Subdireccion Administrativa y Financiera de la entidad se encuentra en la proyecccion para la adopcion de la estrategia de gestion de conflictos de interes de la entidad de orden nacional | 0
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | MARZO: La Subdireccion Administrativa y Financiera de la entidad una vez elaborado y publicado comenzara el proceso de implementacion de la estrategia de gestion de conflicto de interes en el siguiente periodo de abril a junio 2024 | 0
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Documental | Gestión Documental | Actualizar Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | FEBRERO: En el mes de enero se aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Plan Institucional de Archivos-PINAR, con las actividades programadas para el 2024 y se publicó en la página web. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | MARZO: En el marco de la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR: Proyecto 1: Se inicia el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental con el Archivo General de la Nación, realizando la primera mesa técnica. Proyecto 2: En el marco de la Auditoria de ISO 2700. Se realizo la creación del formato listado maestro de documentos externos para suplir la no conformidad no. 4 información y Documentación. Acompañamiento en los procesos de estructuración del plan de mejoramiento derivado del proceso de auditoria ISO 27001, asistencia a las reuniones del equipo y diligenciamiento de la clasificación de información según lo solicitado. en lo relacionado con el proceso de gestión documental. Proyecto 4: Se realizó la respectiva Capacitación “Inducción Gestión Documental, guía para la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión”, adicionalmente se realizaron sesiones con la Subdirección de Soluciones y Servicios, sobre la aplicación de la TRD en los expedientes que serán conformados en Sharepoint. | 8%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia publicados en la página web | Estados Financieros | Trimestral | Trimestral | Número | 4 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Contador | MARZO: Se Prepararon y publicaron los EEFF correspondientes a la vigencia 2023 de conformidad con las normas, plazos y requisitos establecidos por la COntaduría General de la Nación. | 1
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | ENERO: 17 ASESORIAS ATENDIDAS FEBRERO: 21 ASESORIAS ATENDIDAS MARZO: 17 ASESORIAS ATENDIDAS | 25%
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de los Servicios Ciudadanos Digitales base | Informe de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales | Informe de la operación de SCD elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | MARZO: La ejecución de esta actividad sedesarrollado en el mes de enero y febrero para marzo no se ejecuto debido a que se encuentra en proceso de perfeccionamiento del convenio Interadministrativo entre la Agencia Nacional Digita y MinTIC, el cual depende el inicio de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales base. | 2
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales base | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital en operación | Evolutivos de SCD base en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | MARZO: La ejecución de esta actividad no se ha desarrollado debido a que se encuentra en proceso de perfeccionamiento del convenio Interadministrativo entre la Agencia Nacional Digita y MinTIC, el cual depende el inicio de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales base. | 0
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | MARZO: La ejecución de esta actividad sedesarrollado en el mes de enero y febrero para marzo no se ejecuto debido a que se encuentra en proceso de perfeccionamiento del convenio Interadministrativo entre la Agencia Nacional Digita y MinTIC, el cual depende el inicio de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales base. | 2
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de GOV.CO | Evolutivos de GOV.CO en operación | Evolutivos de GOV.CO en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | MARZO: La ejecución de esta actividad no se ha desarrollado debido a que se encuentra en proceso de perfeccionamiento del convenio Interadministrativo entre la Agencia Nacional Digita y MinTIC, el cual depende el inicio de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales base. | 0
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Asistir técnicamente a las entidades para su integración a SCD y GOV.CO conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para su integración a SCD y GOV.CO | Entidades asistidas técnicamente | Trimestral | Trimestal | Número | 124 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | MARZO: La ejecución de esta actividad no se ha desarrollado debido a que se encuentra en proceso de perfeccionamiento del convenio Interadministrativo entre la Agencia Nacional Digita y MinTIC, el cual depende el inicio de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales base. | 0
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Dar continuidad a la implementación de la gestión del riesgo institucional (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital) | Política de gestión del riesgo, guía de gestión del riesgo, controles y planes de tratamiento de riesgos implementados | Informe de seguimiento a la implementacón de la gestión integral de riesgos | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección / Equipos de planeación, seguridad de la información y control interno | MARZO: No Aplica para el periodo. | NA
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno | Plan de trabajo para la implementacón del sistema de control interno elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | FEBRERO: El plan de trabajo del proceso de seguimiento, medición, evaluación y control se enmarca en el programa anual de auditorías, el cual ha tenido las siguientes versiones: Enero: Se presentó primera versión ante el comité de control interno, el cual fue aprobado y publicado en los canales de comunicación de la Agencia Se presentó versión 2 del programa anual de auditorías ante el comité de control interno, se incluyó auditoría interna en el marco de 27001 a los SCD y auditoría interna al sistema de gestión ambiental. Se presentó versión 3 del programa anual de auditorías ante el comité de gestión y desempeño, en este se reprograman las auditorías a gestión documental y gestión contractual. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Sistema de Control Interno de acuerdo con la normatividad aplicable | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | MARZO: El sistema de control interno se aplica en la AND de acuerdo a las necesidades presentadas. No existe una oficina de control interno consolidada, por lo tanto, las acciones de control interno se adelantan desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control. En este sentido se da cumplimiento a un programa de auditorías y se realiza el acompañamiento a los procesos de acuerdo a las necesidades. Durante el primer trimestre de 2024 no se cuenta con profesional de control interno, sin embargo, se han ejecutado auditorías desde el profesional de seguimiento y evaluación perteneciente al área de planeación, así mismo, se ha dado cumplimiento a los informes de seguimiento y de ley comprendidos en el programa anual de auditorías. | 17%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el Programa Anual de Auditoría | Programa Anual de auditoría elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | ENERO: Se elaboró el programa anual de auditorías en el mes de enero, fue aprobado por comité de control interno, la versión 2 se presentó en el mes de febrero y la versión 3 se presentó en comité de gestión y desempeños del mes de marzo 26 de marzo. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Programa Anual de Auditoria | Programa anual de auditoria implementado | Nivel de implementacion | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | MARZO: En el mes de enero de aprobó el programa anual de auditorias. Se llevo a cabo la auditoría interna al proceso de direccionamiento estratégico, informes de ley relacionados con: Software legal, Control interno contable CHIP, Informe de Austeridad del Gasto, Informe cumplimiento PQRSD, Informe independiente de CI. Se presentó modificación al programa anual de auditorías ante el comité de gestión y desempeño | 17%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | MARZO: Se aprueba Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion de la Agencia Nacional Digital, por el Comité Institucional de Gestion y Desempeño. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | MARZO: Se encuentra en proceso de contratacion de los recursos humanos para la implementacion del Plan. | 0%
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | FEBRERO: Dentro del primer trimestre se adopto el plan de accion de proteccion de datos aprobado durante el año 2023, no obstante, para el segundo semestre se tiene programado la actualizacion para la vigencia 2024. | 0
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | MARZO: Dentro del primer trimestre se adopto el plan de accion de proteccion de datos aprobado durante el año 2023, no obstante, para el segundo semestre se tiene programado la actualizacion e implementacion para la vigencia 2024. | 0%

## Hoja2
Áreas/Dependencias responsables | N° de Actividades
Dirección | 15
Subdireccion Administrativa y Financiera | 13
Subdirección Jurídica | 5
Subdirección de Soluciones y Servicios | 3
Subdirección de Desarrollo y SCD | 10
TOTAL | 46