## Hoja1
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2024 Versión: 1
q
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2024 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance cualitativo a 30 de septiembre 2024 (III Trimestre) | Avance cuantitativo acumulado a 30 de septiembre 2024 (III Trimestre)
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Implementar el modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febreto | Diciembre | Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales | SEPTIEMBRE: Se elaboró el modelo operativo conforme a las condiciones del flujo de caja establecido para el cumplimiento del objeto del convenio, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desembolsará a la AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND el valor de su aporte al convenio por un valor $ 42.533.326.769, cuyo desembolso será en 4 desembolsos, el documento está en aprobación por parte de MinTIC. En concordancia con lo anterior, El fondo Único de TIC realizó el primer desembolso contemplado en el convenio por valor de nueve mil ochocientos setenta millones setecientos once mil ciento setenta y cinco pesos ($ 9.870.711.175) m/cte a la AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND. | 70%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Elaborar el Plan de Acción de Comunicaciones | Plan de Acción de Comunicaciones elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan de Acción de Comunicaciones | Plan de Acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | JULIO: Se continúa con la implementación del Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2024, realizando las siguientes acciones adicionales a las reportadas en los meses pasados: - Se actualiza la Intranet de la AND, con una nueva imagen gráfica. - Se continúa con el diseño de diversas piezas comunicacionales relacionadas a la Entidad. - Se realizan diversas noticias de la Entidad y se publican en la Sede Electrónica y la Intranet de la AND. - Se apoya al proceso de Talento Humano en el diseño de piezas y de Formularios para la elección de los Comités AND 2024. - Se realiza empalme desde el proceso de Comunicación Estratégica con el nuevo Director de la Entidad. - Se continúa trabajando en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la AND 2024 y apoyando el Nodo Sectorial de TI liderado por MinTic. Se continúa con la socialización de las siguientes campañas: - Campaña Conflicto de Interés, (enviada mediante correo institucional a los correos de los colaboradores de la AND). - Campaña Código de Integridad, (se realizó y se está enviando de acuerdo al cronograma de publicación mediante correo institucional a los colaboradores de la AND). - Campaña Cumpleaños Colaboradores AND, (se realiza mes a mes y se está enviando de acuerdo al cronograma de publicación mediante correo institucional a los colaboradores de la AND). - Se ha participado en las reuniones semanales convocadas por el MinTic relacionadas a Comunicación Estratégica del sector. - Se actualizó toda la imagen institucional para dar cumplimiento a la Ley 2345 de 2023 “Chao Marcas”, para esto se desarrolló el nuevo Manual de Identidad Visual de la AND, el nuevo logo símbolo, se actualizó el Portafolio de Servicios de la AND, se actualizaron los diversos Formatos y documentos que posee nuestra Entidad. Además se actualiza la Sede Electrónica de la Entidad. AGOSTO: Se continúa con la implementación del Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2024, realizando las siguientes acciones adicionales a las reportadas en los meses pasados: - Se actualiza de forma constante la información de la Sede Electrónica y la Intranet de la AND, con información de la Entidad. - Se continúa con el diseño de diversas piezas comunicacionales relacionadas a la Entidad. - Se apoya al proceso de Talento Humano con el diseño y publicación de perfiles que se necesitan para la Entidad. - Se continúa trabajando en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la AND 2024 y apoyando el Nodo Sectorial de TI liderado por MinTic. - Se participa desde el proceso de Comunicación Estratégica en la Auditoria que adelanta la Contraloría General de la Nación. - Se continúa con el apoyo desde Comunicaciones a las diferentes áreas de la Agencia Nacional Digital. - Se realizan diversas noticias de la Entidad y se publican en la Sede Electrónica y la Intranet de la AND. - Se continúa al igual que los otros meses en la alimentación del Repositorio de Comunicaciones de la AND. SEPTIEMBRE: Se continúa con la implementación del Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2024, realizando las siguientes acciones adicionales a las reportadas en los meses pasados: - Se continúa con el diseño y elaboración de piezas gráficas del Código de Integridad de la AND, las cuales han sido enviadas mediante correo institucional a nuestros colaboradores. - Se ha apoyado el Plan de Capacitaciones de Talento Humano, elaborando piezas de invitación para estas. - Se elabora todos los meses la Campaña Cumpleaños Colaboradores AND con el fin de felicitarlos por su cumpleaños y así generar pertenencia. - Se elabora Campaña del Código de Integridad de la AND, dirigida a los colaboradores de la Entidad y se envía mediante correo institucional. - Se continúa con el desarrollo y participación en diversos eventos relacionados con la AND. - Se actualiza la matriz donde se lleva el registro de los eventos y reuniones en las que se ha participado. - Se realiza matriz con eventos de interés para la AND. - Se realizó la Campaña “Ser Digital”, explicando temas sobre Transformación Digital, la cual fue publicada en los diversos canales digitales de la Agencia Nacional Digital. - Se desarrolló junto con el MinTic, jornada mediante Teams “Socialización actualización Biblioteca General de Componentes - KIT UI 9.1”. - El Equipo REDAM de la AND ha venido desarrollando diversas Capacitaciones relacionadas al Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM. - Se trabaja constantemente junto con la WebMaster de la AND en las mejoras y actualizaciones para la Sede Electrónica de la Entidad. - Se realiza monitoreo constante en las Redes Sociales oficiales de la Agencia Nacional Digital. - Se continúa con el apoyo desde Comunicaciones a las diferentes áreas de la Agencia Nacional Digital. - Se realizan diversas noticias de la Entidad y se publican en la Sede Electrónica y la Intranet de la AND. - Se continúa al igual que los otros meses en la alimentación del Repositorio de Comunicaciones de la AND. - Se continúa trabajando en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la AND 2024 y apoyando el Nodo Sectorial de TI liderado por MinTic. | 70%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar Plan de Acción del modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Plan Modelo de negocio Implementado AND | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | SEPTIEMBRE: - Se realiza el Esquema que contiene el Segmento de Clientes priorizados de la AND. - Se elabora documento con propuesta del Plan de Despliegue, el cual debe ser aprobado para su implementación. - Se actualiza base de datos de clientes de la AND. (Esta base se actualiza de forma constante). - Realización de documento con Mapeo de Proyectos de Transformación Digital o relacionados al sector, todo esto para generar de oportunidades de negocio para la AND. En este se encuentran los contactos de las Entidades. - Se desarrolló junto con el MinTic, coversatorio sobre la importancia de los Servicios Ciudadanos Digitales y los pasos para su vinculación, este fue dirigido a los líderes TI en la ciudad de Cúcuta. - Desde la Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales se realizó acompañamiento técnico a entidades para vinculación a los Servicios Ciudadanos Digitales en Antioquia. - El Equipo REDAM de la AND ha venido desarrollando diversas Capacitaciones relacionadas al Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM. - Se actualiza matriz con el Mapeo de los Eventos y reuniones en las que se ha participado. - Se elabora documento con la Identificación de servicios de Transformación Digital que solicitan los posibles clientes de de manera recurrente. - Se continua con la implementación del Plan de Acción de Comunicaciones de la AND 2024. Este Plan enmarca acciones de comunicación enfocadas al reconocimiento y posicionamiento de la Entidad. - Se ha realizado cubrimiento a través de las Redes Sociales oficiales de la AND de los eventos y reuniones en los cuales se ha participado. - Desde el proceso de Comunicación Estratégica se realizó Campaña Educativa sobre conceptos Transformación Digital, la cual fue publicada en las Redes Sociales de la Agencia Nacional Digital. - Desde el proceso de Comunicación Estratégica se realizó Campaña "Ser Digital", con conceptos relacionados al mundo digital, esta fue publicada en las Redes Sociales de la Agencia Nacional Digital. - Se continua en la labor para desarrollar la proyección de presupuesto de ventas. | 72%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Planeación | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Planeación | SEPTIEMBRE: SGC: De acuerdo con el seguimiento realizado a los indicadores del SIGAND de la Agencia Nacional Digital para el II Trimestre del 2024, se realiza informe para presentarlo en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Participación en las reuniones y mesas de trabajo para la elaboración y diseño de los indicadores de gestión del Proceso de Gestión de Proyectos de CTI Aplicada. Se realiza capacitación del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional Digital a todos los contratistas y personal de planta. Grabación. Se socializa a la Subdirectora Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales los indicadores de gestión: Desviación del Cronograma, Oportunidad de Entrega, Devolución de Entregables, Ciclos de Corrección de Entregables Devueltos y Cumplimiento de ANS, diseñados para la medición en la ejecución de los proyectos en el Proceso de Gestión de Proyectos de CTI aplicada. De igual manera fueron aprobados mediante correo electrónico por la Subdirectora. Para la divulgación de estos indicadores se programó una reunión con los gerentes de cada proyecto, indicándoles y explicándoles la formulación de seguimiento en la ficha de indicador y la fecha en el cual se iniciará su implementación. Lo anterior da cumplimiento a los numerales 7 .1.5 Recursos de seguimiento y medición, 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, 9.1.3 Análisis y evaluación de la Norma Técnica NTC ISO 9001 2015. Se oriento al equipo de planeación en la actualización del Modelo Operativo de Gestión de Proyectos y Carta Descriptiva del Proceso de Gestión de Proyectos de CTI Aplicada. De acuerdo con los resultados de auditorias realizadas en vigencias anteriores y la revisión por la alta dirección de cada vigencia en donde se evalúa la pertinencia del Sistema Integrado de Gestión con el modelo de negocio y objetivos institucionales de la Agencia Nacional Digital, se envía al profesional de planeación de la AND los seguimientos de las actividades propuestas para los planes de mejoramiento a las oportunidades de mejora realizados en la vigencia 2022 y 2023, esto con el fin de enviar al proceso de SMEyC y de socializar los hallazgos con el profesional de planeación y contextualizar las actividades a realizar y culminar o cerrar los hallazgos adjudicados al proceso de Direccionamiento Estratégico. Se comparte al Profesional de Planeación propuesta de Plan de Mejoramiento para revisión y VoBo de acuerdo con los resultados e informe de la auditoria interna al proceso de Direccionamiento Estratégico, de igualmente se adjunta al correo Carta de Conclusiones Auditoria Interna e Informe Final Auditoría Interna Direccionamiento Estratégico. En espera de aprobación para su implementación. Lo anterior da cumplimiento a los numerales 10. Mejora, 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva, 10.3 Mejora Continua basado en la Norma Técnica Internacional ISO 9001 2015. Se comparte al Profesional de Planeación DE.PR.04 PROCEDIMIENTO FORMULACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION AND, con el fin de ser revisado y dar VoBo para proceder a la publicación, socialización e implementación del procedimiento, lo anterior da cumplimiento a los numerales 7.5. Información Documentada, 7.5.2. Creación y actualización y 9.1 Seguimiento, Medición, análisis y Evaluación. Se apoya al equipo de trabajo de Servicios Ciudadanos Digitales (Documentadores y Gerentes de Anexos, Convenio 1155 2024) en la asesoría en la construcción de los repositorios documentales y criterios de aceptación para la documentación que será presentada aprobación ante MinTIC. De igual manera se presenta a los asistentes la siguiente estructura del repositorio final del convenio 602 2022, Desembolsos/N° de desembolso/N° de Anexo/Documentación. De igual manera se expresa a los asistentes la estructura del repositorio de expedientes digitales de los proyectos de la Agencia Nacional Digital el cual esta estructurada de acuerdo con las Tablas de Retención Documental convalidadas a la fecha por el AGN. De igual manera se expresa que la Nemotecnia presentada por el aliado no tiene validez, toda vez que los documentos se deben construir de acuerdo con los requisitos documentales que implemente el MinTIC. Se recomienda por parte de planeación fortalecer la comunicación y los canales de estos, para unificar los conceptos entre AND, Aliado y MinTIC, de igual manera se expresa que, los documentos que se creen dentro del proyecto son exclusivamente del mismo y que deben avisar a planeación si algún documento afecta o interviene en el Sistema Integrado de Gestión de la AND para realizar las actualizaciones que den lugar. Se da la asesoría por parte de planeación de utilizar los logos que representan a cada entidad, de acuerdo con la ley “Chao Marcas” del Gobierno Nacional. NEMOTECNIA Convenio 1155 - 2024 [En persona]-20240919_145045-Grabación de la reunión.mp4 NEMOTECNIA Convenio 1155 - 2024 [En persona]-20240919_141642-Grabación de la reunión.mp4 [In-person]Gestión documental_Nemotecnia - Convenio 1155 - 2024-20240923_091624-Grabación de la reunión.mp4 Se relacionan los enlaces de grabaciones de reuniones. Se envía correo electrónico a las diferentes dependencias solicitando los reportes de indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional Digital, de igual manera se envía correo electrónico a los gerentes de proyectos para solicitar el reporte de indicadores de proyectos, el cual inicio su medición a partir del mes de septiembre. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2024.xlsx INDICADORES PROYECTOS. SGSST: A traves de la Subdireccion Administrativa y financiera se adelanto la gestion a traves del proceso de talento humano se adelanto gestiones y se efectuo la medicion de iluminacion, cronograma de pausas activas, se desarrollo formacion e induccion a los miembros del comite de convivencia laboral y COPASST, indicando sus funciones y roles en cada comite. | 65%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión del conocimiento y la innovación | Por Definir | Elaborar el Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdireccion de Soluciones y Servicios | Sin Reporte. | 0
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión del conocimiento y la innovación | Por Definir | Implementar el Plan de trabajo de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | Sin Reporte. | 0%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Elaborar el Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Implementar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental | Plan del Sistema de Gestión Ambiental implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | Sin Reporte. | 0%
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestion Juridica | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) atendidas a través de los diferentes canales dentro de la Agencia | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | No programanda para este periodo. | 1
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestion Juridica | Coordinar la elaboración de las respuestas a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, dando respuesta de fondo y en los tiempos requeridos | Respuestas a PQRSD elaboradas | PQRSD respondidas | Mensual | Mensual | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | JULIO: En el mes de Julio fueron recepciónadas y atendidas 79 PQRSD. AGOSTO: En el mes de Agosto fueron recepciónadas y atendidas 126 PQRSD. SEPTIEMBRE: En el mes de Septiembre fueron recepciónadas y atendidas 80 PQRSD. | 75%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Programa de Transparencia y Ética Pública de la agencia elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Programa de Transparencia y Ética Pública elaborado de la agencia implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | Sin Reporte. | 16%
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Integrar soluciones y servicios enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación que aporten a la transformación digital del estado colombiano. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar las soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan a las entidades públicas en sus procesos de transformación digital a nivel nacional y territorial. | Soluciones Desarrolladas | Soluciones Desarrolladas | Trimestral | Trimestral | Número | 12 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | SEPTIEMBRE: Para el período III trimestre de 2024 se celebraron los siguientes contratos: *Contrato derivado 042-2024 (Prestar servicios de operación y soporte para asegurar el correcto funcionamiento, disponibilidad, seguridad y continuidad de la Infraestructura como servicio- IaaS y de la Plataforma como servicio - Paas usada para la gestión de los Servicios de Información, Aplicativos, Portales y Micro sitios de la Nube Privada del Departamento Administrativo de la Función Pública). *Convenio 1155-2024: (Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los servicios de soporte, evolución, mantenimiento, operación, uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales - SCD- (Interoperabilidad, Autenticación Digital, Carpeta Ciudadana Digital y Firma Digital), GOV.CO, SIGMI, Portal de Lenguaje Común de Intercambio y Mi Colombia Digital, que aporte al Estado colombiano la capacidad y eficiencia requerida para el proceso de transformación digital). *Proyecto 05: Estabilización, refinamiento e incorporación de funcionalidades de CCD: (Se realizará mantenimiento evolutivo a Carpeta Ciudadana Digital y todos sus sistemas de apoyo, así como la estabilización de los diferentes a hallazgos en ambiente productivo del servicio de autenticación digital, asociados a corrección de errores, refactorización de componentes, mejoras de desempeño, seguridad experiencia de usuario, usabilidad o mejoras emergentes). | 9
2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Integrar soluciones y servicios enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación que aporten a la transformación digital del estado colombiano | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Implementar la conformación de una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND | Informe red de conformación de una red de alianzas implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Abril | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | SEPTIEMBRE: Contrato AND-303-2024 - TYS (Prestacion servicios Mesa al proyecto ICETEX) - Septiembre Contrato AND-301-2024 - OPITECH (Prestación servicios Fabrica al proyecto ICETEX) - Septiembre Contrato AND-285-2024 - OPITECH (Prestacion servicios Fabrica al proyecto FNA) - Agosto. Contrato No. AE-AND-022-2024 ALIANZA ESTRATÉGICA (Unir esfuerzos, conocimientos y capacidad técnica para garantizar los servicios integrales para la operación y soporte de la infraestructura de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD), el Portal Único del Estado Colombiano gov.co, Mi Colombia digital, SIGMI y Lenguaje Común de intercambio, así como garantizar, mediante un modelo de fábrica de software, la especificación, desarrollo, implementación y mantenimiento para la evolución, de los SCD y otros servicios especiales y el desarrollo, implementación y migración de la solución “Mi Colombia Digital” | 66%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | SEPTIEMBRE: Actividad 1 De acuerdo con los elementos de la Política de Gobierno Digital, Colombia 2022, se trabaja en los siguientes: 1.Gobernanza, para esto se define el Rol de Gobierno de TI que tiene como propósito: • Gobernar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la AND Adicionalmente se definen los siguientes objetivos para este rol: • Evaluar e identificar el estado tecnológico actual y los desafíos de la Agencia. • Definir un roadmap (Hoja de ruta) claro en el rol del gobierno de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la adopción de nuevas tecnologías que apalanquen los objetivos de la Agencia. • Orientar esfuerzos hacia una sola visión de TI con la cual se mejoren los procesos de gestión de TI y una adecuada planificación de actualización y gobernanza tecnológica. 2.Habilitadores, para esto se trabaja en el ítem de Seguridad y Privacidad de la información, específicamente en el estado actual de la Seguridad Informática respecto a los siguientes elementos de infraestructura tecnológica: 365, Portales, Backup, Redes, Seguridad perimetral. Evidencia: 1-Gobierno_de_TI.pptx Actividad 2 Dentro del Contexto Institucional con el fin de cerrar una de las brechas identificadas, se realiza el nombramiento del Profesional de TI, el cual cumplirá las funciones del Rol de Gobierno de TI. Evidencia: 2-Rol Gobierno de TI.docx Actividad 3 Para el código de proyecto PETI23-SDSCD-01 - Respaldo de la Suite Microsoft 365 que permita garantizar la protección y disponibilidad de los datos alojados, se realizan las siguientes actividades: Se realiza la adquisición del licenciamiento de la Suite de Microsoft 365 bajo el contrato 193-2024 del 30 de abril de 2024 Evidencia: 3-CT.FT.09_FORMATO_ACTA_DE_INICIO_V1.pdf La cantidad de respaldos exitosos por meses se referencia en el excel que se adjunta como evidencias Evidencia: 4-HISTORIAL BACKUPS 2024.xlsx | 25%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el plan de trabajo para la adopción del Marco de Referenca de Arquitectura Empresarial del MinTIC de acuerdo a los dominios definidos en el documento de alcance y metodologia. | Plan de implementación de Arquitectura Empresarial implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Lider de Gestión de TI | SEPTIEMBRE: Para las fases de la AE para AND, en el apartado de Análisis de Brechas (AS IS – TO BE), se trabaja en la fase D – Arquitectura de Tecnología. Se genera información de la Gobernanza de TI y se inicia Assessment del estado actual de la tecnología esto con el fin de empezar la construcción de los artefactos definidos para esta fase, los cuales se detallan en la tabla 5 "Actividades y Artefactos Fase D", del “DOCUMENTO ALCANCE ARQUITECTURA EMPRESARIAL V1 - AND.pdf” Evidencia: 1-Gobierno_de_TI.pptx Igualmente, para la implementación de la Arquitectura Empresarial la cual involucra diferentes partes interesadas relevantes, para el rol o posición en la organización del Área de Tecnología, se define el Rol de Gobierno de TI bajo el nombramiento del Profesional de TI. Evidencia: 2-Rol Gobierno de TI.docx | 15%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Numero | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el modelo de gestión de talento humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera | SEPTIEMBRE: A traves de la Subdireccion Administrativa y financiera se adelanto la gestion a traves del proceso de talento humano el desarrollo del plan isntitucional de capacitaciones PIC, en el periodo objeto del seguimiento del plan de accion hemos adelantado un 20% de las activiadades programadas, tales como transformacion digital, infraestructura fisica, nube publica, ciberseguridad entre otros. | 76%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | SEPTIEMBRE: A traves de la Subdireccion Administrativa y financiera se adelanto la gestion a traves del proceso de talento humano se adelanto gestiones y se efectuo la medicion de iluminacion, cronograma de pausas activas, se desarrollo formacion e induccion a los miembros del comite de convivencia laboral y COPASST, indicando sus funciones y roles en cada comite. | 45%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | SEPTIEMBRE: A traves de la Subdireccion Administrativa y financiera se adelanto la gestion a traves del proceso de talento humano se realizo estrategica de divulgacion del codigo de integridad, se organizo la conmemoracion de cumpleaños de empleados de la planta de personal del trimestre | 53%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Elaborar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | SEPTIEMBRE: Se tiene agendado para presentar en el proximo comité institucional de gestion y desempeño para aprobacion. | 0
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | SEPTIEMBRE: Una vez aprobado el Plan de Conflictos de Interes se iniciara el proceso de implementacion en el tercer trimestre de julio a septiembre 2024. | 0%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Documental | Gestión Documental | Actualizar Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Documental | Gestión Documental | Implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | Sin Reporte. | 8%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia publicados en la página web | Estados Financieros | Trimestral | Trimestral | Número | 4 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Contador | Sin Reporte. | 2
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica | Asesorar a la Dirección y Subdirecciones en los temas jurídicos propios de la Agencia | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Asesorías en los temas jurídicos propios de la Agencia realizados | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | JULIO: Se atendió el 100% de las solicitudes de concepto elevadas por las áreas. AGOSTO: Se atendió el 100% de las solicitudes de concepto elevadas por las áreas. SEPTIEMBRE: Se atendió el 100% de las solicitudes de concepto elevadas por las áreas. | 75%
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de los Servicios Ciudadanos Digitales base | Informe de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales | Informe de la operación de SCD elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | JULIO: Se realiza informe correspondiente al mes de Julio de monitoreo y administración se adjunta evidencia. AGOSTO: Se realiza informe correspondiente al mes de Agosto de monitoreo y administración se adjunta evidencia. SEPTIEMBRE: Se realiza informe correspondiente al mes de Septiembre de monitoreo y administración se adjunta evidencia. | 7
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales base | Evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital en operación | Evolutivos de SCD base en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | SEPTIEMBRE: Se está realizando el levantamiento de la información, análisis y diágnostico de los sistemas que enmarcan los servicios ciudadanos digitales con el fin de priorizar las mejoras y evolutivos. | 3
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Prestar los servicios de operación (monitoreo, administración y soporte técnico) de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO | Informe de la operación de GOV.CO elaborado | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | JULIO: Se realiza informe correspondiente al mes de Julio de monitoreo y administración se adjunta evidencia. AGOSTO: Se realiza informe correspondiente al mes de Agosto de monitoreo y administración se adjunta evidencia. SEPTIEMBRE: Se realiza informe correspondiente al mes de Septiembre de monitoreo y administración se adjunta evidencia. | 8
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de GOV.CO | Evolutivos de GOV.CO en operación | Evolutivos de GOV.CO en operación | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | SEPTIEMBRE: Se está realizando el levantamiento de la información, análisis y diágnostico de los sistemas que enmarcan los servicios ciudadanos digitales con el fin de priorizar las mejoras y evolutivos. | 50%
1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Asistir técnicamente a las entidades para su integración a SCD y GOV.CO conforme a la priorización realizada por MinTIC | Entidades asistidas técnicamente para su integración a SCD y GOV.CO | Entidades asistidas técnicamente | Trimestral | Trimestal | Número | 124 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | SEPTIEMBRE: En el tercer trimestre se ha realizado el acompañamiento para integración a SCD y GOV.CO: 33 entidades | 90
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Dar continuidad a la implementación de la gestión del riesgo institucional (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital) | Política de gestión del riesgo, guía de gestión del riesgo, controles y planes de tratamiento de riesgos implementados | Informe de seguimiento a la implementacón de la gestión integral de riesgos | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección / Equipos de planeación, seguridad de la información y control interno | No programanda para este periodo. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno | Plan de trabajo para la implementacón del sistema de control interno elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Sistema de Control Interno de acuerdo con la normatividad aplicable | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | SEPTIEMBRE: Durante el tercer trimestre de la vigencia, se llevó a cabo la evaluación independiente del sistema de control interno, en el cual se evalua de manera transversal toda la gestión de la Agencia. | 67%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el Programa Anual de Auditoría | Programa Anual de auditoría elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Programa Anual de Auditoria | Programa anual de auditoria implementado | Nivel de implementacion | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | SEPTIEMBRE: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, se llevaron a cabo informes relacionados con seguimiento PQRSD, seguimiento a riesgos de corrupción, informe de gestión por dependencias. Así mismo, se llevaron a cabo auditorías relacionadas con los procesos de prestación y articulación de SCD | 67%
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | Cumplido. | 1
N.A. | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | Sin Reporte. | 0%
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | ALCANCE REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE: En cesion de fecha 22 de abril del 2024, el comité de Gestión y Desempeño mediante acta No. 015 aprobó la actualización y seguimiento del Plan de Accion de Proteccion de datos para la vigencia del año 2024. NOTA: En revision de la segunda linea de defensa este producto se da como cumplido en el tercer trimestre ya que se revisa en el periodo de Septiembre, el acta de reunion N°15 de CIGD y se confirma la aprobacion del mismo. Se inciara a evaluar la implementacion de este. | 1
N.A. | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | AGOSTO: Se realizó la identificación de reclamos presentados ante la AND sobre tratamiento de datos y se presentó reporte ante la SIC. SEPTIEMBRE: Se realizó capacitación de la Importancia del Tratamiento de Datos Personales al interior de la AND y Socialización de la politica del tratamiento de datos personales de la AND. Se publico pieza grafica para convocatoria de actividad de capacitacion. | 0%