## ACCESO DIRECTO
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION JURIDICA
SUBDIRECCION DESARROLLO Y SCD
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCION SOLUCIONES Y SERVICIOS

## SUBDIRECCION JURIDICA
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026 Versión: 1
[15 empty] | PROGRAMACION |  |  | SEGUIMIENTO |  | PROGRAMACION |  |  | SEGUIMIENTO |  | PROGRAMACION |  |  | SEGUIMIENTO
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de Inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2026 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | ENERO | FEBRERO | MARZO | Total programado I trimestre | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | Total programado II trimestre | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Total programado III Trimestre | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar las capacidades institucionales de la AND posicionándola como una entidad efectiva y con altos estándares en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. | Defensa Juridica | Gestion Contractual | Actualizar e implementar el manual de contratación y manual de supervisión | Manuales Contractuales Actualizados | Número de Manuales actualizados | Mensual | Semestral | Número | 2 | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar las capacidades institucionales de la AND posicionándola como una entidad efectiva y con altos estándares en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestion Juridica | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) atendidas a través de los diferentes canales dentro de la Agencia | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Número de Informes de PQRSD | Mensual | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar las capacidades institucionales de la AND posicionándola como una entidad efectiva y con altos estándares en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar e Implementar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación del Plan de Gestión | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | 0% | 9% | 9% | 18% | 33.3% | 9% | 9% | 9% | 27% | 27% | 9% | 9% | 9% | 27% | 27%

## SUBDIRECCION DESARROLLO Y SCD
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026 Versión: 1
[15 empty] | PROGRAMACION |  |  | SEGUIMIENTO |  | PROGRAMACION |  |  | SEGUIMIENTO |  | PROGRAMACION |  |  | SEGUIMIENTO
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de Inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2026 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | ENERO | FEBRERO | MARZO | Total programado I trimestre | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | Total programado II trimestre | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Total programado III Trimestre | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
2.Desarrollos Digitales | 2. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2, Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar las soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan a las entidades públicas en sus procesos de transformación digital a nivel nacional y territorial. | Soluciones Desarrolladas | Número de Soluciones Desarrolladas | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2
2.Desarrollos Digitales | 2. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2, Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Actualizar e implementar el Modelo de Gestiòn de Proyectos con enfoque PMO | Modelo de Gestiòn de Proyectos con enfoque PMO implementado | Nivel de Implementaciòn del Modelo de Gestión | Mensual | Trimestal | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30%
2.Desarrollos Digitales | 2. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2, Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Presentar los informes mensual de seguimiento a los proyectos CTI aplicada | Informe presentado | Número de Informes presentados | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
1. Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 1. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales base | Informe de evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital en operación | Número de informes de evolutivos de SCD base en operación | Mensual | Trimestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 1. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de GOV.CO | Informe de evolutivos de GOV.CO en operación | Número de evolutivos de GOV.CO en operación | Mensual | Trimestral | Número | 1 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 1. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Asistir técnicamente a las entidades para su integración a SCD y GOV.CO conforme a la priorización realizada por MinTIC | Informe entidades asistidas técnicamente para su integración a SCD y GOV.CO | Número de entidades asistidas técnicamente | Mensual | Trimestral | Número | 127 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 1. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Presentar el informe mensual de operación del ecosistema publico digital | Informes de la operación del ecosistema público digital | Número de Informes de la operación del ecosistema público digital | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3

## DIRECCION
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026 Versión: 1
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de Inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2026 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Actualizar el Plan de Acción de Comunicaciones | Plan de Acción de Comunicaciones implementado | Número de planes de acción actualizados | Mensual | Anual | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan de Acción de Comunicaciones | Plan de Acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación del plan de acción | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar las capacidades institucionales de la AND posicionándola como una entidad efectiva y con altos estándares en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Actualizar e Implementar el Plan de trabajo de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para el cumplimiento de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación implementado | Nivel de implementación del plan de trabajo | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Direccion/Planeaciòn/Equipo de Comunicaciones
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar las capacidades institucionales de la AND posicionándola como una entidad efectiva y con altos estándares en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. | Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Actualizar los instrumentos de planificación estratégica | PEI,PAA, Anteproyecto,PAI MIPG actualizados | Número de Instrumentos Actualizados | Mensual | Anual | Número | 4 | Enero | Marzo | Dirección/Planeaciòn
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar las capacidades institucionales de la AND posicionándola como una entidad efectiva y con altos estándares en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. | Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Realizar seguimientoa a los instrumentos de planificación estratégica | PEI,PAA,PAI MIPG reportados | Nivel de avance de reporte de Instrumentos | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Dirección/Planeaciòn
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar las capacidades institucionales de la AND posicionándola como una entidad efectiva y con altos estándares en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. | Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Diseñar e implementar los tableros de control CMI. | Cuadro de Mando Integral monitoreado | Nivel de avance del monitoreo del CMI | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Dirección/Planeaciòn/TI
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Actualizar e Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Agencia | Programa de Transparencia y Ética Pública elaborado e implementado | Nivel de implementación del plan de acción del PTEP | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI implementado | Nivel de Implementación del PETI | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Coordinar el proceso de diseño del Marco de referencia de Arquitectura Empresarial | Plan de accion para la Arqutectura Empresarial implementado | Nivel de implementación del MRAE | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Direccion/ Planeacion
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Dar continuidad a la implementación de la gestión del riesgo institucional (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital) | Política de gestión del riesgo, guía de gestión del riesgo, controles y planes de tratamiento de riesgos implementados | Número de Informes de seguimiento a la implementacón de la gestión integral de riesgos | Mensual | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección / Equipos de planeación, seguridad de la información y control interno
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Actualizar e Implementar el Sistema de Control Interno de acuerdo con la normatividad aplicable | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación del Sistema de Control Interno | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Actualizar e Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación del plan de trabajo | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI

## SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y F
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026 Versión: 1
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de Inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2026 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Implementar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental | Plan del Sistema de Gestión Ambiental implementado | Nivel de implementación del plan | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano implementado | Nivel de Implementación del plan | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar e Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación del plan | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar e implementar el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) | Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) implementado | Nivel de implementación del plan | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Gestión Documental | Gestión Documental | Actualizar e implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación del plan | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Actualizar y Publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia publicados en la página web | Número de Estados Financieros publicados | Trimestral | Trimestral | Número | 4 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Contador
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Gestión Documental | Gestión Documental | Actualizar e implementar el Plan de bienestar | Plan Institucional de bienestar implementado | Nivel de implementación del plan | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano
Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar e Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés implementado | Nivel de implementación del plan | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Marzo | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano / Subdirección Jurídica

## SUBDIRECCION SOLUCIONES Y SERV
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026 Versión: 1
[15 empty] | PROGRAMACION |  |  | SEGUIMIENTO |  | PROGRAMACION |  |  | SEGUIMIENTO |  | PROGRAMACION |  |  | SEGUIMIENTO
Proyecto Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de Inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2026 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | ENERO | FEBRERO | MARZO | Total programado I trimestre | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | Total programado II trimestre | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Total programado III Trimestre | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
2.Desarrollos Digitales | 2. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Gobierno Digital | Estructuración de Proyectos | Implementar una estrategia de fortalecimiento de la red de alianzas estratégicas | Estrategia de fortalecimiento implementada | Nivel de Implementaciòn de la estrategia | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | 0% | 9% | 9% | 18% | 18% | 9% | 9% | 9% | 27% | 27% | 9% | 9% | 9% | 27% | 27%
2.Desarrollos Digitales | 2. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 3. Consolidar un modelo financiero y de negocio permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la Agencia, generando valor para sus grupos de interés. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestion de Negocios | Actualizar e Implementar el Plan de Acción del modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Plan de Acciòn Modelo de negocio Implementado | Nivel de Implementación del modelo | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Enero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | 0% | 9% | 9% | 18% | 18% | 9% | 9% | 9% | 27% | 27% | 9% | 9% | 9% | 27% | 27%
1. Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 1. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Culminar el diseño e Implementar el modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de la AND | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementación del modelo | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 11% | 11% | 11% | 33% | 33% | 11% | 11% | 11% | 33% | 33%